## Claude Log
Turn # | Date | User Request | Action Taken | Details | Outcome
1 | 2026-03-04 | 使用者開啟工作表（繁體中文），游標停在派工紀錄!T3 | 讀取工作表結構與資料，建立 Claude Log | 工作表「派工紀錄」含20欄(A-T)、111列。內容為112年度桃園市查估派工案件紀錄，包含派工單號、機關函文號、工程名稱、作業類別、查估單位、驗收狀態等欄位。 | 已完成初始檢視，等待使用者進一步指示。
2 | 2026-03-04 | 在 T 欄（驗收備註）對 B 欄序號 1、4、6、8、9、10、11、14、15、17、19 的案件填入「第1批次結案」 | 批次填入驗收備註 | 序號對應列：2、5、7、9、10、11、12、15、16、18、20。T2 已有資料故跳過，其餘 10 個儲存格（T5、T7、T9:T12、T15:T16、T18、T20）填入「第1批次結案」 | 已完成，共 11 筆案件（含原有 T2）標註為第1批次結案
3 | 2026-03-04 | 在 T 欄對 B 欄序號 5、12、23、24、26、27、28、30、31、38 填入「第2批次結案」 | 批次填入驗收備註 | 序號對應列：6、13、24、25、27、28、29、31、32、39。共 10 個儲存格（T6、T13、T24:T25、T27:T29、T31:T32、T39）填入「第2批次結案」 | 已完成，共 10 筆案件標註為第2批次結案
4 | 2026-03-04 | 在 T 欄對 B 欄序號 3、18、22、25、29、36、39、40、41、42 填入「第3批次結案」 | 批次填入驗收備註 | 序號對應列：4、19、23、26、30、37、40、41、42、43。共 10 個儲存格填入「第3批次結案」 | 已完成，共 10 筆案件標註為第3批次結案
5 | 2026-03-04 | 在 T 欄對 B 欄序號 53、64、70、71、73、77、78、80、82、89、90 填入「第4批次結案」 | 批次填入驗收備註 | 序號對應列：54、65、71、72、74、78、79、81、83、90、91。共 11 個儲存格填入「第4批次結案」 | 已完成，共 11 筆案件標註為第4批次結案
6 | 2026-03-04 | 在 T 欄對 B 欄序號 16、20、32、33、34、45、47、49、55、61、62、63、75、76、79、88 填入「第5批次結案」 | 批次填入驗收備註 | 序號對應列：17、21、33、34、35、46、48、50、56、62、63、64、76、77、80、89。共 16 個儲存格填入「第5批次結案」 | 已完成，共 16 筆案件標註為第5批次結案
7 | 2026-03-04 | 從 C 欄案件全名中摘錄「」內工程名稱/範圍，填入 F 欄（工程名稱/派工事項） | 用 Python 批次提取摘錄名稱並寫入 F 欄 | 從 C 欄「」內提取工程核心名稱，規則：截取至「工程」「公園」「用地取得」等關鍵字。特殊處理：教育訓練（無「」）、序號18多工程合併、序號91無「」等。共寫入 103 筆至 F2:F111。 | 已完成，F 欄已填入所有摘錄工程名稱，經抽驗正確。
8 | 2026-03-04 | 將 E 欄（機關函文號）和 L 欄（乾坤函文號）去除前方日期資訊（如 112.7.21） | 用 Office.js 批次正則表達式去除日期前綴 | E 欄修改 103 筆，L 欄修改 100 筆，共 203 筆。規則：移除每行開頭的「YYY.M.D」格式日期（支援多行儲存格內逐行處理） | 已完成，E 欄和 L 欄函文號已去除日期前綴，經驗證正確

## 派工紀錄
派工單號 | 機關函文號 | 工程名稱/派工事項 | 作業類別 | 分案名稱/派工備註 | 履約期限 | 案件承辦 | 查估單位 | 乾坤函文號 | 雲端資料夾 | 專案資料夾 | 聯絡備註 | 項次 | 分案名稱 |  | 驗收結案 |  |  |  | 結案備註
112年_派工單號001 | 桃工用字第1120021701號 | 112年度第1次教育訓練 | 07.辦理教育訓練 | 112年度第1次教育訓練_07.辦理教育訓練 | 乾坤函文號: 乾坤測字第1120000033號; 聯絡備註: 第1批次結案; 項次: 1; 分案名稱: 112年度第1次教育訓練 |  | v | 112.5.26桃工用字第1120021701號 112.5.31桃工用字第1120022395號 | 派工資料(要求檢送教育訓練計畫書) 教育訓練講習課程計畫書核准通過 | 112.5.29乾坤測字第1120000033號 | 第1批次結案
112年_派工單號002 | 桃工用字第1120025711號 | 龜山區振興路打通至青山路 | 02.土地協議市價查估作業 | 龜山區振興路打通至青山路_02.土地協議市價查估作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1120000044號; 聯絡備註: 第1批次結案; 項次: 2; 分案名稱: 桃園市「龜山區振興路打通至青山路」案內用地龜山區體大段647、647-1、522-1及652等4筆土地協議價購市價查估作業 | 延期(不派工) | v | 112.6.19桃工用字第1120025711號 112.7.5桃工用字第1120027593號 | 派工資料 同意延長履約期限 | 112.6.30乾坤測字第1120000044號 | 第1批次結案
112年_派工單號003 | 桃工用字第1120027647號 | 擬定楊梅計畫(幼獅路一段東側產業遊樂區)細部設計案內土地(楊梅區仁美段936地號土地) | 01.地上物查估作業, 03.土地徵收市價查估作業 | 擬定楊梅計畫(幼獅路一段東側產業遊樂區)細部設計案內土地(楊梅區仁美段936地號土地)_01.地上物查估作業, 03.土地徵收市價查估作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1120000051號; 聯絡備註: 第3批次結案; 項次: 3; 分案名稱: 桃園市「擬定楊梅計畫(幼獅路一段東側產業遊樂區)細部設計案內土地(楊梅區仁美段936地號土地)」市價查估及地上物查估作業 | 原7/31到期，申請延至8/2，機關不同意，維持原到期日。 | v | 112.7.3桃工用字第1120027647號 112.7.17桃工用字第1120029985號 112.8.3桃工用字第1120032254號 112.8.15桃工用字第1120033315號 112.12.20桃工用字第1120053470號 113.1.11桃工用字第1130001654號 113.7.17桃工用字第1130029998號 113.7.29桃工用字第1130031552號 113.8.2桃工用字第1130032443號 113.8.21桃工用字第1130035149號 114.5.13桃工用字第1140018371號 114.5.28府工用字第1140146316號、府工用字第11401463161號、府工用字第11401463162號、府工用字第11401463163號(桃園市政府文) 114.6.24府工用字第1140168427號 | 派工資料 副本-通知112.7.24辦理查估 不同意展延履約期限 通知所送成果需修正(期限112.8.18前) 用地取得協議價購土地市價審查會議113.1.4 會議紀錄(113.2.2前送修正成果) 用地取得協議價購土地市價審查會議113.7.25 審查會議延至113.8.5 審查會議再次延至113.8.12 會議紀錄(113.8.30前) 再次評估協議價購市價(114.5.20前) 協議價購或以其他方式取得會議(第1~4場)114.6.11 副本-若同意讓售或對徵收有意見114.7.7前提出 | 112.7.31乾坤測字第1120000051號 112.8.7乾坤測字第1120000052號 112.8.18乾坤測字第1120000054號 113.2.2乾坤測字第1120000008號 113.8.29乾坤測字第1130000088號 114.5.14乾坤測字第1140000072號 | 第3批次結案
112年_派工單號004 | 桃工用字第1120029830號 | 觀音區塔腳路與塔腳一路道路拓寬工程 | 03.土地徵收市價查估作業 | 觀音區塔腳路與塔腳一路道路拓寬工程_03.土地徵收市價查估作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1120000068號; 聯絡備註: 第1批次結案; 項次: 4; 分案名稱: 桃園市「觀音區塔腳路與塔腳一路道路拓寬工程案內觀音區塔腳段308-5地號等14筆土地徵收市價查估作業」 | 發文次日起12日曆天內(發文日7/17) | v | 112.7.17桃工用字第1120029830號 112.8.3桃工用字第1120032893號 112.12.6桃工用字第1120051215號 112.12.27桃工用字第1120053726號 113.1.3桃工用字第1120055525號 | 派工資料 更改查估市價及檢送日期 112年地價及標準地價評議委員會預為審查專案小組第8次會議112.12.15 會議紀錄(112.12.29前送修正成果) 地價及標準地價評議委員會113年第1次會議113.1.15 | 112.9.26乾坤測字第1120000068號 112.12.27乾坤測字第1120000103號 | 第1批次結案
112年_派工單號005 | 桃工用字第1120030176號 | 龜山區大坪頂公九公園 | 02.土地協議市價查估作業 | 龜山區大坪頂公九公園_02.土地協議市價查估作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1120000056號; 聯絡備註: 第2批次結案; 項次: 5; 分案名稱: 「龜山區大坪頂公九公園」案內龜山區興華段784、789、793、795地號等4筆土地協議價購市價查估作業 |  | v | 112.7.21桃工用字第1120030176號 112.8.24桃工用字第1120035106號 112.10.2桃工用字第1120041698號 112.10.11桃工用字第1120042370號 112.12.20桃工用字第1120053102號 113.1.24桃工用字第1130003883號 113.3.8桃工用字第1130009347號 113.3.29桃工用字第1130012654號 | 派工資料 通知所送成果需修正(期限112.9.15前) 112.10.6前再送修正報告 112.12.27前再送修正報告 第一期用地取得協議價購土地市價審查會議113.1.19 會議紀錄1份(113.2.29前送修正成果) 審查會議(第2次)113.3.26 會議(第2次)紀錄1份113.4.15前送修正報告 | 112.8.18乾坤測字第1120000056號 112.9.28乾坤測字第1120000070號 112.10.4乾坤測字第1120000074號 112.12.14乾坤測字第1120000099號 113.2.29乾坤測字第1130000013號 113.4.12乾坤測字第1130000025號 | 第2批次結案
112年_派工單號006 | 桃工用字第1120030000號 | 桃園區龍泉五街延伸至大慶街(兒童遊樂場用地28)道路新闢工程 | 01.地上物查估作業 | 桃園區龍泉五街延伸至大慶街(兒童遊樂場用地28)道路新闢工程_01.地上物查估作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1120000053號; 聯絡備註: 第1批次結案; 項次: 6; 分案名稱: 桃園市「桃園區龍泉五街延伸至大慶街(兒童遊樂場用地28)道路新闢工程」範圍內桃園區龍祥段37-2地號土地之土地改良物查估作業 | 查估次日起20日曆天內(辦理查估日7/26) | v | 112.7.18桃工用字第1120030000號 112.7.20桃工用字第1120030726號 112.8.15桃工用字第1120033688號 112.8.24桃工用字第1120035105號 | 派工資料(112.7.26查估) 副本-通知112.7.26辦理查估 通知所送成果需修正(期限112.8.18前) 112.8.30前提送土地改良物補償費清冊 | 112.8.9乾坤測字第1120000053號 112.8.18乾坤測字第1120000055號 112.8.29乾坤測字第1120000058號 | 第1批次結案
112年_派工單號007 | 桃工用字第1120030761號 | 八德區廣福路879巷192弄銜接永豐南路31巷道路拓寬工程 | 01.地上物查估作業 | 八德區廣福路879巷192弄銜接永豐南路31巷道路拓寬工程_01.地上物查估作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 項次: 7; 分案名稱: 桃園市「八德區廣福路879巷192弄銜接永豐南路31巷道路拓寬工程」範圍內八德區溪尾段78地號等3筆土地之土地改良物查估作業 (未查估？) | 現場查估次日起20日曆天內 |  | 112.7.24桃工用字第1120030761號 | 派工資料
112年_派工單號008 | 桃工用字第1120030851號 | 八德區和平路573巷口拓寬工程 | 01.地上物查估作業 | 八德區和平路573巷口拓寬工程_01.地上物查估作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1120000061號; 聯絡備註: 第1批次結案; 項次: 8; 分案名稱: 桃園市「八德區和平路573巷口拓寬工程」範圍內八德區中華段1748地號土地之土地改良物查估作業 | 現場查估次日起20日曆天內(辦理查估日8/16) | v | 112.7.25桃工用字第1120030851號 112.9.7桃工用字第1120037734號 | 派工資料 副本-通知112.9.20出席說明查估成果 | 112.9.5乾坤測字第1120000061號 | 第1批次結案
112年_派工單號009 | 桃工用字第1120034393號 | 八德區新生路至龍江路道路新闢工程 | 01.地上物查估作業 | 八德區新生路至龍江路道路新闢工程_01.地上物查估作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1120000063號; 聯絡備註: 第1批次結案; 項次: 9; 分案名稱: 桃園市「八德區新生路至龍江路道路新闢工程」範圍內八德區龍友段23-1、24-1地號及新宵裡段747-1地號等3筆土地之土地改良物查估及導線測量作業 | 現場查估次日起20日曆天內(辦理查估日9/21)、測量-發文日起30日曆天(發文日8/18) | v | 112.8.18桃工用字第1120034393號 112.9.12桃工用字第1120038479號 112.10.24桃工用字第1120044865號 112.11.15桃工用字第1120048388號 113.1.4桃工用字第1130000460號 | 派工資料 副本-通知112.9.21辦理查估 通知112.10.30建築改良物查估會勘 會勘紀錄1份 實地測量(龍江路251號)113.1.10 | 112.9.14乾坤測字第1120000063號 112.10.6乾坤測字第1120000075號 | 第1批次結案
112年_派工單號010 | 桃工用字第1120035792號 | 八德區和平路573巷口拓寬工程 | 05.測量作業 | 八德區和平路573巷口拓寬工程_05.測量作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1120000064號; 聯絡備註: 第1批次結案; 項次: 10; 分案名稱: 桃園市「八德區和平路573巷口拓寬工程」範圍內八德區中華段1748地號土地導線測量作業 | 發文日起30日曆天內(發文日8/24) | v | 112.8.24桃工用字第1120035792號 | 派工資料 | 112.9.20乾坤測字第1120000064號 | 第1批次結案
112年_派工單號011 | 桃工用字第1120042402號 | 觀音區塔腳路與塔腳一路道路拓寬工程 | 02.土地協議市價查估作業 | 觀音區塔腳路與塔腳一路道路拓寬工程_02.土地協議市價查估作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1120000079號; 聯絡備註: 第1批次結案; 項次: 11; 分案名稱: 桃園市「觀音區塔腳路與塔腳一路道路拓寬工程案內觀音區塔腳段308-5地號等14筆土地協議市價查估作業」 |  | v | 112.10.5桃工用字第1120042402號 112.11.15桃工用字第1120048200號 112.11.21桃工用字第1120049090號 112.11.21府工用字第1120328137號 (桃園市政府來函) 112.12.13府工用字第1120349387號 | 派工單(履約期限112.10.25) 用地取得協議價購土地市價審查會議 會議紀錄(112.11.23前送修正成果到局) 「觀音區……拓寬工程」用地取得協議價購或以其他方式取得會議112.11.29 副本-112.11.29會議紀錄 | 112.10.25乾坤測字第1120000079號 112.11.22乾坤測字第1120000091號 | 第1批次結案
112年_派工單號012 | 桃工用字第1120037690號 | 桃園區捷運綠線G08站捷運開發區旁廣場用地取得 | 02.土地協議市價查估作業, 03.土地徵收市價查估作業 | 桃園區捷運綠線G08站捷運開發區旁廣場用地取得_02.土地協議市價查估作業, 03.土地徵收市價查估作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1120000071號; 聯絡備註: 第2批次結案; 項次: 12; 分案名稱: 桃園市「桃園區捷運綠線G08站捷運開發區旁廣場用地取得」範圍內桃園區埔子段北門埔子小段67-73地號等12筆土地協議市價及徵收市價查估作業 |  | v | 112.9.8桃工用字第1120037690號 112.11.15桃工用字第1120048366號 112.11.29桃工用字第1120049880號 112.12.21桃工用字第1120053702號 113.3.6府工用字第1130059983、11300599831、11300599832號 (桃園市政府來函) 113.3.20桃工用字第1130011433號 113.5.10府工用字第1130121969號 | 派工資料(履約期限112.10.2) 112.11.24檢具查估成果到局 協議價購土地市價審查會議112.11.13 會議紀錄(112.12.29前送修正成果) 「桃園區捷運綠線G08站捷運開發區旁廣場用地取得」價購或以其他方式取得會議113.3.22 價購疑義-楊金發陳述意見 113.3.22會議紀錄 | 112.9.28乾坤測字第1120000071號 112.11.23乾坤測字第1120000093號 112.12.29乾坤測字第1120000106號 | 第2批次結案
112年_派工單號013 | 桃工用字第1120037711號 | 桃園區龍城六街打通至龍泉五街道路新闢工程 | 01.地上物查估作業 | 桃園區龍城六街打通至龍泉五街道路新闢工程_01.地上物查估作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 項次: 13; 分案名稱: 桃園市「桃園區龍城六街打通至龍泉五街道路新闢工程」範圍內之土地改良物查估作業 | 查估次日起20日曆天內(辦理查估日9/18) |  | 112.9.6桃工用字第1120037711號 112.9.14桃工用字第1120037888號 | 派工資料(112.9.15查估) 副本-通知112.9.18辦理查估
112年_派工單號014 | 桃工用字第1120038238號 | 桃園市都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)G04-3站周邊道路興闢及拓寬工程 | 03.土地徵收市價查估作業 | 桃園市都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)G04-3站周邊道路興闢及拓寬工程_03.土地徵收市價查估作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1120000065號; 聯絡備註: 第1批次結案; 項次: 14; 分案名稱: 「桃園市都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)G04-3站周邊道路興闢及拓寬工程」用地範圍內八德區大華段342地號等14筆土地徵收市價查估作業 |  | v | 112.9.8桃工用字第1120038238號 | 派工資料(履約期限112.9.25) | 112.9.25乾坤測字第1120000065號 | 第1批次結案
112年_派工單號015 | 桃工用字第1120038237號 | 臺鐵地下化中路站前之廣場及園道用地 | 03.土地徵收市價查估作業 | 臺鐵地下化中路站前之廣場及園道用地_03.土地徵收市價查估作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1120000066號; 聯絡備註: 第1批次結案; 項次: 15; 分案名稱: 「臺鐵地下化中路站前之廣場及園道用地」用地範圍內桃園區國際段59-1地號及皮寮段12-2地號等14筆，共20筆土地徵收市價查估作業 |  | v | 112.9.8桃工用字第1120038237號 | 派工資料(履約期限112.9.25) | 112.9.25乾坤測字第1120000066號 | 第1批次結案
112年_派工單號016 | 桃工用字第1120038029號 | 桃園市都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)G04-3站周邊道路興闢及拓寬工程 | 04.相關計畫書製作 | 桃園市都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)G04-3站周邊道路興闢及拓寬工程_04.相關計畫書製作 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1120000077號; 聯絡備註: 第5批次結案; 項次: 16; 分案名稱: 「桃園市都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)G04-3站周邊道路興闢及拓寬工程」用地範圍內八德區大華段342地號等14筆土地徵收計畫書製作 | 發文日起30日曆天內(發文日9/8) | v | 112.9.8桃工用字第1120038029號 | 派工資料 | 112.10.6乾坤測字第1120000077號 | 第5批次結案
112年_派工單號017 | 桃工用字第1120039969號 | 平鎮區東光路201巷(龍南路728巷至龍南路) | 05.測量作業 | 平鎮區東光路201巷(龍南路728巷至龍南路)_05.測量作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1120000067號; 聯絡備註: 第1批次結案; 項次: 17; 分案名稱: 桃園市「平鎮區東光路201巷(龍南路728巷至龍南路)」內用地平鎮區東北段833-28地號土地橫斷面及縱斷面測量作業 |  | v | 112.9.19桃工用字第1120039969號 | 派工資料(履約期限112.9.26) | 112.9.26乾坤測字第1120000067號 | 第1批次結案
112年_派工單號018 | 桃工用字第1120040964號 | 中壢區華安路口等瓶頸道路拓寬 | 01.地上物查估作業 | 中壢區華安路口等瓶頸道路拓寬_01.地上物查估作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1120000084號; 聯絡備註: 第3批次結案; 項次: 18; 分案名稱: 「中壢區華安路口(晉元路至華勛街163巷)瓶頸道路拓寬」、「中壢區華美三路(榮德街口)延伸至晉元路瓶頸道路拓寬」、「桃園市中壢運動公園區段徵收工程」周邊計畫道路瓶頸打通B-中壢區龍岡路二段321巷39弄/5-1-8M計畫道路路口瓶頸打通工程」案內中壢區地號土地地上物查估作業 | 查估次日起20日曆天內(辦理查估日10/26-華安路口) | v | 112.9.25桃工用字第1120040964號 112.10.18桃工用字第1120044106號 112.10.18桃工用字第11200441061號 112.10.18桃工用字第1120044187號 112.10.27桃工用字第1120045551號 112.11.2桃工用字第1120046400號 113.11.26桃工用字第1130049118號 | 派工資料 副本-通知112.10.26辦理查估(華安路口) 會勘通知-用地取得土地測量及用地點交(華安路口) 副本-查估(華美三路)(履約期限112.11.29) 會勘紀錄1份(華安路口) 會勘紀錄1份(華美三路) 取消「中壢運動公園區段徵收工程」案派工 | 112.11.13乾坤測字第1120000084號 112.11.20乾坤測字第1120000087號 112.12.20乾坤測字第1120000101號 | 第3批次結案
112年_派工單號019 | 桃工用字第1120043027號 | 龍潭區高揚南路(桃67)改道工程 | 05.測量作業 | 龍潭區高揚南路(桃67)改道工程_05.測量作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1120000085號; 聯絡備註: 第1批次結案; 項次: 19; 分案名稱: 桃園市「龍潭區高揚南路(桃67)改道工程」控制測量及導線測量作業 | 發文次日起30日曆天內(發文日10/16) | v | 112.10.16桃工用字第1120043027號 | 派工單 | 112.11.14乾坤測字第1120000085號 | 第1批次結案
112年_派工單號020 | 桃工用字第1130020799號 | 蘆竹區兒一及周邊綠地工程 | 02.土地協議市價查估作業 | 蘆竹區兒一及周邊綠地工程_02.土地協議市價查估作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1130000058號; 聯絡備註: 第5批次結案; 項次: 20; 分案名稱: 桃園市「蘆竹區兒一及周邊綠地工程」案內用地蘆竹區公埔段760、761及764地號等3筆土地協議價購市價查估作業 | 113.6.3前 | v | 113.5.17桃工用字第1130020799號 113.6.12桃工用字第1130024558號 113.7.17桃工用字第1130029998號 113.7.29桃工用字第1130031552號 113.8.2桃工用字第1130032443號 113.8.21桃工用字第1130035149號 | 派工資料(履約期限113.6.3前) 開會通知113.6.24 用地取得協議價購土地市價審查會議113.7.25 審查會議延至113.8.5 審查會議再次延至113.8.12 會議紀錄(113.8.30前) | 113.6.3乾坤測字第1130000058號 113.8.29乾坤測字第1130000088號 | 第5批次結案
112年_派工單號021 |  |  |  | _ | 項次: 21
112年_派工單號022 | 桃工用字第1130005152號 | 楊梅都市計畫(幼獅路一段東側產業遊樂區)旁公園用地取得 | 03.土地徵收市價查估作業 | 楊梅都市計畫(幼獅路一段東側產業遊樂區)旁公園用地取得_03.土地徵收市價查估作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1130000011號; 聯絡備註: 第3批次結案; 項次: 22; 分案名稱: 「楊梅都市計畫(幼獅路一段東側產業遊樂區)旁公園用地取得」土地徵收市價查估作業(楊梅區仁美段936地號1筆) | 113/2/23前 | v | 113.2.1桃工用字第1130005152號 113.4.24桃工用字第1130016764號 | 派工資料(113.2.23前) 113年地價及標準地價評議委員預為審查專案小組第3次會議113.5.2 | 113.2.23乾坤測字第1130000011號 | 第3批次結案
112年_派工單號023 | 桃工用字第1120052296號 | 平鎮區龍平路(中正三路至中正五路) | 01.地上物查估作業 | 平鎮區龍平路(中正三路至中正五路)_01.地上物查估作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1120000107號; 聯絡備註: 第2批次結案; 項次: 23; 分案名稱: 桃園市「平鎮區龍平路(中正三路至中正五路)」內用地平鎮區忠貞段48-43地號國有土地地上物查估作業 | 112/12/31前 | v | 112.12.11桃工用字第1120052296號 112.12.19桃工用字第1120053564號 113.1.19桃工用字第1130003477號 | 派工單(112.12.31前)112.12.29 副本-通知出席確認查估內容 副本-通知113.1.26派員標示半拆建物之拆除線 | 112.12.29乾坤測字第1120000107號 | 第2批次結案
112年_派工單號024 | 桃工用字第1120052929號 | 觀音區塔腳路與塔腳一路道路拓寬工程 | 04.相關計畫書製作 | 觀音區塔腳路與塔腳一路道路拓寬工程_04.相關計畫書製作 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1130000003號; 聯絡備註: 第2批次結案; 項次: 24; 分案名稱: 「觀音區塔腳路與塔腳一路道路拓寬工程」徵收計畫書製作 | 113/1/10前 113/5/17前 | v | 112.12.14桃工用字第1120052929號 113.5.15桃工用字第1130020324號 | 派工單(113.1.10前) 徵收計畫書送局(113.5.17前) | 113.1.10乾坤測字第1130000003號 113.5.17乾坤測字第1130000049號 | 第2批次結案
112年_派工單號025 | 桃工用字第1120053103號 | 龜山區大坪頂公九公園 | 02.土地協議市價查估作業 | 龜山區大坪頂公九公園_02.土地協議市價查估作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1130000004號; 聯絡備註: 第3批次結案; 項次: 25; 分案名稱: 「龜山區大坪頂公九公園」第二期案內龜山區興華段797、798、801、802、803及804地號等6筆土地協議價購市價查估作業 | 113//16前 | v | 112.12.15桃工用字第1120053103號 113.12.17桃工用字第1130052700號 | 派工資料(113.1.16前) 意願調查會陳述意見 | 113.1.15乾坤測字第1130000004號 113.12.25乾坤測字第1130000153號 | 第3批次結案
112年_派工單號026 | 桃工用字第1130003527號 | 八德區茄苳路道路拓寬工程 | 05.測量作業 | 八德區茄苳路道路拓寬工程_05.測量作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1130000007號; 聯絡備註: 第2批次結案; 項次: 26; 分案名稱: 「八德區茄苳路道路拓寬工程」案內八德區茄明段839、842地號等2筆土地導線測量作業 | 113/1/26前 | v | 113.1.22桃工用字第1130003527號 113.2.2桃工用字第1130004378號 | 派工資料(113.1.26前) 成果同意核定 | 113.1.25乾坤測字第1130000007號 | 第2批次結案
112年_派工單號027 | 桃工用字第1130003188號 | 112年度第2次教育訓練 | 07.辦理教育訓練 | 112年度第2次教育訓練_07.辦理教育訓練 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1130000006號; 聯絡備註: 第2批次結案; 項次: 27; 分案名稱: 112年度第2次教育訓練 | 113/1/24前 | v | 113.1.18桃工用字第1130003188號 113.1.24桃工用字第1130003778號 | 派工單(113.1.24前教育訓練計畫書) 教育訓練講習課程計畫書核准通過 | 113.1.22乾坤測字第1130000006號 | 第2批次結案
112年_派工單號028 | 桃工用字第1130007596號 | 龍潭區龍新路(桃20)霄裡溪至三和國小道路拓寬(一期) | 05.測量作業 | 龍潭區龍新路(桃20)霄裡溪至三和國小道路拓寬(一期)_05.測量作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1130000014號; 聯絡備註: 第2批次結案; 項次: 28; 分案名稱: 「龍潭區龍新路(桃20)霄裡溪至三和國小道路拓寬(一期)」導線及1/1000地形測量作業 | 113/3/12前 | v | 113.2.22桃工用字第1130007596號 113.3.18桃工用字第1130010187號 | 派工單(113.3.12前) 成果同意核定 | 113.3.11乾坤測字第1130000014號 | 第2批次結案
112年_派工單號029 | 桃工用字第1130008913號 | 龜山區幸福公園 | 02.土地協議市價查估作業 | 龜山區幸福公園_02.土地協議市價查估作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1130000018號; 聯絡備註: 第3批次結案; 項次: 29; 分案名稱: 「龜山區幸福公園」案內龜山區幸福段692-1、693-1、694-2、696-2、697-2、698-4地號等6筆土地協議價購市價查估作業 | 113/3/22前 113/5/17前 | v | 113.3.5桃工用字第1130008913號 113.3.29桃工用字第1130011885號 113.5.7桃工用字第1130018433號 113.5.22桃工用字第1130020955號 113.6.11桃工用字第1130024362號 113.6.28桃工用字第1130027105號 113.7.15桃工用字第1130029564號 113.7.16桃工用字第1130030175號 | 派工資料(113.3.22前) 用地取得協議價購土地市價審查會議113.4.26 113.4.26會議紀錄(113.5.17送修正成果) 市價審查會議(第2次)113.6.5 113.6.5會議紀錄(113.6.26前送修正成果) 市價審查會議(第3次)113.7.10 113.7.10會議紀錄(113.7.22前送修正成果) 113.7.10更正會議紀錄(113.7.22前) | 113.3.22乾坤測字第1130000018號 113.5.17乾坤測字第1130000048號 113.6.26乾坤測字第1130000068號 113.7.22乾坤測字第1130000077號 | 第3批次結案
112年_派工單號030 | 桃工用字第1130013492號 | 龍潭區龍新路(桃20)霄裡溪至三和國小道路拓寬(二期) | 05.測量作業 | 龍潭區龍新路(桃20)霄裡溪至三和國小道路拓寬(二期)_05.測量作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1130000028號; 聯絡備註: 第2批次結案; 項次: 30; 分案名稱: 「龍潭區龍新路(桃20)霄裡溪至三和國小道路拓寬(二期)」導線及1/1000地形測量作業 | 113.4.19前 113.4.30前 | v | 113.4.3桃工用字第1130013492號 113.4.25桃工用字第1130016201號 113.5.3桃工用字第1130017945號 | 派工資料(113.4.19前) 成果需修正(期限113.4.30前) 成果同意核定 | 113.4.18乾坤測字第1130000028號 113.4.30乾坤測字第1130000038號 | 第2批次結案
112年_派工單號031 | 桃工用字第1130012799號 | 臺灣鐵路地下化建設計畫車站中路站工程 | 02.土地協議市價查估作業 | 臺灣鐵路地下化建設計畫車站中路站工程_02.土地協議市價查估作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1130000027號; 聯絡備註: 第2批次結案; 項次: 31; 分案名稱: 桃園市「臺灣鐵路地下化建設計畫車站中路站工程」前之廣場及園道用地範圍內桃園區國際段59-1地號等6筆及皮寮段12-2地號等14筆，共20筆土地協議市價查估作業 | 113.4.17前 | v | 113.4.1桃工用字第1130012799號 113.4.29府工用字第1130112223號 (桃園市政府來函) 113.5.13桃工用字第1130019845號 113.5.22府工用字第1130139338號 | 派工單(113.4.17前) 本市「臺鐵地下化中路站前之廣場及園道用地」用地取得協議價購或以其他方式取得會議113.5.10 價購疑義-陳述意見 113.5.10會議紀錄 | 113.4.17乾坤測字第1130000027號 113.5.17乾坤測字第1130000050號 | 第2批次結案
112年_派工單號032 | 桃工用字第1130014032號 | 桃園市都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)G04-3站周邊道路興闢及拓寬工程 | 02.土地協議市價查估作業 | 桃園市都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)G04-3站周邊道路興闢及拓寬工程_02.土地協議市價查估作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1130000033號; 聯絡備註: 第5批次結案; 項次: 32; 分案名稱: 「桃園市都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)G04-3站周邊道路興闢及拓寬工程」用地範圍內八德區大華段350地號等9筆土地協議價購市價查估 | 113.4.22前 | v | 113.4.12桃工用字第1130014032號 113.6.5府工用字第1130145832號 (桃園市政府來函) | 派工資料(113.4.22前) 113.5.17會議紀錄 | 113.4.19乾坤測字第1130000033號 | 第5批次結案
112年_派工單號033 | 桃工用字第1130016321號 | 觀音區玉林路一段(桃科六路至玉林路一段609巷)道路拓寬工程 | 02.土地協議市價查估作業 | 觀音區玉林路一段(桃科六路至玉林路一段609巷)道路拓寬工程_02.土地協議市價查估作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1130000036號; 聯絡備註: 第5批次結案; 項次: 33; 分案名稱: 桃園市「觀音區玉林路一段(桃科六路至玉林路一段609巷)道路拓寬工程」案內觀音區下埔頂段129地號等56筆土地協議市價查估作業 |  | v | 113.4.22桃工用字第1130016321號 113.6.12桃工用字第1130024558號 113.7.17桃工用字第1130029998號 113.7.29桃工用字第1130031552號 113.8.1桃工用字第1130032443號 113.8.21桃工用字第1130035149號 113.11.27桃工用字第1130049448號 | 派工單(113.5.10) 開會通知113.6.24 用地取得協議價購土地市價審查會議113.7.25 審查會議延至113.8.5 審查會議再次延至113.8.12 會議紀錄(113.8.30前) 請將下埔頂段300-1地號土地納入成果報告書 | 113.4.25乾坤測字第1130000036號 113.5.10乾坤測字第1130000044號 113.08.29乾坤測字第1130000088號 | 第5批次結案
112年_派工單號034 | 桃工用字第1130017051號 | 桃園區公十公園新闢工程 | 02.土地協議市價查估作業 | 桃園區公十公園新闢工程_02.土地協議市價查估作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1130000045號; 聯絡備註: 第5批次結案; 項次: 34; 分案名稱: 桃園市桃園區「桃園區公十公園新闢工程」案內用地範圍桃園區三聖段615-1地號1筆土地協議價購市價查估作業 | 113.5.14前 | v | 113.4.25桃工用字第1130017051號 113.5.22桃工用字第1130020290號 113.6.12桃工用字第1130024558號 113.6.14桃工用字第1130024965號 113.7.1桃工用字第1130026885號 113.7.5桃工用字第1130028416號 113.7.16桃工用字第1130030196號 113.8.2桃工用字第1130032092號 113.8.14府工用字第1130227947號 (桃園市政府來文) 113.9.4桃工用字第1130037416號 113.9.19府工用字第1130260840號 | 派工資料(113.5.14前) 用地取得協議價購土地市價審查會議113.6.6 開會通知113.6.24 113.6.6會議紀錄(113.6.18前送修正成果) 依說明辦理查估作業 用地取得協議價購土地市價審查會議(第2次)113.7.10 113.7.10會議紀錄(113.7.22前) 審查無誤，請送修正後成果報告書 用地取得協議價購或以其他方式取得會議113.8.28 林美華陳述意見表 113.8.28會議紀錄 | 113.5.14乾坤測字第1130000045號 113.6.17乾坤測字第1130000064號 113.7.22乾坤測字第1130000078號 113.8.8乾坤測繪字第1130000083號 113.9.6乾坤測字第1130000091號 | 第5批次結案
112年_派工單號035 | 桃工用字第1130018180號 | 中壢區龍岡路4-1-10M計畫道路路口瓶頸打通工程 | 01.地上物查估作業, 02.土地協議市價查估作業 | 中壢區龍岡路4-1-10M計畫道路路口瓶頸打通工程_01.地上物查估作業, 02.土地協議市價查估作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1130000054號; 項次: 35; 分案名稱: 「中壢區龍岡路/4-1-10M計畫道路路口瓶頸打通工程」案內中壢區中興段19及21-1地號等2筆土地協議價購市價及地上物查估作業 | 查估次日起20日曆天內 |  | 113.5.2桃工用字第1130018180號 113.6.12桃工用字第1130024558號 113.7.17桃工用字第1130029998號 113.7.29桃工用字第1130031552號 113.8.2桃工用字第1130032443號 113.8.21桃工用字第1130035149號 113.12.20桃工用字第1130053521號 113.12.25桃工用字第1130053994號 | 派工資料(自查估次日起20日曆天內) 開會通知113.6.24 用地取得協議價購土地市價審查會議113.7.25 審查會議延至113.8.5 審查會議再次延至113.8.12 會議紀錄(113.8.30前) 通知土地改良物會同查估，113.1.19前送成果 更正檢具成果期限為114.1.19 | 113.5.30乾坤測字第1130000054號 113.08.29乾坤測字第1130000088號 114.1.16乾坤測字第1140000008號
112年_派工單號036 | 桃工用字第1130019488號 | 八德區大楠交流道(國道2號)旁道路新闢工程 | 05.測量作業 | 八德區大楠交流道(國道2號)旁道路新闢工程_05.測量作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1130000060號; 聯絡備註: 第3批次結案; 項次: 36; 分案名稱: 「八德區大楠交流道(國道2號)旁道路新闢工程」導線及1/1000地形測量作業 | 113.6.7前 | v | 113.5.9桃工用字第1130019488號 113.6.20桃工用字第1130024329號 | 派工資料(113.6.7前) 成果同意核定 | 113.6.6乾坤測字第1130000060號 | 第3批次結案
112年_派工單號037 | 桃工用字第1130020302號 | 桃園區捷運綠線G08站捷運開發區旁廣場用地取得 | 04.相關計畫書製作 | 桃園區捷運綠線G08站捷運開發區旁廣場用地取得_04.相關計畫書製作 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1130000061號; 項次: 37; 分案名稱: 桃園市「桃園區捷運綠線G08站捷運開發區旁廣場用地取得」土地徵收計畫書製作 | 113.6.7 |  | 113.5.16桃工用字第1130020302號 | 派工單(113.6.7) | 113.6.7乾坤測字第1130000061號
112年_派工單號038 | 桃工用字第1130022166號 | 八德區新生路打通至龍江路道路新闢工程 | 06.樁位測釘作業 | 八德區新生路打通至龍江路道路新闢工程_06.樁位測釘作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1130000053號; 聯絡備註: 第2批次結案; 項次: 38; 分案名稱: 桃園市「八德區新生路打通至龍江路道路新闢工程」道路中心及路權樁放樣作業 | 113.5.31 | v | 113.5.27桃工用字第1130022166號 113.6.5桃工用字第1130022963號 | 派工單(113.5.31) 成果同意核定 | 113.5.29乾坤測字第1130000053號 | 第2批次結案
112年_派工單號039 | 桃工用字第1130024024號 | 楊梅區榮平路(幼獅路二段至66快速路五段) | 05.測量作業 | 楊梅區榮平路(幼獅路二段至66快速路五段)_05.測量作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1130000071號; 聯絡備註: 第3批次結案; 項次: 39; 分案名稱: 「楊梅區榮平路(幼獅路二段至66快速路五段)」控制測量、導線測量及1/500地形測量作業 | 113.7.5 以實測4.2公頃結算 | v | 113.6.6桃工用字第1130024024號 113.7.10桃工用字第1130028855號 113.7.22桃工用字第1130030844號 113.7.30桃工用字第1130031536號 113.12.12桃工用字第1130051615號 114.1.10桃工用字第1140001556號 114.2.6桃工用字第1140004377號 | 派工單(113.7.5) 補正事項說明 成果予以核定(再提送核定版1式3份) 成果同意核定 楊梅區啟明段土地界址釐清一案 會勘通知單-樁位成果點交114.1.16 會勘紀錄及相關資料 | 113.7.4乾坤測字第1130000071號 113.7.18乾坤測字第1130000076號 113.7.23乾坤測字第1130000079號 | 第3批次結案
112年_派工單號040 | 桃工用字第1130021107號 | 平鎮區金陵路五、六段替代道路新闢工程 | 02.土地協議市價查估作業 | 平鎮區金陵路五、六段替代道路新闢工程_02.土地協議市價查估作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1130000059號; 聯絡備註: 第3批次結案; 項次: 40; 分案名稱: 桃園市「平鎮區金陵路五、六段替代道路新闢工程」用地取得範圍內平鎮區東陵段等36筆土地協議市價查估作業 | 113.6.3(原038改為040) | v | 113.5.20桃工用字第1130021107號 113.6.6桃工用字第1130023560號 113.6.12桃工用字第1130024558號 113.7.1桃工用字第1130027026號 113.9.27府工用字第1130270220號 (桃園市政府來文) 113.10.9桃工用字第1130042182號 113.11.22桃工用字第1130048741號 113.11.26桃工用字第1130049191號 113.11.29府工用字第1130331086號 113.11.29府工用字第11303310861號 114.1.17府工用字第1140009968號 114.1.17府工用字第11400099681號 114.1.17府工用字第11400099682號 | 派工單(113.6.3) 開會通知113.6.25 開會通知113.6.24 113.6.25會議紀錄(113.7.10前送修正成果) 用地取得協議價購或以其他方式取得會議 113.10.8 林金龍等3人陳述意見表 楊世偉陳述意見表 楊連偉陳述意見表 用地取得協議價購或以其他方式取得會議 113.11.29(第2場、第3場) 用地取得協議價購或以其他方式取得會議 114.2.4(第4場、第5場、第6場) | 113.6.3乾坤測字第1130000059號 113.7.5乾坤測字第1130000072號 113.11.26乾坤測字第1130000134號 113.11.26乾坤測字第1130000134號 113.12.6乾坤測字第1130000143號 | 第3批次結案
112年_派工單號041 | 桃工用字第1130022694號 | 臺鐵地下化中路站前之廣場及園道用地取得 | 04.相關計畫書製作 | 臺鐵地下化中路站前之廣場及園道用地取得_04.相關計畫書製作 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1130000067號; 聯絡備註: 第3批次結案; 項次: 41; 分案名稱: 桃園市「臺鐵地下化中路站前之廣場及園道用地取得」土地徵收計畫書製作 | 113.6.21 | v | 113.5.31桃工用字第1130022694號 | 派工單(113.6.21) | 113.6.21乾坤測字第1130000067號 | 第3批次結案
112年_派工單號042 | 桃工用字第1130024935號 | 平鎮區東豐路與福龍路一段交叉路口拓寬工程 | 05.測量作業 | 平鎮區東豐路與福龍路一段交叉路口拓寬工程_05.測量作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1130000066號; 聯絡備註: 第3批次結案; 項次: 42; 分案名稱: 「平鎮區東豐路與福龍路一段交叉路口拓寬工程」導線及1/1000地形測量作業 | 113.6.26 | v | 113.6.14桃工用字第1130024935號 113.6.28桃工用字第1130026483號 | 派工資料(113.6.26前) 成果同意核定 | 113.6.20乾坤測字第1130000066號 | 第3批次結案
112年_派工單號043 | 桃工用字第1130029790號 | 中壢區龍興國小預定地(文小十)西南側道路拓寬開闢 | 01.地上物查估作業 | 中壢區龍興國小預定地(文小十)西南側道路拓寬開闢_01.地上物查估作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1130000097號; 項次: 43; 分案名稱: 「中壢區龍興國小預定地(文小十)西南側道路拓寬開闢」案內中壢區華興段322-1、322-3、323-1、324、325、325-6、326-5地號等8筆土地及永興段1、2-1、3-1、139、140、141-1、142-1、142-2、143、146-1、147-7、148地號等12筆土地，共計20筆土地之土地地上物查估作業 (桃園市「中壢區龍勇路（興元路至龍仁路）道路拓寬 工程」地上物查估作業) | 113.9.20 |  | 113.8.6桃工用字第1130033006號 113.9.5桃工用字第1130037025號 113.10.23桃工用字第1130043767號 113.10.30桃工用字第1130044780號 113.12.6桃工用字第1130050494號 113.12.24桃工用字第1130053281號 | 派工單(113.9.20前) 辦理查估(113.9.20前送成果) 副本-通知請地政局確認補償費情事 113.11.20前送更新成果 113.12.16前送修正成果 114.1.6前送修正成果 | 113.9.19乾坤測字第1130000097號 113.11.19乾坤測字第1130000132號 113.12.13乾坤測字第1130000147號 114.1.3乾坤測字第1140000003號
112年_派工單號044 | 桃工用字第1130033006號 | 中壢區龍興國小預定地(文小十)西南側道路拓寬開闢 | 02.土地協議市價查估作業 | 中壢區龍興國小預定地(文小十)西南側道路拓寬開闢_02.土地協議市價查估作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1130000097號; 聯絡備註: 第5批次結案; 項次: 44; 分案名稱: 「中壢區龍興國小預定地(文小十)西南側道路拓寬開闢」案內中壢區華興段322-1、326-5地號等2筆土地及永興段1、2-1、3-1、138、139、140、141-1、142-1、142-2、143、146-1、147-7、149地號等13筆土地，共計15筆土地之土地協議市價查估作業 (桃園市「中壢區龍勇路（興元路至龍仁路）道路拓寬 工程」土地協議市價查估作業) | 113.9.20 |  | 113.8.6桃工用字第1130033006號 113.10.14桃工用字第1130042294號 113.10.23桃工用字第1130044202號 113.11.26府工用字第1130334746號 (桃園市政府) 113.12.16府工用字第1130353280號 | 派工單(113.9.20前) 價審會議113.10.18 會議紀錄(113.11.10前送修正成果) 用地取得協議價購或以其他方式取得會議113.12.5 會議紀錄(副本) | 113.9.19乾坤測字第1130000097號 113.11.8乾坤測字第1130000127號 | 第5批次結案
112年_派工單號045 | 桃工用字第1130033006號 | 平鎮區平東路239巷94弄至華安街 | 02.土地協議市價查估作業 | 平鎮區平東路239巷94弄至華安街_02.土地協議市價查估作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1130000085號; 項次: 45; 分案名稱: 桃園市「平鎮區平東路239巷94弄至華安街」工程內平鎮區東安段445-1、446、447及509-1地號等4筆土地協議市價查估作業 | 113.8.20 | v | 113.8.9桃工用字第1130033720號 113.9.27桃工用字第1130040333號 113.10.7桃工用字第1130041917號 113.10.16桃工用字第1130042885號 114.4.28桃工用字第1140015885號 | 派工單(113.8.20前) 價審會議113.10.9 價審會議113.10.9(修改時間) 會議紀錄(113.10.30前送修正成果) 民眾陳述意見書，請惠復 | 113.8.20乾坤測字第1130000085號 113.10.30乾坤測字第1130000114號 114.5.5乾坤測字第1140000068號
112年_派工單號046 | 桃工用字第1130033720號 | 中壢區龍昌路(龍東路445巷至龍昌路223巷) | 01.地上物查估作業 | 中壢區龍昌路(龍東路445巷至龍昌路223巷)_01.地上物查估作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1130000100號; 聯絡備註: 第5批次結案; 項次: 46; 分案名稱: 桃園市「中壢區龍昌路(龍東路445巷至龍昌路223巷)」道路拓寬案內中壢區東寮段321-7地號土地之土地改良物查估作業 | 查估次日起20日曆天內(辦理查估日113.9.10) |  | 113.8.20桃工用字第1130034943號 113.8.29桃工用字第1130036464號 | 派工單(查估次日起20日曆天內) 113.9.10辦理查估(113.9.30) | 113.9.30乾坤測字第1130000100號 | 第5批次結案
112年_派工單號047 | 桃工用字第1130034943號 | 桃園區同德十二街道路開闢工程 | 02.土地協議市價查估作業 | 桃園區同德十二街道路開闢工程_02.土地協議市價查估作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1130000094號; 項次: 47; 分案名稱: 桃園市「桃園區同德十二街道路開闢工程」土地協議市價查估作業 | 113.9.13 | v | 113.8.27桃工用字第1130035990號 113.9.27桃工用字第1130040333號 113.10.7桃工用字第1130041917號 113.10.16桃工用字第1130042885號 114.3.10桃工用字第1140008146號 | 派工單(113.9.13前) 價審會議113.10.9 價審會議113.10.9(修改時間) 會議紀錄(113.10.30前送修正成果) 因市場價格變動，要求另行提送報告 | 113.9.12乾坤測字第1130000094號 113.10.30乾坤測字第1130000115號 114.3.11乾坤測字第1140000032號
112年_派工單號048 | 桃工用字第1130035990號 | 八德區和強路(和平路至延平路)拓寬工程 | 02.土地協議市價查估作業 | 八德區和強路(和平路至延平路)拓寬工程_02.土地協議市價查估作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1130000101號; 聯絡備註: 第5批次結案; 項次: 48; 分案名稱: 「八德區和強路(和平路至延平路)拓寬工程」案內八德區中華段1318地號等44筆土地協議價購市價查估作業 | 113.9.30前 |  | 113.8.28桃工用字第1130036115號 113.10.7桃工用字第1130040992號 113.10.24桃工用字第1130043833號 114.3.10桃工用字第1130008198號 | 派工資料(113.9.30前) 價審會議113.10.18 會議紀錄(113.11.8前送修正成果) 因市場價格變動，要求另提送成果 | 113.9.30乾坤測字第1130000101號 113.11.8乾坤測字第1130000128號 | 第5批次結案
112年_派工單號049 | 桃工用字第1130036115號 | 平鎮區金陵路五、六段替代道路新闢工程 | 03.土地徵收市價查估作業 | 平鎮區金陵路五、六段替代道路新闢工程_03.土地徵收市價查估作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1130000102號; 項次: 49; 分案名稱: 桃園市「平鎮區金陵路五、六段替代道路新闢工程」徵收市價查估作業 | 113.9.30 | v | 113.9.4桃工用字第1130036578號 113.11.18桃工用字第1130047218號 | 派工單(113.9.30) 「113年地價及標準地價評議委員會預為審查專案小組第7次會議」113.11.21 | 113.9.30乾坤測字第1130000102號
112年_派工單號050 | 桃工用字第1130036578號 | 平鎮區金陵路五、六段替代道路新闢工程 | 01.地上物查估作業 | 平鎮區金陵路五、六段替代道路新闢工程_01.地上物查估作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1130000098號; 項次: 50; 分案名稱: 桃園市「平鎮區金陵路五、六段替代道路新闢工程」地上物查估作業 | 113.9.23 |  | 113.9.4桃工用字第1130036580號 113.9.16桃工用字第1130038841號 114.11.4桃工用字第1140043973號 114.12.10桃工用字第1140050285號 | 派工單(113.9.23) 副本-通知辦理查估 楊斌偉申請書(再查估檢視東陵段653地號) 副本-復楊斌偉(重新查估及部分內容更正) | 113.9.23乾坤測字第1130000098號
112年_派工單號051 | 桃工用字第1130036580號 | 新屋區中華南路一段(福九路至高鐵南路七段)道路拓寬工程 | 01.地上物查估作業 | 新屋區中華南路一段(福九路至高鐵南路七段)道路拓寬工程_01.地上物查估作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1130000130號; 項次: 51; 分案名稱: 桃園市「新屋區中華南路一段(福九路至高鐵南路七段)道路拓寬工程」地上物查估作業 | 辦理查估作業起25日曆天內 |  | 113.9.9桃工用字第1130038092號 113.10.16桃工用字第1130043216號 113.12.4桃工用字第1130050255號 113.12.20桃工用字第1130051764號 114.3.27桃工用字第1140011090號 114.4.8桃工用字第1140011709號 114.4.10桃工用字第1140013075號 114.5.19桃工用字第1140018727號 114.5.26桃工用字第1140020294號 114.6.3桃工用字第1140021661號 114.7.17桃工用字第1140028629號 114.11.19桃工用字第1140046933號 114.12.10桃工用字第1140049920號 | 派工單(辦理查估作業起25日曆天內) 副本-通知辦理查估 113.12.6前送修正成果 113.12.27前送修正成果(第2次) 呂美櫻陳述書 羅錦清陳情書(114.4.18查估檢視) 楊梅區田心段5地號(114.4.18查估檢視) 副本-114.5.26新屋區中華段787地號會勘 114.6.13新屋區中華南路一段376號會勘 更改會勘時間為114.6.13上午10時 6.13會勘紀錄 114.12.3新屋區長祥段170-2、170-3土地鑑界 114.12.3土地鑑界會勘紀錄 | 113.11.8乾坤測字第1130000130號 113.12.6乾坤測字第1130000141號 113.12.27乾坤測字第1130000155號
112年_派工單號052 | 桃工用字第1130038092號 | 新屋區中華南路一段(福九路至高鐵南路七段)道路拓寬工程 | 02.土地協議市價查估作業, 03.土地徵收市價查估作業 | 新屋區中華南路一段(福九路至高鐵南路七段)道路拓寬工程_02.土地協議市價查估作業, 03.土地徵收市價查估作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1130000099號; 聯絡備註: 第4批次結案; 項次: 52; 分案名稱: 桃園市「新屋區中華南路一段(福九路至高鐵南路七段)道路拓寬工程」徵收及協議市價查估作業 | 113.9.25 |  | 113.9.9桃工用字第1130038090號 113.10.14桃工用字第1130042552號 113.11.6桃工用字第1130046058號 113.11.13桃工用字第1130046788號 113.11.18桃工用字第1130047218號 114.1.3桃工用字第1130055351號 114.1.13桃工用字第1140001737號 114.2.25府工用字第1140044554、11400445541~11400445548號 114.4.24府工用字第1140105677號 114.12.4桃工用字第1140048899號 | 派工單(113.9.25) 價審會議113.10.25 會議紀錄(113.11.8前修正成果) 副本-請地政局、楊梅地政協助審查修正後成果 「113年地價及標準地價評議委員會預為審查專案小組第7次會議」113.11.21 價評會114年第1次會議114.1.10 副本-請地政局、楊梅地政協助審查修正後成果 協議價購或以其他方式取得會議114.3.13(第1~5場)114.3.14(第6~9場) 副本-若同意讓售或對徵收有意見114.5.16前提出 114.12.18前送修正報告 | 113.9.25乾坤測字第1130000099號 113.11.8乾坤測字第1130000129號 114.12.15乾坤測字第1140000201號 | 第4批次結案
112年_派工單號053 | 桃工用字第1130038090號 | 八德區金城街至山下街新闢道路工程 | 05.測量作業 | 八德區金城街至山下街新闢道路工程_05.測量作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1130000108號; 項次: 53; 分案名稱: 桃園市「八德區金城街至山下街新闢道路工程」測量作業 | 113.10.16 | v | 113.9.16桃工用字第1130039107號 113.10.24桃工用字第1130043305號 113.12.4桃工用字第1130050141號 | 派工單(113.10.16) 修正意見(113.10.31前送修正成果) 送核定版成果1式4份及光碟 | 113.10.15乾坤測字第1130000108號 113.10.30乾坤測字第1130000117號 113.12.6乾坤測字第1130000142號
112年_派工單號054 | 桃工用字第1130039107號 | 蘆竹區兒一及周邊綠地工程 | 01.地上物查估作業 | 蘆竹區兒一及周邊綠地工程_01.地上物查估作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1130000111號; 聯絡備註: 第5批次結案; 項次: 54; 分案名稱: 桃園市「蘆竹區兒一及周邊綠地工程」案內用地蘆竹區公埔段760、761及764地號等3筆農林作物查估作業 | 113.10.25前 |  | 113.10.1桃工用字第1130041297號 113.10.14桃工用字第1130042854號 | 派工資料(113.10.25前) 副本-通知配合出席確認查估內容 | 113.10.25乾坤測字第1130000111號 | 第5批次結案
112年_派工單號055 | 桃工用字第1130041297號 | 國強一街至文中路道路開闢工程 | 02.土地協議市價查估作業 | 國強一街至文中路道路開闢工程_02.土地協議市價查估作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1130000116號; 項次: 55; 分案名稱: 桃園市桃園區「國強一街至文中路道路開闢工程」土地協議市價查估作業 | 113.10.30前 | v | 113.10.1桃工用字第1130040961號 113.12.5桃工用字第1130050366號 114.3.10桃工用字第1140008146號 | 派工單(113.10.30前) 113.12.16前送修正成果 因市場價格變動，要求另行提送報告 | 113.10.30乾坤測字第1130000116號 113.12.16乾坤測字第1130000149號 114.3.11乾坤測字第1140000032號
112年_派工單號056 | 桃工用字第1130040961號 | 中壢區龍岡路/4-1-10M計畫道路路口瓶頸打通工程 | 03.土地徵收市價查估作業 | 中壢區龍岡路/4-1-10M計畫道路路口瓶頸打通工程_03.土地徵收市價查估作業 | 查估單位: 竣吉不動產估價師事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1130000136號; 項次: 56; 分案名稱: 「中壢區龍岡路/4-1-10M計畫道路路口瓶頸打通工程」案徵收市價查估作業 (轉由竣吉處理) | 113.11.30前 |  | 113.10.16桃工用字第1130043345號 113.12.25桃工用字第1130054043號 114.3.13桃工用字第1140008370號 114. 桃工用字第1140009089號 114.4.22桃工用字第11400141901號 114.5.5桃工用字第11400162141號 114.6.25桃工用字第1140025295號 114.7.24桃工用字第1140029159號 | 派工資料(113.11.30前) 副本-請地政局協助 副本-請地政局協助提報(轉由竣吉處理) 公文尚未發出 114年預為審查專案小組第4次會議114.4.23 114.4.23會議紀錄，依會議決議辦理修正 114年預為審查專案小組第7次會議114.7.10 114.7.10會議紀錄，依會議決議辦理修正 | 113.11.29乾坤測字第1130000136號 114.1.2乾坤測字第1140000002號 114.3.17乾坤測字第1140000038號
112年_派工單號057 | 桃工用字第1130043345號 | 中壢區龍勇路(興元路至龍仁路)道路拓寬工程 | 03.土地徵收市價查估作業 | 中壢區龍勇路(興元路至龍仁路)道路拓寬工程_03.土地徵收市價查估作業 | 查估單位: 竣吉不動產估價師事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1130000118號; 項次: 57; 分案名稱: 「中壢區龍勇路(興元路至龍仁路)道路拓寬工程」案徵收市價查估作業 (轉由竣吉處理) | 113.10.31前 |  | 113.10.16桃工用字第1130043338號 114.3.17桃工用字第1140008386號 | 派工資料(113.10.31前) 副本-請地政局協助提報(轉由竣吉處理) | 113.10.30乾坤測字第1130000118號
112年_派工單號058 | 桃工用字第1130043338號 | 八德區和強路(和平路至延平路)拓寬工程 | 01.地上物查估作業, 03.土地徵收市價查估作業 | 八德區和強路(和平路至延平路)拓寬工程_01.地上物查估作業, 03.土地徵收市價查估作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1130000121號; 項次: 58; 分案名稱: 「八德區和強路(和平路至延平路)拓寬工程」案內桃園市八德區中華段1318地號等44筆地上物查估作業及土地徵收市價查估作業 | 查估次日起25日曆天內 |  | 113.10.23桃工用字第1130044285號 113.10.30桃工用字第1130045216號 113.12.17桃工用字第1130052335號 113.12.19桃工用字第1130053207號 114.1.16桃工用字第1140002033號 114.6.11桃工用字第1140022926號 114.6.18桃工用字第1140024090號 114.7.1桃工用字第1140026093號 114.7.2桃工用字第1140025966號 114.9.11桃工用字第1140037216號 114.9.15桃工用字第1140037466號 114.9.15桃工用字第1140037635號 114.9.16府工用字第1140265633號 | 派工資料(徵收113.11.5前) 查估日113.11.12(地上物113.12.7前) 修正查估調查表 修正查估調查表 修正查估調查表 再次查估檢視本市八德區中華段1328-2地號地價及地上物 邱創池等10人陳述意見 鄭○纂陳述意見 邱○沂等2人陳述意見 鍾○琪及邱○江等共5人陳述意見 邱○池及邱○富、邱○沂等共3人陳述意見 鄭○城及謝○霞等共2人陳述意見 協議價購或以其他方式取得會議114.9.26 | 113.11.5乾坤測字第1130000121號 113.12.6乾坤測字第1130000140號 114.1.3乾坤測字第1140000004號 114.1.3乾坤測字第1140000004號 114.8.25乾坤測字第1140000140號 114.8.25乾坤測字第1140000140號 114.8.25乾坤測字第1140000140號 114.12.10乾坤測字第1140000197號 114.12.2乾坤測字第1140000188號 114.11.28乾坤測字第1140000189號
112年_派工單號059 | 桃工用字第1130044285號 | 桃園區國強一街至文中路道路開闢工程 | 01.地上物查估作業, 03.土地徵收市價查估作業 | 桃園區國強一街至文中路道路開闢工程_01.地上物查估作業, 03.土地徵收市價查估作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1130000138號; 項次: 59; 分案名稱: 「桃園區國強一街至文中路道路開闢工程」地上物查估作業及土地徵收市價查估作業 | 地上物-查估次日起25日曆天內 微收-113.12.5 |  | 113.11.4桃工用字第1130045380號 113.12.12桃工用字第1130052064號 114.1.8桃工用字第1140000691號 114.2.4桃工用字第1140003504號 114.7.23桃工字第1140029413號 114.8.13桃工字第1140032632號 114.9.23桃工字第1140038523號 114.10.8桃工字第1140040680號 | 派工單(徵-113.12.5前、地-查估次日起25日曆天內) 副本-通知會同查估 114年價評會預為審查第1次會議114.1.16 退回修正(114.2.14前送修正報告) 永豐國際汽車有限公司陳述意見 永豐國際汽車有限公司陳述意見 永豐國際汽車有限公司陳述意見 會勘114.10.22(地上物確認) | 113.12.5乾坤測字第1130000138號 114.1.23乾坤測字第1140000010號 114.2.13乾坤測字第1140000016號 114.7.24乾坤測字第1140000122號 114.9.2乾坤測字第1140000144號
112年_派工單號060 | 桃工用字第1130045380號 | 桃園區同德十二街道路開闢工程 | 01.地上物查估作業, 03.土地徵收市價查估作業 | 桃園區同德十二街道路開闢工程_01.地上物查估作業, 03.土地徵收市價查估作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1130000139號號; 聯絡備註: 第5批次結案; 項次: 60; 分案名稱: 「桃園區同德十二街道路開闢工程」地上物查估作業及土地徵收市價查估作業 | 地上物-查估次日起25日曆天內 微收-113.12.5 |  | 113.11.4桃工用字第1130045382號 114.1.6桃工用字第1140000325號 114.1.8桃工用字第1140000690號 114.8.25桃工用字第1140033478號 114.10.2桃工用字第1140039177號 | 派工單(徵-113.12.5前、地-查估次日起25日曆天內) 副本-通知依排定時間會同查估 114年價評會預為審查第1次會議114.1.16 114.9.10前函復 查估清冊114.10.13前 | 113.12.5乾坤測字第1130000139號 114.2.13乾坤測字第1140000015號 114.9.9乾坤測字第1140000151號 114.10.13乾坤測字第1140000164號 | 第5批次結案
112年_派工單號061 | 桃工用字第1130045382號 | 臺鐵地下化中路站前之廣場及園道用地 | 03.土地徵收市價查估作業 | 臺鐵地下化中路站前之廣場及園道用地_03.土地徵收市價查估作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1130000125號; 聯絡備註: 第5批次結案; 項次: 61; 分案名稱: 桃園市「臺鐵地下化中路站前之廣場及園道用地」徵收市價查估作業 | 113.11.12 | v | 113.11.4桃工用字第1130045495號 | 派工單(113.11.12) | 113.11.8乾坤測字第1130000125號 | 第5批次結案
112年_派工單號062 | 桃工用字第1130045495號 | 桃園區捷運綠線G08站捷運開發廣場用地取得 | 03.土地徵收市價查估作業 | 桃園區捷運綠線G08站捷運開發廣場用地取得_03.土地徵收市價查估作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1130000126號; 聯絡備註: 第5批次結案; 項次: 62; 分案名稱: 桃園市「桃園區捷運綠線G08站捷運開發廣場用地取得」徵收市價查估作業 | 113.11.12 | v | 113.11.4桃工用字第1130045497號 114.11.28桃工用字第1140045497號 | 派工單(113.11.12) 楊金發不服徵收補償市價，提請地評會復議 | 113.11.8乾坤測字第1130000126號 | 第5批次結案
112年_派工單號063 | 桃工用字第1130045497號 | 楊梅都市計畫(幼獅路一段東側產業遊樂區)旁公園用地取得 | 03.土地徵收市價查估作業 | 楊梅都市計畫(幼獅路一段東側產業遊樂區)旁公園用地取得_03.土地徵收市價查估作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1130000133號; 聯絡備註: 第4批次結案; 項次: 63; 分案名稱: 桃園市「楊梅都市計畫(幼獅路一段東側產業遊樂區)旁公園用地取得」徵收市價查估作業 | 113.11.22 | v | 113.11.21桃工用字第1130048690號 113.12.3桃工用字第1130049558號 113.12.6桃工用字第1130050849號 | 派工單(113.11.22) 「113年地價及標準地價評議委員會預為審查專案小組第8次會議」113.12.12 更改會議時間113.12.19 | 113.11.22乾坤測字第1130000133號 | 第4批次結案
112年_派工單號064 | 桃工用字第1130048690號 | 龍潭區龍新路(桃20)霄裡溪至三和國小道路拓寬(一期) | 06.樁位測釘作業 | 龍潭區龍新路(桃20)霄裡溪至三和國小道路拓寬(一期)_06.樁位測釘作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1130000146號; 項次: 64; 分案名稱: 「龍潭區龍新路(桃20)霄裡溪至三和國小道路拓寬(一期)」道路中心及路權樁放樣 | 113.12.28前 | v | 113.11.28桃工用字第1130049798號 113.12.24桃工用字第1130052302號 114.1.3桃工用字第1140000282號 114.1.10桃工用字第1140001476號 114.1.17桃工用字第1140002754號 | 派工單(113.12.28) 會勘通知單114.1.2 會勘紀錄 會勘通知單114.1.15 會勘紀錄 | 113.12.12乾坤測字第1130000146號
112年_派工單號065 | 桃工用字第1130049798號 | 桃園區經國路208巷打通至南通路21巷 | 02.土地協議市價查估作業 | 桃園區經國路208巷打通至南通路21巷_02.土地協議市價查估作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1130000148號; 項次: 65; 分案名稱: 桃園市「桃園區經國路208巷打通至南通路21巷」案內用地範圍桃園區同安段791地號1筆土地協議價購市價查估作業 | 113.12.16前 |  | 113.12.2桃工用字第1130050289號 113.12.27桃工用字第1130054032號 114.1.22桃工用字第1140002528號 114.2.5桃工用字第1140003982號 114.2.19桃工用字第1140006009號 114.8.20府工用字第1140235898號 114.10.7府工用字第1140289497號 114.11.14府工用字第1140331294號114.12.18桃工用字第1140051579號 | 派工資料(113.12.16前) 價審會議114.1.8 會議紀錄(114.1.22前送修正報告) 價審會議(第2次)114.2.20 取消價審會議(第2次)114.2.20 協議價購或以其他方式取得會議114.9.3 副本-若同意讓售或對徵收有意見114.10.15前提出 土地所有權人楊○興陳報書1份 土地所有權人楊○興陳報書1份 | 113.12.16乾坤測字第1130000148號 114.1.22乾坤測字第1140000009號 114.11.25乾坤測字第1140000185號
112年_派工單號066 | 桃工用字第1130050289號 | 桃園區興二街 | 02.土地協議市價查估作業 | 桃園區興二街_02.土地協議市價查估作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1130000152號; 項次: 66; 分案名稱: 桃園市「桃園區興二街」案內用地範圍桃園區會稽段386地號1筆土地協議價購市價查估作業 | 113.12.23前 |  | 113.12.9桃工用字第1130051327號 114.1.14桃工用字第1140001416號 114.1.15桃工用字第1140002212號 114.2.20桃工用字第1140006350號 114.4.8桃工用字第1140012435號 114.4.23桃工用字第1140014984號 | 派工資料(113.12.23前) 價審會議114.2.18 更正價審會議出席者 會議紀錄(114.2.26前送修正報告) 114.4.16前送修正報告 114.4.30前送修正報告 | 113.12.23乾坤測字第1130000152號 114.2.26乾坤測字第1140000024號 114.4.8乾坤測字第1140000056號 114.4.23乾坤測字第1140000064號
112年_派工單號067 | 桃工用字第1130051327號 | 新農街378巷13弄道路打通 | 02.土地協議市價查估作業 | 新農街378巷13弄道路打通_02.土地協議市價查估作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1130000156號; 項次: 67; 分案名稱: 桃園市楊梅區「新農街378巷13弄道路打通」案內用地範圍楊梅區大金山下段大金山下小段68-1地號1筆土地協議價購市價查估作業 | 113.12.30前 |  | 113.12.12桃工用字第1130051557號 114.3.13桃工用字第1140008216號 114.3.26桃工用字第1140010631號 114.7.28府工用字第1140209684號 114.8.14府工用字第1140234112號 | 派工資料(113.12.30前) 價審會議114.3.19 會議紀錄(114.3.28前送修正報告) 協議價購或以其他方式取得會議114.8.5 副本-若同意讓售或對徵收有意見114.8.30前提出 | 113.12.30乾坤測字第1130000156號 114.3.28乾坤測字第1140000044號
112年_派工單號068 | 桃工用字第1130051557號 | 桃園市平鎮東龍科技園區聯外道路拓寬工程 | 02.土地協議市價查估作業 | 桃園市平鎮東龍科技園區聯外道路拓寬工程_02.土地協議市價查估作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1140000014號; 聯絡備註: 第4批次結案; 項次: 68; 分案名稱: 「桃園市平鎮東龍科技園區聯外道路拓寬工程」案內龍潭區雙連段26-0、28-0、37-0；龍潭區九龍段214-0、215-0、216-0、220-0、221-0、223-0、231-0、235-0；平鎮區東金段1444-0、1472-0、1475-0等共計14筆土地協議價購市價查估作業、建築物改良物補償費及遷移費查估及工廠與商號設備搬遷與營業損失查估 |  |  | 113.12.31桃工用字第1130055277號 114.1.9桃工用字第1140001287號 114.3.31桃工用字第1140010631號 114.5.7桃工用字第1140017220號 114.5.26桃工用字第1140020412號 | 派工資料 副本-通知配合出席確認查估內容 價審會議114.4.17 俟本案114.12.31核定開發許可後，再行續辦協議價購相關作業 114.4.17會議紀錄(114.6.30前) | 114.2.13乾坤測字第1140000014號 114.2.14乾坤測字第1140000018號 114.6.30乾坤測字第1140000103號 | 第4批次結案
桃工用字第1140030085號
桃工用字第1140030087號
桃工用字第1140030087號
桃工用字第1140037974號