## Claude Log
Turn # | Date | User Request | Action Taken | Details | Outcome
1 | 2026-03-04 | 使用者開啟工作表（繁體中文），游標停在派工紀錄!T3 | 讀取工作表結構與資料，建立 Claude Log | 工作表「派工紀錄」含20欄(A-T)、111列。內容為112年度桃園市查估派工案件紀錄，包含派工單號、機關函文號、工程名稱、作業類別、查估單位、驗收狀態等欄位。 | 已完成初始檢視，等待使用者進一步指示。
2 | 2026-03-04 | 在 T 欄（驗收備註）對 B 欄序號 1、4、6、8、9、10、11、14、15、17、19 的案件填入「第1批次結案」 | 批次填入驗收備註 | 序號對應列：2、5、7、9、10、11、12、15、16、18、20。T2 已有資料故跳過，其餘 10 個儲存格（T5、T7、T9:T12、T15:T16、T18、T20）填入「第1批次結案」 | 已完成，共 11 筆案件（含原有 T2）標註為第1批次結案
3 | 2026-03-04 | 在 T 欄對 B 欄序號 5、12、23、24、26、27、28、30、31、38 填入「第2批次結案」 | 批次填入驗收備註 | 序號對應列：6、13、24、25、27、28、29、31、32、39。共 10 個儲存格（T6、T13、T24:T25、T27:T29、T31:T32、T39）填入「第2批次結案」 | 已完成，共 10 筆案件標註為第2批次結案
4 | 2026-03-04 | 在 T 欄對 B 欄序號 3、18、22、25、29、36、39、40、41、42 填入「第3批次結案」 | 批次填入驗收備註 | 序號對應列：4、19、23、26、30、37、40、41、42、43。共 10 個儲存格填入「第3批次結案」 | 已完成，共 10 筆案件標註為第3批次結案
5 | 2026-03-04 | 在 T 欄對 B 欄序號 53、64、70、71、73、77、78、80、82、89、90 填入「第4批次結案」 | 批次填入驗收備註 | 序號對應列：54、65、71、72、74、78、79、81、83、90、91。共 11 個儲存格填入「第4批次結案」 | 已完成，共 11 筆案件標註為第4批次結案
6 | 2026-03-04 | 在 T 欄對 B 欄序號 16、20、32、33、34、45、47、49、55、61、62、63、75、76、79、88 填入「第5批次結案」 | 批次填入驗收備註 | 序號對應列：17、21、33、34、35、46、48、50、56、62、63、64、76、77、80、89。共 16 個儲存格填入「第5批次結案」 | 已完成，共 16 筆案件標註為第5批次結案
7 | 2026-03-04 | 從 C 欄案件全名中摘錄「」內工程名稱/範圍，填入 F 欄（工程名稱/派工事項） | 用 Python 批次提取摘錄名稱並寫入 F 欄 | 從 C 欄「」內提取工程核心名稱，規則：截取至「工程」「公園」「用地取得」等關鍵字。特殊處理：教育訓練（無「」）、序號18多工程合併、序號91無「」等。共寫入 103 筆至 F2:F111。 | 已完成，F 欄已填入所有摘錄工程名稱，經抽驗正確。
8 | 2026-03-04 | 將 E 欄（機關函文號）和 L 欄（乾坤函文號）去除前方日期資訊（如 112.7.21） | 用 Office.js 批次正則表達式去除日期前綴 | E 欄修改 103 筆，L 欄修改 100 筆，共 203 筆。規則：移除每行開頭的「YYY.M.D」格式日期（支援多行儲存格內逐行處理） | 已完成，E 欄和 L 欄函文號已去除日期前綴，經驗證正確

## 派工紀錄
派工單號 | 機關函文號 | 工程名稱/派工事項 | 作業類別 | 分案名稱/派工備註 | 履約期限 | 案件承辦 | 查估單位 | 乾坤函文號 | 雲端資料夾 | 專案資料夾 | 聯絡備註 | 項次 | 分案名稱 |  | 驗收結案 |  |  |  | 結案備註
112年_派工單號001 | 桃工用字第1120021701號 | 112年度第1次教育訓練 | 07.辦理教育訓練 | 112年度第1次教育訓練_07.辦理教育訓練 | 乾坤函文號: 乾坤測字第1120000033號; 聯絡備註: 第1批次結案; 項次: 1; 分案名稱: 112年度第1次教育訓練 |  | v | 112.5.26桃工用字第1120021701號 112.5.31桃工用字第1120022395號 | 派工資料(要求檢送教育訓練計畫書) 教育訓練講習課程計畫書核准通過 | 112.5.29乾坤測字第1120000033號 | 第1批次結案
112年_派工單號002 | 桃工用字第1120025711號 | 龜山區振興路打通至青山路 | 02.土地協議市價查估作業 | 龜山區振興路打通至青山路_02.土地協議市價查估作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1120000044號; 聯絡備註: 第1批次結案; 項次: 2; 分案名稱: 桃園市「龜山區振興路打通至青山路」案內用地龜山區體大段647、647-1、522-1及652等4筆土地協議價購市價查估作業 | 延期(不派工) | v | 112.6.19桃工用字第1120025711號 112.7.5桃工用字第1120027593號 | 派工資料 同意延長履約期限 | 112.6.30乾坤測字第1120000044號 | 第1批次結案
112年_派工單號003 | 桃工用字第1120027647號 | 擬定楊梅計畫(幼獅路一段東側產業遊樂區)細部設計案內土地(楊梅區仁美段936地號土地) | 01.地上物查估作業, 03.土地徵收市價查估作業 | 擬定楊梅計畫(幼獅路一段東側產業遊樂區)細部設計案內土地(楊梅區仁美段936地號土地)_01.地上物查估作業, 03.土地徵收市價查估作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1120000051號; 聯絡備註: 第3批次結案; 項次: 3; 分案名稱: 桃園市「擬定楊梅計畫(幼獅路一段東側產業遊樂區)細部設計案內土地(楊梅區仁美段936地號土地)」市價查估及地上物查估作業 | 原7/31到期，申請延至8/2，機關不同意，維持原到期日。 | v | 112.7.3桃工用字第1120027647號 112.7.17桃工用字第1120029985號 112.8.3桃工用字第1120032254號 112.8.15桃工用字第1120033315號 112.12.20桃工用字第1120053470號 113.1.11桃工用字第1130001654號 113.7.17桃工用字第1130029998號 113.7.29桃工用字第1130031552號 113.8.2桃工用字第1130032443號 113.8.21桃工用字第1130035149號 114.5.13桃工用字第1140018371號 114.5.28府工用字第1140146316號、府工用字第11401463161號、府工用字第11401463162號、府工用字第11401463163號(桃園市政府文) 114.6.24府工用字第1140168427號 | 派工資料 副本-通知112.7.24辦理查估 不同意展延履約期限 通知所送成果需修正(期限112.8.18前) 用地取得協議價購土地市價審查會議113.1.4 會議紀錄(113.2.2前送修正成果) 用地取得協議價購土地市價審查會議113.7.25 審查會議延至113.8.5 審查會議再次延至113.8.12 會議紀錄(113.8.30前) 再次評估協議價購市價(114.5.20前) 協議價購或以其他方式取得會議(第1~4場)114.6.11 副本-若同意讓售或對徵收有意見114.7.7前提出 | 112.7.31乾坤測字第1120000051號 112.8.7乾坤測字第1120000052號 112.8.18乾坤測字第1120000054號 113.2.2乾坤測字第1120000008號 113.8.29乾坤測字第1130000088號 114.5.14乾坤測字第1140000072號 | 第3批次結案
112年_派工單號004 | 桃工用字第1120029830號 | 觀音區塔腳路與塔腳一路道路拓寬工程 | 03.土地徵收市價查估作業 | 觀音區塔腳路與塔腳一路道路拓寬工程_03.土地徵收市價查估作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1120000068號; 聯絡備註: 第1批次結案; 項次: 4; 分案名稱: 桃園市「觀音區塔腳路與塔腳一路道路拓寬工程案內觀音區塔腳段308-5地號等14筆土地徵收市價查估作業」 | 發文次日起12日曆天內(發文日7/17) | v | 112.7.17桃工用字第1120029830號 112.8.3桃工用字第1120032893號 112.12.6桃工用字第1120051215號 112.12.27桃工用字第1120053726號 113.1.3桃工用字第1120055525號 | 派工資料 更改查估市價及檢送日期 112年地價及標準地價評議委員會預為審查專案小組第8次會議112.12.15 會議紀錄(112.12.29前送修正成果) 地價及標準地價評議委員會113年第1次會議113.1.15 | 112.9.26乾坤測字第1120000068號 112.12.27乾坤測字第1120000103號 | 第1批次結案
112年_派工單號005 | 桃工用字第1120030176號 | 龜山區大坪頂公九公園 | 02.土地協議市價查估作業 | 龜山區大坪頂公九公園_02.土地協議市價查估作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1120000056號; 聯絡備註: 第2批次結案; 項次: 5; 分案名稱: 「龜山區大坪頂公九公園」案內龜山區興華段784、789、793、795地號等4筆土地協議價購市價查估作業 |  | v | 112.7.21桃工用字第1120030176號 112.8.24桃工用字第1120035106號 112.10.2桃工用字第1120041698號 112.10.11桃工用字第1120042370號 112.12.20桃工用字第1120053102號 113.1.24桃工用字第1130003883號 113.3.8桃工用字第1130009347號 113.3.29桃工用字第1130012654號 | 派工資料 通知所送成果需修正(期限112.9.15前) 112.10.6前再送修正報告 112.12.27前再送修正報告 第一期用地取得協議價購土地市價審查會議113.1.19 會議紀錄1份(113.2.29前送修正成果) 審查會議(第2次)113.3.26 會議(第2次)紀錄1份113.4.15前送修正報告 | 112.8.18乾坤測字第1120000056號 112.9.28乾坤測字第1120000070號 112.10.4乾坤測字第1120000074號 112.12.14乾坤測字第1120000099號 113.2.29乾坤測字第1130000013號 113.4.12乾坤測字第1130000025號 | 第2批次結案
112年_派工單號006 | 桃工用字第1120030000號 | 桃園區龍泉五街延伸至大慶街(兒童遊樂場用地28)道路新闢工程 | 01.地上物查估作業 | 桃園區龍泉五街延伸至大慶街(兒童遊樂場用地28)道路新闢工程_01.地上物查估作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1120000053號; 聯絡備註: 第1批次結案; 項次: 6; 分案名稱: 桃園市「桃園區龍泉五街延伸至大慶街(兒童遊樂場用地28)道路新闢工程」範圍內桃園區龍祥段37-2地號土地之土地改良物查估作業 | 查估次日起20日曆天內(辦理查估日7/26) | v | 112.7.18桃工用字第1120030000號 112.7.20桃工用字第1120030726號 112.8.15桃工用字第1120033688號 112.8.24桃工用字第1120035105號 | 派工資料(112.7.26查估) 副本-通知112.7.26辦理查估 通知所送成果需修正(期限112.8.18前) 112.8.30前提送土地改良物補償費清冊 | 112.8.9乾坤測字第1120000053號 112.8.18乾坤測字第1120000055號 112.8.29乾坤測字第1120000058號 | 第1批次結案
112年_派工單號007 | 桃工用字第1120030761號 | 八德區廣福路879巷192弄銜接永豐南路31巷道路拓寬工程 | 01.地上物查估作業 | 八德區廣福路879巷192弄銜接永豐南路31巷道路拓寬工程_01.地上物查估作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 項次: 7; 分案名稱: 桃園市「八德區廣福路879巷192弄銜接永豐南路31巷道路拓寬工程」範圍內八德區溪尾段78地號等3筆土地之土地改良物查估作業 (未查估？) | 現場查估次日起20日曆天內 |  | 112.7.24桃工用字第1120030761號 | 派工資料
112年_派工單號008 | 桃工用字第1120030851號 | 八德區和平路573巷口拓寬工程 | 01.地上物查估作業 | 八德區和平路573巷口拓寬工程_01.地上物查估作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1120000061號; 聯絡備註: 第1批次結案; 項次: 8; 分案名稱: 桃園市「八德區和平路573巷口拓寬工程」範圍內八德區中華段1748地號土地之土地改良物查估作業 | 現場查估次日起20日曆天內(辦理查估日8/16) | v | 112.7.25桃工用字第1120030851號 112.9.7桃工用字第1120037734號 | 派工資料 副本-通知112.9.20出席說明查估成果 | 112.9.5乾坤測字第1120000061號 | 第1批次結案
112年_派工單號009 | 桃工用字第1120034393號 | 八德區新生路至龍江路道路新闢工程 | 01.地上物查估作業 | 八德區新生路至龍江路道路新闢工程_01.地上物查估作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1120000063號; 聯絡備註: 第1批次結案; 項次: 9; 分案名稱: 桃園市「八德區新生路至龍江路道路新闢工程」範圍內八德區龍友段23-1、24-1地號及新宵裡段747-1地號等3筆土地之土地改良物查估及導線測量作業 | 現場查估次日起20日曆天內(辦理查估日9/21)、測量-發文日起30日曆天(發文日8/18) | v | 112.8.18桃工用字第1120034393號 112.9.12桃工用字第1120038479號 112.10.24桃工用字第1120044865號 112.11.15桃工用字第1120048388號 113.1.4桃工用字第1130000460號 | 派工資料 副本-通知112.9.21辦理查估 通知112.10.30建築改良物查估會勘 會勘紀錄1份 實地測量(龍江路251號)113.1.10 | 112.9.14乾坤測字第1120000063號 112.10.6乾坤測字第1120000075號 | 第1批次結案
112年_派工單號010 | 桃工用字第1120035792號 | 八德區和平路573巷口拓寬工程 | 05.測量作業 | 八德區和平路573巷口拓寬工程_05.測量作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1120000064號; 聯絡備註: 第1批次結案; 項次: 10; 分案名稱: 桃園市「八德區和平路573巷口拓寬工程」範圍內八德區中華段1748地號土地導線測量作業 | 發文日起30日曆天內(發文日8/24) | v | 112.8.24桃工用字第1120035792號 | 派工資料 | 112.9.20乾坤測字第1120000064號 | 第1批次結案
112年_派工單號011 | 桃工用字第1120042402號 | 觀音區塔腳路與塔腳一路道路拓寬工程 | 02.土地協議市價查估作業 | 觀音區塔腳路與塔腳一路道路拓寬工程_02.土地協議市價查估作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1120000079號; 聯絡備註: 第1批次結案; 項次: 11; 分案名稱: 桃園市「觀音區塔腳路與塔腳一路道路拓寬工程案內觀音區塔腳段308-5地號等14筆土地協議市價查估作業」 |  | v | 112.10.5桃工用字第1120042402號 112.11.15桃工用字第1120048200號 112.11.21桃工用字第1120049090號 112.11.21府工用字第1120328137號 (桃園市政府來函) 112.12.13府工用字第1120349387號 | 派工單(履約期限112.10.25) 用地取得協議價購土地市價審查會議 會議紀錄(112.11.23前送修正成果到局) 「觀音區……拓寬工程」用地取得協議價購或以其他方式取得會議112.11.29 副本-112.11.29會議紀錄 | 112.10.25乾坤測字第1120000079號 112.11.22乾坤測字第1120000091號 | 第1批次結案
112年_派工單號012 | 桃工用字第1120037690號 | 桃園區捷運綠線G08站捷運開發區旁廣場用地取得 | 02.土地協議市價查估作業, 03.土地徵收市價查估作業 | 桃園區捷運綠線G08站捷運開發區旁廣場用地取得_02.土地協議市價查估作業, 03.土地徵收市價查估作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1120000071號; 聯絡備註: 第2批次結案; 項次: 12; 分案名稱: 桃園市「桃園區捷運綠線G08站捷運開發區旁廣場用地取得」範圍內桃園區埔子段北門埔子小段67-73地號等12筆土地協議市價及徵收市價查估作業 |  | v | 112.9.8桃工用字第1120037690號 112.11.15桃工用字第1120048366號 112.11.29桃工用字第1120049880號 112.12.21桃工用字第1120053702號 113.3.6府工用字第1130059983、11300599831、11300599832號 (桃園市政府來函) 113.3.20桃工用字第1130011433號 113.5.10府工用字第1130121969號 | 派工資料(履約期限112.10.2) 112.11.24檢具查估成果到局 協議價購土地市價審查會議112.11.13 會議紀錄(112.12.29前送修正成果) 「桃園區捷運綠線G08站捷運開發區旁廣場用地取得」價購或以其他方式取得會議113.3.22 價購疑義-楊金發陳述意見 113.3.22會議紀錄 | 112.9.28乾坤測字第1120000071號 112.11.23乾坤測字第1120000093號 112.12.29乾坤測字第1120000106號 | 第2批次結案
112年_派工單號013 | 桃工用字第1120037711號 | 桃園區龍城六街打通至龍泉五街道路新闢工程 | 01.地上物查估作業 | 桃園區龍城六街打通至龍泉五街道路新闢工程_01.地上物查估作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 項次: 13; 分案名稱: 桃園市「桃園區龍城六街打通至龍泉五街道路新闢工程」範圍內之土地改良物查估作業 | 查估次日起20日曆天內(辦理查估日9/18) |  | 112.9.6桃工用字第1120037711號 112.9.14桃工用字第1120037888號 | 派工資料(112.9.15查估) 副本-通知112.9.18辦理查估
112年_派工單號014 | 桃工用字第1120038238號 | 桃園市都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)G04-3站周邊道路興闢及拓寬工程 | 03.土地徵收市價查估作業 | 桃園市都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)G04-3站周邊道路興闢及拓寬工程_03.土地徵收市價查估作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1120000065號; 聯絡備註: 第1批次結案; 項次: 14; 分案名稱: 「桃園市都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)G04-3站周邊道路興闢及拓寬工程」用地範圍內八德區大華段342地號等14筆土地徵收市價查估作業 |  | v | 112.9.8桃工用字第1120038238號 | 派工資料(履約期限112.9.25) | 112.9.25乾坤測字第1120000065號 | 第1批次結案
112年_派工單號015 | 桃工用字第1120038237號 | 臺鐵地下化中路站前之廣場及園道用地 | 03.土地徵收市價查估作業 | 臺鐵地下化中路站前之廣場及園道用地_03.土地徵收市價查估作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1120000066號; 聯絡備註: 第1批次結案; 項次: 15; 分案名稱: 「臺鐵地下化中路站前之廣場及園道用地」用地範圍內桃園區國際段59-1地號及皮寮段12-2地號等14筆，共20筆土地徵收市價查估作業 |  | v | 112.9.8桃工用字第1120038237號 | 派工資料(履約期限112.9.25) | 112.9.25乾坤測字第1120000066號 | 第1批次結案
112年_派工單號016 | 桃工用字第1120038029號 | 桃園市都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)G04-3站周邊道路興闢及拓寬工程 | 04.相關計畫書製作 | 桃園市都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)G04-3站周邊道路興闢及拓寬工程_04.相關計畫書製作 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1120000077號; 聯絡備註: 第5批次結案; 項次: 16; 分案名稱: 「桃園市都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)G04-3站周邊道路興闢及拓寬工程」用地範圍內八德區大華段342地號等14筆土地徵收計畫書製作 | 發文日起30日曆天內(發文日9/8) | v | 112.9.8桃工用字第1120038029號 | 派工資料 | 112.10.6乾坤測字第1120000077號 | 第5批次結案
112年_派工單號017 | 桃工用字第1120039969號 | 平鎮區東光路201巷(龍南路728巷至龍南路) | 05.測量作業 | 平鎮區東光路201巷(龍南路728巷至龍南路)_05.測量作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1120000067號; 聯絡備註: 第1批次結案; 項次: 17; 分案名稱: 桃園市「平鎮區東光路201巷(龍南路728巷至龍南路)」內用地平鎮區東北段833-28地號土地橫斷面及縱斷面測量作業 |  | v | 112.9.19桃工用字第1120039969號 | 派工資料(履約期限112.9.26) | 112.9.26乾坤測字第1120000067號 | 第1批次結案
112年_派工單號018 | 桃工用字第1120040964號 | 中壢區華安路口等瓶頸道路拓寬 | 01.地上物查估作業 | 中壢區華安路口等瓶頸道路拓寬_01.地上物查估作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1120000084號; 聯絡備註: 第3批次結案; 項次: 18; 分案名稱: 「中壢區華安路口(晉元路至華勛街163巷)瓶頸道路拓寬」、「中壢區華美三路(榮德街口)延伸至晉元路瓶頸道路拓寬」、「桃園市中壢運動公園區段徵收工程」周邊計畫道路瓶頸打通B-中壢區龍岡路二段321巷39弄/5-1-8M計畫道路路口瓶頸打通工程」案內中壢區地號土地地上物查估作業 | 查估次日起20日曆天內(辦理查估日10/26-華安路口) | v | 112.9.25桃工用字第1120040964號 112.10.18桃工用字第1120044106號 112.10.18桃工用字第11200441061號 112.10.18桃工用字第1120044187號 112.10.27桃工用字第1120045551號 112.11.2桃工用字第1120046400號 113.11.26桃工用字第1130049118號 | 派工資料 副本-通知112.10.26辦理查估(華安路口) 會勘通知-用地取得土地測量及用地點交(華安路口) 副本-查估(華美三路)(履約期限112.11.29) 會勘紀錄1份(華安路口) 會勘紀錄1份(華美三路) 取消「中壢運動公園區段徵收工程」案派工 | 112.11.13乾坤測字第1120000084號 112.11.20乾坤測字第1120000087號 112.12.20乾坤測字第1120000101號 | 第3批次結案
112年_派工單號019 | 桃工用字第1120043027號 | 龍潭區高揚南路(桃67)改道工程 | 05.測量作業 | 龍潭區高揚南路(桃67)改道工程_05.測量作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1120000085號; 聯絡備註: 第1批次結案; 項次: 19; 分案名稱: 桃園市「龍潭區高揚南路(桃67)改道工程」控制測量及導線測量作業 | 發文次日起30日曆天內(發文日10/16) | v | 112.10.16桃工用字第1120043027號 | 派工單 | 112.11.14乾坤測字第1120000085號 | 第1批次結案
112年_派工單號020 | 桃工用字第1130020799號 | 蘆竹區兒一及周邊綠地工程 | 02.土地協議市價查估作業 | 蘆竹區兒一及周邊綠地工程_02.土地協議市價查估作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1130000058號; 聯絡備註: 第5批次結案; 項次: 20; 分案名稱: 桃園市「蘆竹區兒一及周邊綠地工程」案內用地蘆竹區公埔段760、761及764地號等3筆土地協議價購市價查估作業 | 113.6.3前 | v | 113.5.17桃工用字第1130020799號 113.6.12桃工用字第1130024558號 113.7.17桃工用字第1130029998號 113.7.29桃工用字第1130031552號 113.8.2桃工用字第1130032443號 113.8.21桃工用字第1130035149號 | 派工資料(履約期限113.6.3前) 開會通知113.6.24 用地取得協議價購土地市價審查會議113.7.25 審查會議延至113.8.5 審查會議再次延至113.8.12 會議紀錄(113.8.30前) | 113.6.3乾坤測字第1130000058號 113.8.29乾坤測字第1130000088號 | 第5批次結案
112年_派工單號021 |  |  |  | _ | 項次: 21
112年_派工單號022 | 桃工用字第1130005152號 | 楊梅都市計畫(幼獅路一段東側產業遊樂區)旁公園用地取得 | 03.土地徵收市價查估作業 | 楊梅都市計畫(幼獅路一段東側產業遊樂區)旁公園用地取得_03.土地徵收市價查估作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1130000011號; 聯絡備註: 第3批次結案; 項次: 22; 分案名稱: 「楊梅都市計畫(幼獅路一段東側產業遊樂區)旁公園用地取得」土地徵收市價查估作業(楊梅區仁美段936地號1筆) | 113/2/23前 | v | 113.2.1桃工用字第1130005152號 113.4.24桃工用字第1130016764號 | 派工資料(113.2.23前) 113年地價及標準地價評議委員預為審查專案小組第3次會議113.5.2 | 113.2.23乾坤測字第1130000011號 | 第3批次結案
112年_派工單號023 | 桃工用字第1120052296號 | 平鎮區龍平路(中正三路至中正五路) | 01.地上物查估作業 | 平鎮區龍平路(中正三路至中正五路)_01.地上物查估作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1120000107號; 聯絡備註: 第2批次結案; 項次: 23; 分案名稱: 桃園市「平鎮區龍平路(中正三路至中正五路)」內用地平鎮區忠貞段48-43地號國有土地地上物查估作業 | 112/12/31前 | v | 112.12.11桃工用字第1120052296號 112.12.19桃工用字第1120053564號 113.1.19桃工用字第1130003477號 | 派工單(112.12.31前)112.12.29 副本-通知出席確認查估內容 副本-通知113.1.26派員標示半拆建物之拆除線 | 112.12.29乾坤測字第1120000107號 | 第2批次結案
112年_派工單號024 | 桃工用字第1120052929號 | 觀音區塔腳路與塔腳一路道路拓寬工程 | 04.相關計畫書製作 | 觀音區塔腳路與塔腳一路道路拓寬工程_04.相關計畫書製作 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1130000003號; 聯絡備註: 第2批次結案; 項次: 24; 分案名稱: 「觀音區塔腳路與塔腳一路道路拓寬工程」徵收計畫書製作 | 113/1/10前 113/5/17前 | v | 112.12.14桃工用字第1120052929號 113.5.15桃工用字第1130020324號 | 派工單(113.1.10前) 徵收計畫書送局(113.5.17前) | 113.1.10乾坤測字第1130000003號 113.5.17乾坤測字第1130000049號 | 第2批次結案
112年_派工單號025 | 桃工用字第1120053103號 | 龜山區大坪頂公九公園 | 02.土地協議市價查估作業 | 龜山區大坪頂公九公園_02.土地協議市價查估作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1130000004號; 聯絡備註: 第3批次結案; 項次: 25; 分案名稱: 「龜山區大坪頂公九公園」第二期案內龜山區興華段797、798、801、802、803及804地號等6筆土地協議價購市價查估作業 | 113//16前 | v | 112.12.15桃工用字第1120053103號 113.12.17桃工用字第1130052700號 | 派工資料(113.1.16前) 意願調查會陳述意見 | 113.1.15乾坤測字第1130000004號 113.12.25乾坤測字第1130000153號 | 第3批次結案
112年_派工單號026 | 桃工用字第1130003527號 | 八德區茄苳路道路拓寬工程 | 05.測量作業 | 八德區茄苳路道路拓寬工程_05.測量作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1130000007號; 聯絡備註: 第2批次結案; 項次: 26; 分案名稱: 「八德區茄苳路道路拓寬工程」案內八德區茄明段839、842地號等2筆土地導線測量作業 | 113/1/26前 | v | 113.1.22桃工用字第1130003527號 113.2.2桃工用字第1130004378號 | 派工資料(113.1.26前) 成果同意核定 | 113.1.25乾坤測字第1130000007號 | 第2批次結案
112年_派工單號027 | 桃工用字第1130003188號 | 112年度第2次教育訓練 | 07.辦理教育訓練 | 112年度第2次教育訓練_07.辦理教育訓練 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1130000006號; 聯絡備註: 第2批次結案; 項次: 27; 分案名稱: 112年度第2次教育訓練 | 113/1/24前 | v | 113.1.18桃工用字第1130003188號 113.1.24桃工用字第1130003778號 | 派工單(113.1.24前教育訓練計畫書) 教育訓練講習課程計畫書核准通過 | 113.1.22乾坤測字第1130000006號 | 第2批次結案
112年_派工單號028 | 桃工用字第1130007596號 | 龍潭區龍新路(桃20)霄裡溪至三和國小道路拓寬(一期) | 05.測量作業 | 龍潭區龍新路(桃20)霄裡溪至三和國小道路拓寬(一期)_05.測量作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1130000014號; 聯絡備註: 第2批次結案; 項次: 28; 分案名稱: 「龍潭區龍新路(桃20)霄裡溪至三和國小道路拓寬(一期)」導線及1/1000地形測量作業 | 113/3/12前 | v | 113.2.22桃工用字第1130007596號 113.3.18桃工用字第1130010187號 | 派工單(113.3.12前) 成果同意核定 | 113.3.11乾坤測字第1130000014號 | 第2批次結案
112年_派工單號029 | 桃工用字第1130008913號 | 龜山區幸福公園 | 02.土地協議市價查估作業 | 龜山區幸福公園_02.土地協議市價查估作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1130000018號; 聯絡備註: 第3批次結案; 項次: 29; 分案名稱: 「龜山區幸福公園」案內龜山區幸福段692-1、693-1、694-2、696-2、697-2、698-4地號等6筆土地協議價購市價查估作業 | 113/3/22前 113/5/17前 | v | 113.3.5桃工用字第1130008913號 113.3.29桃工用字第1130011885號 113.5.7桃工用字第1130018433號 113.5.22桃工用字第1130020955號 113.6.11桃工用字第1130024362號 113.6.28桃工用字第1130027105號 113.7.15桃工用字第1130029564號 113.7.16桃工用字第1130030175號 | 派工資料(113.3.22前) 用地取得協議價購土地市價審查會議113.4.26 113.4.26會議紀錄(113.5.17送修正成果) 市價審查會議(第2次)113.6.5 113.6.5會議紀錄(113.6.26前送修正成果) 市價審查會議(第3次)113.7.10 113.7.10會議紀錄(113.7.22前送修正成果) 113.7.10更正會議紀錄(113.7.22前) | 113.3.22乾坤測字第1130000018號 113.5.17乾坤測字第1130000048號 113.6.26乾坤測字第1130000068號 113.7.22乾坤測字第1130000077號 | 第3批次結案
112年_派工單號030 | 桃工用字第1130013492號 | 龍潭區龍新路(桃20)霄裡溪至三和國小道路拓寬(二期) | 05.測量作業 | 龍潭區龍新路(桃20)霄裡溪至三和國小道路拓寬(二期)_05.測量作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1130000028號; 聯絡備註: 第2批次結案; 項次: 30; 分案名稱: 「龍潭區龍新路(桃20)霄裡溪至三和國小道路拓寬(二期)」導線及1/1000地形測量作業 | 113.4.19前 113.4.30前 | v | 113.4.3桃工用字第1130013492號 113.4.25桃工用字第1130016201號 113.5.3桃工用字第1130017945號 | 派工資料(113.4.19前) 成果需修正(期限113.4.30前) 成果同意核定 | 113.4.18乾坤測字第1130000028號 113.4.30乾坤測字第1130000038號 | 第2批次結案
112年_派工單號031 | 桃工用字第1130012799號 | 臺灣鐵路地下化建設計畫車站中路站工程 | 02.土地協議市價查估作業 | 臺灣鐵路地下化建設計畫車站中路站工程_02.土地協議市價查估作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1130000027號; 聯絡備註: 第2批次結案; 項次: 31; 分案名稱: 桃園市「臺灣鐵路地下化建設計畫車站中路站工程」前之廣場及園道用地範圍內桃園區國際段59-1地號等6筆及皮寮段12-2地號等14筆，共20筆土地協議市價查估作業 | 113.4.17前 | v | 113.4.1桃工用字第1130012799號 113.4.29府工用字第1130112223號 (桃園市政府來函) 113.5.13桃工用字第1130019845號 113.5.22府工用字第1130139338號 | 派工單(113.4.17前) 本市「臺鐵地下化中路站前之廣場及園道用地」用地取得協議價購或以其他方式取得會議113.5.10 價購疑義-陳述意見 113.5.10會議紀錄 | 113.4.17乾坤測字第1130000027號 113.5.17乾坤測字第1130000050號 | 第2批次結案
112年_派工單號032 | 桃工用字第1130014032號 | 桃園市都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)G04-3站周邊道路興闢及拓寬工程 | 02.土地協議市價查估作業 | 桃園市都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)G04-3站周邊道路興闢及拓寬工程_02.土地協議市價查估作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1130000033號; 聯絡備註: 第5批次結案; 項次: 32; 分案名稱: 「桃園市都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)G04-3站周邊道路興闢及拓寬工程」用地範圍內八德區大華段350地號等9筆土地協議價購市價查估 | 113.4.22前 | v | 113.4.12桃工用字第1130014032號 113.6.5府工用字第1130145832號 (桃園市政府來函) | 派工資料(113.4.22前) 113.5.17會議紀錄 | 113.4.19乾坤測字第1130000033號 | 第5批次結案
112年_派工單號033 | 桃工用字第1130016321號 | 觀音區玉林路一段(桃科六路至玉林路一段609巷)道路拓寬工程 | 02.土地協議市價查估作業 | 觀音區玉林路一段(桃科六路至玉林路一段609巷)道路拓寬工程_02.土地協議市價查估作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1130000036號; 聯絡備註: 第5批次結案; 項次: 33; 分案名稱: 桃園市「觀音區玉林路一段(桃科六路至玉林路一段609巷)道路拓寬工程」案內觀音區下埔頂段129地號等56筆土地協議市價查估作業 |  | v | 113.4.22桃工用字第1130016321號 113.6.12桃工用字第1130024558號 113.7.17桃工用字第1130029998號 113.7.29桃工用字第1130031552號 113.8.1桃工用字第1130032443號 113.8.21桃工用字第1130035149號 113.11.27桃工用字第1130049448號 | 派工單(113.5.10) 開會通知113.6.24 用地取得協議價購土地市價審查會議113.7.25 審查會議延至113.8.5 審查會議再次延至113.8.12 會議紀錄(113.8.30前) 請將下埔頂段300-1地號土地納入成果報告書 | 113.4.25乾坤測字第1130000036號 113.5.10乾坤測字第1130000044號 113.08.29乾坤測字第1130000088號 | 第5批次結案
112年_派工單號034 | 桃工用字第1130017051號 | 桃園區公十公園新闢工程 | 02.土地協議市價查估作業 | 桃園區公十公園新闢工程_02.土地協議市價查估作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1130000045號; 聯絡備註: 第5批次結案; 項次: 34; 分案名稱: 桃園市桃園區「桃園區公十公園新闢工程」案內用地範圍桃園區三聖段615-1地號1筆土地協議價購市價查估作業 | 113.5.14前 | v | 113.4.25桃工用字第1130017051號 113.5.22桃工用字第1130020290號 113.6.12桃工用字第1130024558號 113.6.14桃工用字第1130024965號 113.7.1桃工用字第1130026885號 113.7.5桃工用字第1130028416號 113.7.16桃工用字第1130030196號 113.8.2桃工用字第1130032092號 113.8.14府工用字第1130227947號 (桃園市政府來文) 113.9.4桃工用字第1130037416號 113.9.19府工用字第1130260840號 | 派工資料(113.5.14前) 用地取得協議價購土地市價審查會議113.6.6 開會通知113.6.24 113.6.6會議紀錄(113.6.18前送修正成果) 依說明辦理查估作業 用地取得協議價購土地市價審查會議(第2次)113.7.10 113.7.10會議紀錄(113.7.22前) 審查無誤，請送修正後成果報告書 用地取得協議價購或以其他方式取得會議113.8.28 林美華陳述意見表 113.8.28會議紀錄 | 113.5.14乾坤測字第1130000045號 113.6.17乾坤測字第1130000064號 113.7.22乾坤測字第1130000078號 113.8.8乾坤測繪字第1130000083號 113.9.6乾坤測字第1130000091號 | 第5批次結案
112年_派工單號035 | 桃工用字第1130018180號 | 中壢區龍岡路4-1-10M計畫道路路口瓶頸打通工程 | 01.地上物查估作業, 02.土地協議市價查估作業 | 中壢區龍岡路4-1-10M計畫道路路口瓶頸打通工程_01.地上物查估作業, 02.土地協議市價查估作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1130000054號; 項次: 35; 分案名稱: 「中壢區龍岡路/4-1-10M計畫道路路口瓶頸打通工程」案內中壢區中興段19及21-1地號等2筆土地協議價購市價及地上物查估作業 | 查估次日起20日曆天內 |  | 113.5.2桃工用字第1130018180號 113.6.12桃工用字第1130024558號 113.7.17桃工用字第1130029998號 113.7.29桃工用字第1130031552號 113.8.2桃工用字第1130032443號 113.8.21桃工用字第1130035149號 113.12.20桃工用字第1130053521號 113.12.25桃工用字第1130053994號 | 派工資料(自查估次日起20日曆天內) 開會通知113.6.24 用地取得協議價購土地市價審查會議113.7.25 審查會議延至113.8.5 審查會議再次延至113.8.12 會議紀錄(113.8.30前) 通知土地改良物會同查估，113.1.19前送成果 更正檢具成果期限為114.1.19 | 113.5.30乾坤測字第1130000054號 113.08.29乾坤測字第1130000088號 114.1.16乾坤測字第1140000008號
112年_派工單號036 | 桃工用字第1130019488號 | 八德區大楠交流道(國道2號)旁道路新闢工程 | 05.測量作業 | 八德區大楠交流道(國道2號)旁道路新闢工程_05.測量作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1130000060號; 聯絡備註: 第3批次結案; 項次: 36; 分案名稱: 「八德區大楠交流道(國道2號)旁道路新闢工程」導線及1/1000地形測量作業 | 113.6.7前 | v | 113.5.9桃工用字第1130019488號 113.6.20桃工用字第1130024329號 | 派工資料(113.6.7前) 成果同意核定 | 113.6.6乾坤測字第1130000060號 | 第3批次結案
112年_派工單號037 | 桃工用字第1130020302號 | 桃園區捷運綠線G08站捷運開發區旁廣場用地取得 | 04.相關計畫書製作 | 桃園區捷運綠線G08站捷運開發區旁廣場用地取得_04.相關計畫書製作 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1130000061號; 項次: 37; 分案名稱: 桃園市「桃園區捷運綠線G08站捷運開發區旁廣場用地取得」土地徵收計畫書製作 | 113.6.7 |  | 113.5.16桃工用字第1130020302號 | 派工單(113.6.7) | 113.6.7乾坤測字第1130000061號
112年_派工單號038 | 桃工用字第1130022166號 | 八德區新生路打通至龍江路道路新闢工程 | 06.樁位測釘作業 | 八德區新生路打通至龍江路道路新闢工程_06.樁位測釘作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1130000053號; 聯絡備註: 第2批次結案; 項次: 38; 分案名稱: 桃園市「八德區新生路打通至龍江路道路新闢工程」道路中心及路權樁放樣作業 | 113.5.31 | v | 113.5.27桃工用字第1130022166號 113.6.5桃工用字第1130022963號 | 派工單(113.5.31) 成果同意核定 | 113.5.29乾坤測字第1130000053號 | 第2批次結案
112年_派工單號039 | 桃工用字第1130024024號 | 楊梅區榮平路(幼獅路二段至66快速路五段) | 05.測量作業 | 楊梅區榮平路(幼獅路二段至66快速路五段)_05.測量作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1130000071號; 聯絡備註: 第3批次結案; 項次: 39; 分案名稱: 「楊梅區榮平路(幼獅路二段至66快速路五段)」控制測量、導線測量及1/500地形測量作業 | 113.7.5 以實測4.2公頃結算 | v | 113.6.6桃工用字第1130024024號 113.7.10桃工用字第1130028855號 113.7.22桃工用字第1130030844號 113.7.30桃工用字第1130031536號 113.12.12桃工用字第1130051615號 114.1.10桃工用字第1140001556號 114.2.6桃工用字第1140004377號 | 派工單(113.7.5) 補正事項說明 成果予以核定(再提送核定版1式3份) 成果同意核定 楊梅區啟明段土地界址釐清一案 會勘通知單-樁位成果點交114.1.16 會勘紀錄及相關資料 | 113.7.4乾坤測字第1130000071號 113.7.18乾坤測字第1130000076號 113.7.23乾坤測字第1130000079號 | 第3批次結案
112年_派工單號040 | 桃工用字第1130021107號 | 平鎮區金陵路五、六段替代道路新闢工程 | 02.土地協議市價查估作業 | 平鎮區金陵路五、六段替代道路新闢工程_02.土地協議市價查估作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1130000059號; 聯絡備註: 第3批次結案; 項次: 40; 分案名稱: 桃園市「平鎮區金陵路五、六段替代道路新闢工程」用地取得範圍內平鎮區東陵段等36筆土地協議市價查估作業 | 113.6.3(原038改為040) | v | 113.5.20桃工用字第1130021107號 113.6.6桃工用字第1130023560號 113.6.12桃工用字第1130024558號 113.7.1桃工用字第1130027026號 113.9.27府工用字第1130270220號 (桃園市政府來文) 113.10.9桃工用字第1130042182號 113.11.22桃工用字第1130048741號 113.11.26桃工用字第1130049191號 113.11.29府工用字第1130331086號 113.11.29府工用字第11303310861號 114.1.17府工用字第1140009968號 114.1.17府工用字第11400099681號 114.1.17府工用字第11400099682號 | 派工單(113.6.3) 開會通知113.6.25 開會通知113.6.24 113.6.25會議紀錄(113.7.10前送修正成果) 用地取得協議價購或以其他方式取得會議 113.10.8 林金龍等3人陳述意見表 楊世偉陳述意見表 楊連偉陳述意見表 用地取得協議價購或以其他方式取得會議 113.11.29(第2場、第3場) 用地取得協議價購或以其他方式取得會議 114.2.4(第4場、第5場、第6場) | 113.6.3乾坤測字第1130000059號 113.7.5乾坤測字第1130000072號 113.11.26乾坤測字第1130000134號 113.11.26乾坤測字第1130000134號 113.12.6乾坤測字第1130000143號 | 第3批次結案
112年_派工單號041 | 桃工用字第1130022694號 | 臺鐵地下化中路站前之廣場及園道用地取得 | 04.相關計畫書製作 | 臺鐵地下化中路站前之廣場及園道用地取得_04.相關計畫書製作 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1130000067號; 聯絡備註: 第3批次結案; 項次: 41; 分案名稱: 桃園市「臺鐵地下化中路站前之廣場及園道用地取得」土地徵收計畫書製作 | 113.6.21 | v | 113.5.31桃工用字第1130022694號 | 派工單(113.6.21) | 113.6.21乾坤測字第1130000067號 | 第3批次結案
112年_派工單號042 | 桃工用字第1130024935號 | 平鎮區東豐路與福龍路一段交叉路口拓寬工程 | 05.測量作業 | 平鎮區東豐路與福龍路一段交叉路口拓寬工程_05.測量作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1130000066號; 聯絡備註: 第3批次結案; 項次: 42; 分案名稱: 「平鎮區東豐路與福龍路一段交叉路口拓寬工程」導線及1/1000地形測量作業 | 113.6.26 | v | 113.6.14桃工用字第1130024935號 113.6.28桃工用字第1130026483號 | 派工資料(113.6.26前) 成果同意核定 | 113.6.20乾坤測字第1130000066號 | 第3批次結案
112年_派工單號043 | 桃工用字第1130029790號 | 中壢區龍興國小預定地(文小十)西南側道路拓寬開闢 | 01.地上物查估作業 | 中壢區龍興國小預定地(文小十)西南側道路拓寬開闢_01.地上物查估作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1130000097號; 項次: 43; 分案名稱: 「中壢區龍興國小預定地(文小十)西南側道路拓寬開闢」案內中壢區華興段322-1、322-3、323-1、324、325、325-6、326-5地號等8筆土地及永興段1、2-1、3-1、139、140、141-1、142-1、142-2、143、146-1、147-7、148地號等12筆土地，共計20筆土地之土地地上物查估作業 (桃園市「中壢區龍勇路（興元路至龍仁路）道路拓寬 工程」地上物查估作業) | 113.9.20 |  | 113.8.6桃工用字第1130033006號 113.9.5桃工用字第1130037025號 113.10.23桃工用字第1130043767號 113.10.30桃工用字第1130044780號 113.12.6桃工用字第1130050494號 113.12.24桃工用字第1130053281號 | 派工單(113.9.20前) 辦理查估(113.9.20前送成果) 副本-通知請地政局確認補償費情事 113.11.20前送更新成果 113.12.16前送修正成果 114.1.6前送修正成果 | 113.9.19乾坤測字第1130000097號 113.11.19乾坤測字第1130000132號 113.12.13乾坤測字第1130000147號 114.1.3乾坤測字第1140000003號
112年_派工單號044 | 桃工用字第1130033006號 | 中壢區龍興國小預定地(文小十)西南側道路拓寬開闢 | 02.土地協議市價查估作業 | 中壢區龍興國小預定地(文小十)西南側道路拓寬開闢_02.土地協議市價查估作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1130000097號; 聯絡備註: 第5批次結案; 項次: 44; 分案名稱: 「中壢區龍興國小預定地(文小十)西南側道路拓寬開闢」案內中壢區華興段322-1、326-5地號等2筆土地及永興段1、2-1、3-1、138、139、140、141-1、142-1、142-2、143、146-1、147-7、149地號等13筆土地，共計15筆土地之土地協議市價查估作業 (桃園市「中壢區龍勇路（興元路至龍仁路）道路拓寬 工程」土地協議市價查估作業) | 113.9.20 |  | 113.8.6桃工用字第1130033006號 113.10.14桃工用字第1130042294號 113.10.23桃工用字第1130044202號 113.11.26府工用字第1130334746號 (桃園市政府) 113.12.16府工用字第1130353280號 | 派工單(113.9.20前) 價審會議113.10.18 會議紀錄(113.11.10前送修正成果) 用地取得協議價購或以其他方式取得會議113.12.5 會議紀錄(副本) | 113.9.19乾坤測字第1130000097號 113.11.8乾坤測字第1130000127號 | 第5批次結案
112年_派工單號045 | 桃工用字第1130033006號 | 平鎮區平東路239巷94弄至華安街 | 02.土地協議市價查估作業 | 平鎮區平東路239巷94弄至華安街_02.土地協議市價查估作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1130000085號; 項次: 45; 分案名稱: 桃園市「平鎮區平東路239巷94弄至華安街」工程內平鎮區東安段445-1、446、447及509-1地號等4筆土地協議市價查估作業 | 113.8.20 | v | 113.8.9桃工用字第1130033720號 113.9.27桃工用字第1130040333號 113.10.7桃工用字第1130041917號 113.10.16桃工用字第1130042885號 114.4.28桃工用字第1140015885號 | 派工單(113.8.20前) 價審會議113.10.9 價審會議113.10.9(修改時間) 會議紀錄(113.10.30前送修正成果) 民眾陳述意見書，請惠復 | 113.8.20乾坤測字第1130000085號 113.10.30乾坤測字第1130000114號 114.5.5乾坤測字第1140000068號
112年_派工單號046 | 桃工用字第1130033720號 | 中壢區龍昌路(龍東路445巷至龍昌路223巷) | 01.地上物查估作業 | 中壢區龍昌路(龍東路445巷至龍昌路223巷)_01.地上物查估作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1130000100號; 聯絡備註: 第5批次結案; 項次: 46; 分案名稱: 桃園市「中壢區龍昌路(龍東路445巷至龍昌路223巷)」道路拓寬案內中壢區東寮段321-7地號土地之土地改良物查估作業 | 查估次日起20日曆天內(辦理查估日113.9.10) |  | 113.8.20桃工用字第1130034943號 113.8.29桃工用字第1130036464號 | 派工單(查估次日起20日曆天內) 113.9.10辦理查估(113.9.30) | 113.9.30乾坤測字第1130000100號 | 第5批次結案
112年_派工單號047 | 桃工用字第1130034943號 | 桃園區同德十二街道路開闢工程 | 02.土地協議市價查估作業 | 桃園區同德十二街道路開闢工程_02.土地協議市價查估作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1130000094號; 項次: 47; 分案名稱: 桃園市「桃園區同德十二街道路開闢工程」土地協議市價查估作業 | 113.9.13 | v | 113.8.27桃工用字第1130035990號 113.9.27桃工用字第1130040333號 113.10.7桃工用字第1130041917號 113.10.16桃工用字第1130042885號 114.3.10桃工用字第1140008146號 | 派工單(113.9.13前) 價審會議113.10.9 價審會議113.10.9(修改時間) 會議紀錄(113.10.30前送修正成果) 因市場價格變動，要求另行提送報告 | 113.9.12乾坤測字第1130000094號 113.10.30乾坤測字第1130000115號 114.3.11乾坤測字第1140000032號
112年_派工單號048 | 桃工用字第1130035990號 | 八德區和強路(和平路至延平路)拓寬工程 | 02.土地協議市價查估作業 | 八德區和強路(和平路至延平路)拓寬工程_02.土地協議市價查估作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1130000101號; 聯絡備註: 第5批次結案; 項次: 48; 分案名稱: 「八德區和強路(和平路至延平路)拓寬工程」案內八德區中華段1318地號等44筆土地協議價購市價查估作業 | 113.9.30前 |  | 113.8.28桃工用字第1130036115號 113.10.7桃工用字第1130040992號 113.10.24桃工用字第1130043833號 114.3.10桃工用字第1130008198號 | 派工資料(113.9.30前) 價審會議113.10.18 會議紀錄(113.11.8前送修正成果) 因市場價格變動，要求另提送成果 | 113.9.30乾坤測字第1130000101號 113.11.8乾坤測字第1130000128號 | 第5批次結案
112年_派工單號049 | 桃工用字第1130036115號 | 平鎮區金陵路五、六段替代道路新闢工程 | 03.土地徵收市價查估作業 | 平鎮區金陵路五、六段替代道路新闢工程_03.土地徵收市價查估作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1130000102號; 項次: 49; 分案名稱: 桃園市「平鎮區金陵路五、六段替代道路新闢工程」徵收市價查估作業 | 113.9.30 | v | 113.9.4桃工用字第1130036578號 113.11.18桃工用字第1130047218號 | 派工單(113.9.30) 「113年地價及標準地價評議委員會預為審查專案小組第7次會議」113.11.21 | 113.9.30乾坤測字第1130000102號
112年_派工單號050 | 桃工用字第1130036578號 | 平鎮區金陵路五、六段替代道路新闢工程 | 01.地上物查估作業 | 平鎮區金陵路五、六段替代道路新闢工程_01.地上物查估作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1130000098號; 項次: 50; 分案名稱: 桃園市「平鎮區金陵路五、六段替代道路新闢工程」地上物查估作業 | 113.9.23 |  | 113.9.4桃工用字第1130036580號 113.9.16桃工用字第1130038841號 114.11.4桃工用字第1140043973號 114.12.10桃工用字第1140050285號 | 派工單(113.9.23) 副本-通知辦理查估 楊斌偉申請書(再查估檢視東陵段653地號) 副本-復楊斌偉(重新查估及部分內容更正) | 113.9.23乾坤測字第1130000098號
112年_派工單號051 | 桃工用字第1130036580號 | 新屋區中華南路一段(福九路至高鐵南路七段)道路拓寬工程 | 01.地上物查估作業 | 新屋區中華南路一段(福九路至高鐵南路七段)道路拓寬工程_01.地上物查估作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1130000130號; 項次: 51; 分案名稱: 桃園市「新屋區中華南路一段(福九路至高鐵南路七段)道路拓寬工程」地上物查估作業 | 辦理查估作業起25日曆天內 |  | 113.9.9桃工用字第1130038092號 113.10.16桃工用字第1130043216號 113.12.4桃工用字第1130050255號 113.12.20桃工用字第1130051764號 114.3.27桃工用字第1140011090號 114.4.8桃工用字第1140011709號 114.4.10桃工用字第1140013075號 114.5.19桃工用字第1140018727號 114.5.26桃工用字第1140020294號 114.6.3桃工用字第1140021661號 114.7.17桃工用字第1140028629號 114.11.19桃工用字第1140046933號 114.12.10桃工用字第1140049920號 | 派工單(辦理查估作業起25日曆天內) 副本-通知辦理查估 113.12.6前送修正成果 113.12.27前送修正成果(第2次) 呂美櫻陳述書 羅錦清陳情書(114.4.18查估檢視) 楊梅區田心段5地號(114.4.18查估檢視) 副本-114.5.26新屋區中華段787地號會勘 114.6.13新屋區中華南路一段376號會勘 更改會勘時間為114.6.13上午10時 6.13會勘紀錄 114.12.3新屋區長祥段170-2、170-3土地鑑界 114.12.3土地鑑界會勘紀錄 | 113.11.8乾坤測字第1130000130號 113.12.6乾坤測字第1130000141號 113.12.27乾坤測字第1130000155號
112年_派工單號052 | 桃工用字第1130038092號 | 新屋區中華南路一段(福九路至高鐵南路七段)道路拓寬工程 | 02.土地協議市價查估作業, 03.土地徵收市價查估作業 | 新屋區中華南路一段(福九路至高鐵南路七段)道路拓寬工程_02.土地協議市價查估作業, 03.土地徵收市價查估作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1130000099號; 聯絡備註: 第4批次結案; 項次: 52; 分案名稱: 桃園市「新屋區中華南路一段(福九路至高鐵南路七段)道路拓寬工程」徵收及協議市價查估作業 | 113.9.25 |  | 113.9.9桃工用字第1130038090號 113.10.14桃工用字第1130042552號 113.11.6桃工用字第1130046058號 113.11.13桃工用字第1130046788號 113.11.18桃工用字第1130047218號 114.1.3桃工用字第1130055351號 114.1.13桃工用字第1140001737號 114.2.25府工用字第1140044554、11400445541~11400445548號 114.4.24府工用字第1140105677號 114.12.4桃工用字第1140048899號 | 派工單(113.9.25) 價審會議113.10.25 會議紀錄(113.11.8前修正成果) 副本-請地政局、楊梅地政協助審查修正後成果 「113年地價及標準地價評議委員會預為審查專案小組第7次會議」113.11.21 價評會114年第1次會議114.1.10 副本-請地政局、楊梅地政協助審查修正後成果 協議價購或以其他方式取得會議114.3.13(第1~5場)114.3.14(第6~9場) 副本-若同意讓售或對徵收有意見114.5.16前提出 114.12.18前送修正報告 | 113.9.25乾坤測字第1130000099號 113.11.8乾坤測字第1130000129號 114.12.15乾坤測字第1140000201號 | 第4批次結案
112年_派工單號053 | 桃工用字第1130038090號 | 八德區金城街至山下街新闢道路工程 | 05.測量作業 | 八德區金城街至山下街新闢道路工程_05.測量作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1130000108號; 項次: 53; 分案名稱: 桃園市「八德區金城街至山下街新闢道路工程」測量作業 | 113.10.16 | v | 113.9.16桃工用字第1130039107號 113.10.24桃工用字第1130043305號 113.12.4桃工用字第1130050141號 | 派工單(113.10.16) 修正意見(113.10.31前送修正成果) 送核定版成果1式4份及光碟 | 113.10.15乾坤測字第1130000108號 113.10.30乾坤測字第1130000117號 113.12.6乾坤測字第1130000142號
112年_派工單號054 | 桃工用字第1130039107號 | 蘆竹區兒一及周邊綠地工程 | 01.地上物查估作業 | 蘆竹區兒一及周邊綠地工程_01.地上物查估作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1130000111號; 聯絡備註: 第5批次結案; 項次: 54; 分案名稱: 桃園市「蘆竹區兒一及周邊綠地工程」案內用地蘆竹區公埔段760、761及764地號等3筆農林作物查估作業 | 113.10.25前 |  | 113.10.1桃工用字第1130041297號 113.10.14桃工用字第1130042854號 | 派工資料(113.10.25前) 副本-通知配合出席確認查估內容 | 113.10.25乾坤測字第1130000111號 | 第5批次結案
112年_派工單號055 | 桃工用字第1130041297號 | 國強一街至文中路道路開闢工程 | 02.土地協議市價查估作業 | 國強一街至文中路道路開闢工程_02.土地協議市價查估作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1130000116號; 項次: 55; 分案名稱: 桃園市桃園區「國強一街至文中路道路開闢工程」土地協議市價查估作業 | 113.10.30前 | v | 113.10.1桃工用字第1130040961號 113.12.5桃工用字第1130050366號 114.3.10桃工用字第1140008146號 | 派工單(113.10.30前) 113.12.16前送修正成果 因市場價格變動，要求另行提送報告 | 113.10.30乾坤測字第1130000116號 113.12.16乾坤測字第1130000149號 114.3.11乾坤測字第1140000032號
112年_派工單號056 | 桃工用字第1130040961號 | 中壢區龍岡路/4-1-10M計畫道路路口瓶頸打通工程 | 03.土地徵收市價查估作業 | 中壢區龍岡路/4-1-10M計畫道路路口瓶頸打通工程_03.土地徵收市價查估作業 | 查估單位: 竣吉不動產估價師事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1130000136號; 項次: 56; 分案名稱: 「中壢區龍岡路/4-1-10M計畫道路路口瓶頸打通工程」案徵收市價查估作業 (轉由竣吉處理) | 113.11.30前 |  | 113.10.16桃工用字第1130043345號 113.12.25桃工用字第1130054043號 114.3.13桃工用字第1140008370號 114. 桃工用字第1140009089號 114.4.22桃工用字第11400141901號 114.5.5桃工用字第11400162141號 114.6.25桃工用字第1140025295號 114.7.24桃工用字第1140029159號 | 派工資料(113.11.30前) 副本-請地政局協助 副本-請地政局協助提報(轉由竣吉處理) 公文尚未發出 114年預為審查專案小組第4次會議114.4.23 114.4.23會議紀錄，依會議決議辦理修正 114年預為審查專案小組第7次會議114.7.10 114.7.10會議紀錄，依會議決議辦理修正 | 113.11.29乾坤測字第1130000136號 114.1.2乾坤測字第1140000002號 114.3.17乾坤測字第1140000038號
112年_派工單號057 | 桃工用字第1130043345號 | 中壢區龍勇路(興元路至龍仁路)道路拓寬工程 | 03.土地徵收市價查估作業 | 中壢區龍勇路(興元路至龍仁路)道路拓寬工程_03.土地徵收市價查估作業 | 查估單位: 竣吉不動產估價師事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1130000118號; 項次: 57; 分案名稱: 「中壢區龍勇路(興元路至龍仁路)道路拓寬工程」案徵收市價查估作業 (轉由竣吉處理) | 113.10.31前 |  | 113.10.16桃工用字第1130043338號 114.3.17桃工用字第1140008386號 | 派工資料(113.10.31前) 副本-請地政局協助提報(轉由竣吉處理) | 113.10.30乾坤測字第1130000118號
112年_派工單號058 | 桃工用字第1130043338號 | 八德區和強路(和平路至延平路)拓寬工程 | 01.地上物查估作業, 03.土地徵收市價查估作業 | 八德區和強路(和平路至延平路)拓寬工程_01.地上物查估作業, 03.土地徵收市價查估作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1130000121號; 項次: 58; 分案名稱: 「八德區和強路(和平路至延平路)拓寬工程」案內桃園市八德區中華段1318地號等44筆地上物查估作業及土地徵收市價查估作業 | 查估次日起25日曆天內 |  | 113.10.23桃工用字第1130044285號 113.10.30桃工用字第1130045216號 113.12.17桃工用字第1130052335號 113.12.19桃工用字第1130053207號 114.1.16桃工用字第1140002033號 114.6.11桃工用字第1140022926號 114.6.18桃工用字第1140024090號 114.7.1桃工用字第1140026093號 114.7.2桃工用字第1140025966號 114.9.11桃工用字第1140037216號 114.9.15桃工用字第1140037466號 114.9.15桃工用字第1140037635號 114.9.16府工用字第1140265633號 | 派工資料(徵收113.11.5前) 查估日113.11.12(地上物113.12.7前) 修正查估調查表 修正查估調查表 修正查估調查表 再次查估檢視本市八德區中華段1328-2地號地價及地上物 邱創池等10人陳述意見 鄭○纂陳述意見 邱○沂等2人陳述意見 鍾○琪及邱○江等共5人陳述意見 邱○池及邱○富、邱○沂等共3人陳述意見 鄭○城及謝○霞等共2人陳述意見 協議價購或以其他方式取得會議114.9.26 | 113.11.5乾坤測字第1130000121號 113.12.6乾坤測字第1130000140號 114.1.3乾坤測字第1140000004號 114.1.3乾坤測字第1140000004號 114.8.25乾坤測字第1140000140號 114.8.25乾坤測字第1140000140號 114.8.25乾坤測字第1140000140號 114.12.10乾坤測字第1140000197號 114.12.2乾坤測字第1140000188號 114.11.28乾坤測字第1140000189號
112年_派工單號059 | 桃工用字第1130044285號 | 桃園區國強一街至文中路道路開闢工程 | 01.地上物查估作業, 03.土地徵收市價查估作業 | 桃園區國強一街至文中路道路開闢工程_01.地上物查估作業, 03.土地徵收市價查估作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1130000138號; 項次: 59; 分案名稱: 「桃園區國強一街至文中路道路開闢工程」地上物查估作業及土地徵收市價查估作業 | 地上物-查估次日起25日曆天內 微收-113.12.5 |  | 113.11.4桃工用字第1130045380號 113.12.12桃工用字第1130052064號 114.1.8桃工用字第1140000691號 114.2.4桃工用字第1140003504號 114.7.23桃工字第1140029413號 114.8.13桃工字第1140032632號 114.9.23桃工字第1140038523號 114.10.8桃工字第1140040680號 | 派工單(徵-113.12.5前、地-查估次日起25日曆天內) 副本-通知會同查估 114年價評會預為審查第1次會議114.1.16 退回修正(114.2.14前送修正報告) 永豐國際汽車有限公司陳述意見 永豐國際汽車有限公司陳述意見 永豐國際汽車有限公司陳述意見 會勘114.10.22(地上物確認) | 113.12.5乾坤測字第1130000138號 114.1.23乾坤測字第1140000010號 114.2.13乾坤測字第1140000016號 114.7.24乾坤測字第1140000122號 114.9.2乾坤測字第1140000144號
112年_派工單號060 | 桃工用字第1130045380號 | 桃園區同德十二街道路開闢工程 | 01.地上物查估作業, 03.土地徵收市價查估作業 | 桃園區同德十二街道路開闢工程_01.地上物查估作業, 03.土地徵收市價查估作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1130000139號號; 聯絡備註: 第5批次結案; 項次: 60; 分案名稱: 「桃園區同德十二街道路開闢工程」地上物查估作業及土地徵收市價查估作業 | 地上物-查估次日起25日曆天內 微收-113.12.5 |  | 113.11.4桃工用字第1130045382號 114.1.6桃工用字第1140000325號 114.1.8桃工用字第1140000690號 114.8.25桃工用字第1140033478號 114.10.2桃工用字第1140039177號 | 派工單(徵-113.12.5前、地-查估次日起25日曆天內) 副本-通知依排定時間會同查估 114年價評會預為審查第1次會議114.1.16 114.9.10前函復 查估清冊114.10.13前 | 113.12.5乾坤測字第1130000139號 114.2.13乾坤測字第1140000015號 114.9.9乾坤測字第1140000151號 114.10.13乾坤測字第1140000164號 | 第5批次結案
112年_派工單號061 | 桃工用字第1130045382號 | 臺鐵地下化中路站前之廣場及園道用地 | 03.土地徵收市價查估作業 | 臺鐵地下化中路站前之廣場及園道用地_03.土地徵收市價查估作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1130000125號; 聯絡備註: 第5批次結案; 項次: 61; 分案名稱: 桃園市「臺鐵地下化中路站前之廣場及園道用地」徵收市價查估作業 | 113.11.12 | v | 113.11.4桃工用字第1130045495號 | 派工單(113.11.12) | 113.11.8乾坤測字第1130000125號 | 第5批次結案
112年_派工單號062 | 桃工用字第1130045495號 | 桃園區捷運綠線G08站捷運開發廣場用地取得 | 03.土地徵收市價查估作業 | 桃園區捷運綠線G08站捷運開發廣場用地取得_03.土地徵收市價查估作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1130000126號; 聯絡備註: 第5批次結案; 項次: 62; 分案名稱: 桃園市「桃園區捷運綠線G08站捷運開發廣場用地取得」徵收市價查估作業 | 113.11.12 | v | 113.11.4桃工用字第1130045497號 114.11.28桃工用字第1140045497號 | 派工單(113.11.12) 楊金發不服徵收補償市價，提請地評會復議 | 113.11.8乾坤測字第1130000126號 | 第5批次結案
112年_派工單號063 | 桃工用字第1130045497號 | 楊梅都市計畫(幼獅路一段東側產業遊樂區)旁公園用地取得 | 03.土地徵收市價查估作業 | 楊梅都市計畫(幼獅路一段東側產業遊樂區)旁公園用地取得_03.土地徵收市價查估作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1130000133號; 聯絡備註: 第4批次結案; 項次: 63; 分案名稱: 桃園市「楊梅都市計畫(幼獅路一段東側產業遊樂區)旁公園用地取得」徵收市價查估作業 | 113.11.22 | v | 113.11.21桃工用字第1130048690號 113.12.3桃工用字第1130049558號 113.12.6桃工用字第1130050849號 | 派工單(113.11.22) 「113年地價及標準地價評議委員會預為審查專案小組第8次會議」113.12.12 更改會議時間113.12.19 | 113.11.22乾坤測字第1130000133號 | 第4批次結案
112年_派工單號064 | 桃工用字第1130048690號 | 龍潭區龍新路(桃20)霄裡溪至三和國小道路拓寬(一期) | 06.樁位測釘作業 | 龍潭區龍新路(桃20)霄裡溪至三和國小道路拓寬(一期)_06.樁位測釘作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1130000146號; 項次: 64; 分案名稱: 「龍潭區龍新路(桃20)霄裡溪至三和國小道路拓寬(一期)」道路中心及路權樁放樣 | 113.12.28前 | v | 113.11.28桃工用字第1130049798號 113.12.24桃工用字第1130052302號 114.1.3桃工用字第1140000282號 114.1.10桃工用字第1140001476號 114.1.17桃工用字第1140002754號 | 派工單(113.12.28) 會勘通知單114.1.2 會勘紀錄 會勘通知單114.1.15 會勘紀錄 | 113.12.12乾坤測字第1130000146號
112年_派工單號065 | 桃工用字第1130049798號 | 桃園區經國路208巷打通至南通路21巷 | 02.土地協議市價查估作業 | 桃園區經國路208巷打通至南通路21巷_02.土地協議市價查估作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1130000148號; 項次: 65; 分案名稱: 桃園市「桃園區經國路208巷打通至南通路21巷」案內用地範圍桃園區同安段791地號1筆土地協議價購市價查估作業 | 113.12.16前 |  | 113.12.2桃工用字第1130050289號 113.12.27桃工用字第1130054032號 114.1.22桃工用字第1140002528號 114.2.5桃工用字第1140003982號 114.2.19桃工用字第1140006009號 114.8.20府工用字第1140235898號 114.10.7府工用字第1140289497號 114.11.14府工用字第1140331294號114.12.18桃工用字第1140051579號 | 派工資料(113.12.16前) 價審會議114.1.8 會議紀錄(114.1.22前送修正報告) 價審會議(第2次)114.2.20 取消價審會議(第2次)114.2.20 協議價購或以其他方式取得會議114.9.3 副本-若同意讓售或對徵收有意見114.10.15前提出 土地所有權人楊○興陳報書1份 土地所有權人楊○興陳報書1份 | 113.12.16乾坤測字第1130000148號 114.1.22乾坤測字第1140000009號 114.11.25乾坤測字第1140000185號
112年_派工單號066 | 桃工用字第1130050289號 | 桃園區興二街 | 02.土地協議市價查估作業 | 桃園區興二街_02.土地協議市價查估作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1130000152號; 項次: 66; 分案名稱: 桃園市「桃園區興二街」案內用地範圍桃園區會稽段386地號1筆土地協議價購市價查估作業 | 113.12.23前 |  | 113.12.9桃工用字第1130051327號 114.1.14桃工用字第1140001416號 114.1.15桃工用字第1140002212號 114.2.20桃工用字第1140006350號 114.4.8桃工用字第1140012435號 114.4.23桃工用字第1140014984號 | 派工資料(113.12.23前) 價審會議114.2.18 更正價審會議出席者 會議紀錄(114.2.26前送修正報告) 114.4.16前送修正報告 114.4.30前送修正報告 | 113.12.23乾坤測字第1130000152號 114.2.26乾坤測字第1140000024號 114.4.8乾坤測字第1140000056號 114.4.23乾坤測字第1140000064號
112年_派工單號067 | 桃工用字第1130051327號 | 新農街378巷13弄道路打通 | 02.土地協議市價查估作業 | 新農街378巷13弄道路打通_02.土地協議市價查估作業 | 查估單位: 大有國際不動產估價師聯合事務所; 乾坤函文號: 乾坤測字第1130000156號; 項次: 67; 分案名稱: 桃園市楊梅區「新農街378巷13弄道路打通」案內用地範圍楊梅區大金山下段大金山下小段68-1地號1筆土地協議價購市價查估作業 | 113.12.30前 |  | 113.12.12桃工用字第1130051557號 114.3.13桃工用字第1140008216號 114.3.26桃工用字第1140010631號 114.7.28府工用字第1140209684號 114.8.14府工用字第1140234112號 | 派工資料(113.12.30前) 價審會議114.3.19 會議紀錄(114.3.28前送修正報告) 協議價購或以其他方式取得會議114.8.5 副本-若同意讓售或對徵收有意見114.8.30前提出 | 113.12.30乾坤測字第1130000156號 114.3.28乾坤測字第1140000044號