## 派工單
112至113年度桃園市轄內興辦公共設施工程用地取得所需土地市價及地上物查估、測量作業暨相關計畫書製作委託專業服務(開口契約) | [18 empty] | 契約金額 (後續擴充400萬) | 9630000 | 備註 |  |  |  | 機關來文 |  | 公司發文
項次 | 分案名稱 | 土地改良物查估 |  | 土地協議市價查估作業 |  | 土地徵收市價查估作業 |  | 相關計畫書製作 |  | 測量作業 |  | 樁位測釘費 |  | 辦理教育訓練 |  | 履約期限 | 完成驗收日期 | 本次派工金額 | 累進派工金額 | 剩餘金額 |  | 驗收結案
|  | 派工日期 | 派工金額 | 派工日期 | 派工金額 | 派工日期 | 派工金額 | 派工日期 | 派工金額 | 派工日期 | 派工金額 | 派工日期 | 派工金額 | 派工日期 | 派工金額 | [8 empty] | 執行狀況
1 | 112年度第1次教育訓練 | [13 empty] | 40000 | 112.05.30 | 112.12.25 | 40000 | 40000 | 9590000 |  | v |  | 112.5.29發文送件 | 112.5.26桃工用字第1120021701號 112.5.31桃工用字第1120022395號 | 派工資料(要求檢送教育訓練計畫書) 教育訓練講習課程計畫書核准通過 | 112.5.29乾坤測字第1120000033號 | 檢送教育訓練講習課程計畫書
2 | 桃園市「龜山區振興路打通至青山路」案內用地龜山區體大段647、647-1、522-1及652等4筆土地協議價購市價查估作業 |  |  |  | 64800 | [10 empty] | 未訂 | 不派工 | 0 | 40000 | 9590000 | 延期(不派工) | v |  |  | 112.6.19桃工用字第1120025711號 112.7.5桃工用字第1120027593號 | 派工資料 同意延長履約期限 | 112.6.30乾坤測字第1120000044號 | 申請展延履約期限
3 | 桃園市「擬定楊梅計畫(幼獅路一段東側產業遊樂區)細部設計案內土地(楊梅區仁美段936地號土地)」市價查估及地上物查估作業 |  | 35651 |  | 64800 | [10 empty] | 112.07.31 113.2.2 | 113.11.18 | 100451 | 140451 | 9489549 | 原7/31到期，申請延至8/2，機關不同意，維持原到期日。 | v |  | 112.8.7發文送件 112.8.18發文修正再送件 113.2.2發文送件(第2次修正) 113.8.29發文送件(第3次修正) | 112.7.3桃工用字第1120027647號 112.7.17桃工用字第1120029985號 112.8.3桃工用字第1120032254號 112.8.15桃工用字第1120033315號 112.12.20桃工用字第1120053470號 113.1.11桃工用字第1130001654號 113.7.17桃工用字第1130029998號 113.7.29桃工用字第1130031552號 113.8.2桃工用字第1130032443號 113.8.21桃工用字第1130035149號 114.5.13桃工用字第1140018371號 114.5.28府工用字第1140146316號、府工用字第11401463161號、府工用字第11401463162號、府工用字第11401463163號(桃園市政府文) 114.6.24府工用字第1140168427號 | 派工資料 副本-通知112.7.24辦理查估 不同意展延履約期限 通知所送成果需修正(期限112.8.18前) 用地取得協議價購土地市價審查會議113.1.4 會議紀錄(113.2.2前送修正成果) 用地取得協議價購土地市價審查會議113.7.25 審查會議延至113.8.5 審查會議再次延至113.8.12 會議紀錄(113.8.30前) 再次評估協議價購市價(114.5.20前) 協議價購或以其他方式取得會議(第1~4場)114.6.11 副本-若同意讓售或對徵收有意見114.7.7前提出 | 112.7.31乾坤測字第1120000051號 112.8.7乾坤測字第1120000052號 112.8.18乾坤測字第1120000054號 113.2.2乾坤測字第1120000008號 113.8.29乾坤測字第1130000088號 114.5.14乾坤測字第1140000072號 | 申請展延履約期限 檢送成果 檢送修正後成果 檢送修正後成果(第2次修正) 檢送修正後成果(第3次修正) 檢送不動產價格變動意見書
4 | 桃園市「觀音區塔腳路與塔腳一路道路拓寬工程案內觀音區塔腳段308-5地號等14筆土地徵收市價查估作業」 |  |  |  |  | 112.7.14 | 64800 | [8 empty] | 112.10.17 112.12.29 | 112.12.25 | 64800 | 205251 | 9424749 | 發文次日起12日曆天內(發文日7/17) | v | 延至9月 | 112.9.26發文送件 112.12.27發文送修正成果 | 112.7.17桃工用字第1120029830號 112.8.3桃工用字第1120032893號 112.12.6桃工用字第1120051215號 112.12.27桃工用字第1120053726號 113.1.3桃工用字第1120055525號 | 派工資料 更改查估市價及檢送日期 112年地價及標準地價評議委員會預為審查專案小組第8次會議112.12.15 會議紀錄(112.12.29前送修正成果) 地價及標準地價評議委員會113年第1次會議113.1.15 | 112.9.26乾坤測字第1120000068號 112.12.27乾坤測字第1120000103號 | 檢送成果 檢送修正後成果(郵寄電子檔)
5 | 「龜山區大坪頂公九公園」案內龜山區興華段784、789、793、795地號等4筆土地協議價購市價查估作業 |  |  |  | 64800 | [10 empty] | 112.8.18 112.9.15 112.10.6 112.12.27 113.2.29 113.4.15 | 113.6.26 | 64800 | 270051 | 9359949 |  | v |  | 112.8.18發文送件 112.9.28補發文通知(修正成果已於8.25送達) 112.10.4發文修正再送件 112.12.14發文送件(第3次修正) 113.2.29發文送件(第4次修正) 113.4.12發文送件(第5次修正) | 112.7.21桃工用字第1120030176號 112.8.24桃工用字第1120035106號 112.10.2桃工用字第1120041698號 112.10.11桃工用字第1120042370號 112.12.20桃工用字第1120053102號 113.1.24桃工用字第1130003883號 113.3.8桃工用字第1130009347號 113.3.29桃工用字第1130012654號 | 派工資料 通知所送成果需修正(期限112.9.15前) 112.10.6前再送修正報告 112.12.27前再送修正報告 第一期用地取得協議價購土地市價審查會議113.1.19 會議紀錄1份(113.2.29前送修正成果) 審查會議(第2次)113.3.26 會議(第2次)紀錄1份113.4.15前送修正報告 | 112.8.18乾坤測字第1120000056號 112.9.28乾坤測字第1120000070號 112.10.4乾坤測字第1120000074號 112.12.14乾坤測字第1120000099號 113.2.29乾坤測字第1130000013號 113.4.12乾坤測字第1130000025號 | 檢送成果 補發文通知(修正成果已於8/25送達) 檢送修正後成果(第2次修正) 檢送修正後成果(第3次修正) 檢送修正後成果(第4次修正) 檢送修正後成果(第5次修正)
6 | 桃園市「桃園區龍泉五街延伸至大慶街(兒童遊樂場用地28)道路新闢工程」範圍內桃園區龍祥段37-2地號土地之土地改良物查估作業 | 112.7.18 | 20000 | [12 empty] | 112.8.15 112.8.30 | 112.12.25 | 20000 | 290051 | 9339949 | 查估次日起20日曆天內(辦理查估日7/26) | v |  | 112.8.9發文送件 112.8.18發文修正再送件 112.8.29發文送件 | 112.7.18桃工用字第1120030000號 112.7.20桃工用字第1120030726號 112.8.15桃工用字第1120033688號 112.8.24桃工用字第1120035105號 | 派工資料(112.7.26查估) 副本-通知112.7.26辦理查估 通知所送成果需修正(期限112.8.18前) 112.8.30前提送土地改良物補償費清冊 | 112.8.9乾坤測字第1120000053號 112.8.18乾坤測字第1120000055號 112.8.29乾坤測字第1120000058號 | 檢送成果 檢送修正後成果 檢送土地改良物補償費清冊
7 | 桃園市「八德區廣福路879巷192弄銜接永豐南路31巷道路拓寬工程」範圍內八德區溪尾段78地號等3筆土地之土地改良物查估作業 (未查估？) |  | 20000 | [14 empty] | 20000 | 310051 | 9319949 | 現場查估次日起20日曆天內 |  |  |  | 112.7.24桃工用字第1120030761號 | 派工資料
8 | 桃園市「八德區和平路573巷口拓寬工程」範圍內八德區中華段1748地號土地之土地改良物查估作業 |  | 20000 | [12 empty] | 112.9.5 | 112.12.25 | 20000 | 330051 | 9299949 | 現場查估次日起20日曆天內(辦理查估日8/16) | v |  | 112.9.5發文送件 | 112.7.25桃工用字第1120030851號 112.9.7桃工用字第1120037734號 | 派工資料 副本-通知112.9.20出席說明查估成果 | 112.9.5乾坤測字第1120000061號 | 檢送成果
9 | 桃園市「八德區新生路至龍江路道路新闢工程」範圍內八德區龍友段23-1、24-1地號及新宵裡段747-1地號等3筆土地之土地改良物查估及導線測量作業 |  | 20000 | [7 empty] | 32000 |  |  |  |  | 查估112.10.11 測量112.9.15 | 112.12.25 | 52000 | 382051 | 9247949 | 現場查估次日起20日曆天內(辦理查估日9/21)、測量-發文日起30日曆天(發文日8/18) | v | 測量到期日9/16星期六，提前至9/15 | 112.9.14發文送件(測量) 112.10.6發文送件(查估) | 112.8.18桃工用字第1120034393號 112.9.12桃工用字第1120038479號 112.10.24桃工用字第1120044865號 112.11.15桃工用字第1120048388號 113.1.4桃工用字第1130000460號 | 派工資料 副本-通知112.9.21辦理查估 通知112.10.30建築改良物查估會勘 會勘紀錄1份 實地測量(龍江路251號)113.1.10 | 112.9.14乾坤測字第1120000063號 112.10.6乾坤測字第1120000075號 | 檢送測量成果 檢送查估成果
10 | 桃園市「八德區和平路573巷口拓寬工程」範圍內八德區中華段1748地號土地導線測量作業 | [9 empty] | 32000 |  |  |  |  | 112.9.22 | 112.12.25 | 32000 | 414051 | 9215949 | 發文日起30日曆天內(發文日8/24) | v |  | 112.9.20發文送件(測量) | 112.8.24桃工用字第1120035792號 | 派工資料 | 112.9.20乾坤測字第1120000064號 | 檢送測量成果
11 | 桃園市「觀音區塔腳路與塔腳一路道路拓寬工程案內觀音區塔腳段308-5地號等14筆土地協議市價查估作業」 |  |  | 112.10.4 | 64800 | [10 empty] | 112.10.25 112.11.23 | 112.12.25 | 64800 | 478851 | 9151149 |  | v |  | 112.10.25發文送件 112.11.22發文修正再送件 | 112.10.5桃工用字第1120042402號 112.11.15桃工用字第1120048200號 112.11.21桃工用字第1120049090號 112.11.21府工用字第1120328137號 (桃園市政府來函) 112.12.13府工用字第1120349387號 | 派工單(履約期限112.10.25) 用地取得協議價購土地市價審查會議 會議紀錄(112.11.23前送修正成果到局) 「觀音區……拓寬工程」用地取得協議價購或以其他方式取得會議112.11.29 副本-112.11.29會議紀錄 | 112.10.25乾坤測字第1120000079號 112.11.22乾坤測字第1120000091號 | 檢送成果 檢送修正後成果
12 | 桃園市「桃園區捷運綠線G08站捷運開發區旁廣場用地取得」範圍內桃園區埔子段北門埔子小段67-73地號等12筆土地協議市價及徵收市價查估作業 |  |  |  | 64800 |  | 64800 | [8 empty] | 112.10.2 112.11.24 112.12.29 | 113.6.26 | 129600 | 608451 | 9021549 |  | v |  | 112.9.28發文送件 112.11.23發文修正再送件 112.12.29發文送件(第2次修正) | 112.9.8桃工用字第1120037690號 112.11.15桃工用字第1120048366號 112.11.29桃工用字第1120049880號 112.12.21桃工用字第1120053702號 113.3.6府工用字第1130059983、11300599831、11300599832號 (桃園市政府來函) 113.3.20桃工用字第1130011433號 113.5.10府工用字第1130121969號 | 派工資料(履約期限112.10.2) 112.11.24檢具查估成果到局 協議價購土地市價審查會議112.11.13 會議紀錄(112.12.29前送修正成果) 「桃園區捷運綠線G08站捷運開發區旁廣場用地取得」價購或以其他方式取得會議113.3.22 價購疑義-楊金發陳述意見 113.3.22會議紀錄 | 112.9.28乾坤測字第1120000071號 112.11.23乾坤測字第1120000093號 112.12.29乾坤測字第1120000106號 | 檢送成果 檢送修正後成果 檢送修正後成果(第2次修正)
13 | 桃園市「桃園區龍城六街打通至龍泉五街道路新闢工程」範圍內之土地改良物查估作業 |  | 20000 | [12 empty] | 112.10.6 |  | 20000 | 628451 | 9001549 | 查估次日起20日曆天內(辦理查估日9/18) |  | 到期日10/8星期日，提前至10/6 | 112.10.6發文送件 | 112.9.6桃工用字第1120037711號 112.9.14桃工用字第1120037888號 | 派工資料(112.9.15查估) 副本-通知112.9.18辦理查估 |  | 檢送成果
14 | 「桃園市都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)G04-3站周邊道路興闢及拓寬工程」用地範圍內八德區大華段342地號等14筆土地徵收市價查估作業 | [5 empty] | 64800 | [8 empty] | 112.9.25 | 112.12.25 | 64800 | 693251 | 8936749 |  | v |  | 112.9.25發文 112.9.26送件 | 112.9.8桃工用字第1120038238號 | 派工資料(履約期限112.9.25) | 112.9.25乾坤測字第1120000065號 | 檢送成果(附件112.9.26送達)
15 | 「臺鐵地下化中路站前之廣場及園道用地」用地範圍內桃園區國際段59-1地號及皮寮段12-2地號等14筆，共20筆土地徵收市價查估作業 | [5 empty] | 64800 | [8 empty] | 112.9.25 | 112.12.25 | 64800 | 758051 | 8871949 |  | v |  | 112.9.25發文 112.9.26送件 | 112.9.8桃工用字第1120038237號 | 派工資料(履約期限112.9.25) | 112.9.25乾坤測字第1120000066號 | 檢送成果(附件112.9.26送達)
16 | 「桃園市都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)G04-3站周邊道路興闢及拓寬工程」用地範圍內八德區大華段342地號等14筆土地徵收計畫書製作 | [7 empty] | 160000 | [6 empty] | 112.10.6 |  | 160000 | 918051 | 8711949 | 發文日起30日曆天內(發文日9/8) | v | 到期日10/7星期六，提前至10/6 | 112.10.6發文送件 | 112.9.8桃工用字第1120038029號 | 派工資料 | 112.10.6乾坤測字第1120000077號 | 檢送成果
17 | 桃園市「平鎮區東光路201巷(龍南路728巷至龍南路)」內用地平鎮區東北段833-28地號土地橫斷面及縱斷面測量作業 | [8 empty] | 112.09.19 | 9100 |  |  |  |  | 112.09.26 | 112.12.25 | 9100 | 927151 | 8702849 |  | v |  | 112.9.26發文送件(親送) | 112.9.19桃工用字第1120039969號 | 派工資料(履約期限112.9.26) | 112.9.26乾坤測字第1120000067號 | 檢送成果
18 | 「中壢區華安路口(晉元路至華勛街163巷)瓶頸道路拓寬」、「中壢區華美三路(榮德街口)延伸至晉元路瓶頸道路拓寬」、「桃園市中壢運動公園區段徵收工程」周邊計畫道路瓶頸打通B-中壢區龍岡路二段321巷39弄/5-1-8M計畫道路路口瓶頸打通工程」案內中壢區地號土地地上物查估作業 | 112.9.26 | 43478 | [12 empty] | 112.11.15 (華安路口) 112.11.29 (華美三路) | 113.11.18 | 43478 | 970629 | 8659371 | 查估次日起20日曆天內(辦理查估日10/26-華安路口) | v |  | 112.11.13發文送件(華安路口) 112.11.20發文送件(華美三路) 112.12.20送印領清冊 | 112.9.25桃工用字第1120040964號 112.10.18桃工用字第1120044106號 112.10.18桃工用字第11200441061號 112.10.18桃工用字第1120044187號 112.10.27桃工用字第1120045551號 112.11.2桃工用字第1120046400號 113.11.26桃工用字第1130049118號 115.1.2桃工用字第1140052635號 | 派工資料 副本-通知112.10.26辦理查估(華安路口) 會勘通知-用地取得土地測量及用地點交(華安路口) 副本-查估(華美三路)(履約期限112.11.29) 會勘紀錄1份(華安路口) 會勘紀錄1份(華美三路) 取消「中壢運動公園區段徵收工程」案派工 副本-通知115.1.16辦理補查估 | 112.11.13乾坤測字第1120000084號 112.11.20乾坤測字第1120000087號 112.12.20乾坤測字第1120000101號 | 檢送成果(華安路口) 檢送成果(華美三路) 檢送印領清冊(華安路口、華美三路)
19 | 桃園市「龍潭區高揚南路(桃67)改道工程」控制測量及導線測量作業 | [9 empty] | 112000 |  |  |  |  | 112.11.15 | 112.12.25 | 112000 | 1082629 | 8547371 | 發文次日起30日曆天內(發文日10/16) | v |  | 112.11.14發文送件 | 112.10.16桃工用字第1120043027號 | 派工單 | 112.11.14乾坤測字第1120000085號 | 檢送成果
20 | 桃園市「蘆竹區兒一及周邊綠地工程」案內用地蘆竹區公埔段760、761及764地號等3筆土地協議價購市價查估作業 |  |  |  | 64800 | [10 empty] | 113.6.3 |  | 64800 | 1147429 | 8482571 | 113.6.3前 | v |  | 113.6.3發文送件 113.8.29發文送修正成果 | 113.5.17桃工用字第1130020799號 113.6.12桃工用字第1130024558號 113.7.17桃工用字第1130029998號 113.7.29桃工用字第1130031552號 113.8.2桃工用字第1130032443號 113.8.21桃工用字第1130035149號 | 派工資料(履約期限113.6.3前) 開會通知113.6.24 用地取得協議價購土地市價審查會議113.7.25 審查會議延至113.8.5 審查會議再次延至113.8.12 會議紀錄(113.8.30前) | 113.6.3乾坤測字第1130000058號 113.8.29乾坤測字第1130000088號 | 檢送成果 檢送修正後成果
21 | [16 empty] | 不派工 | 0 | 1147429 | 8482571
22 | 「楊梅都市計畫(幼獅路一段東側產業遊樂區)旁公園用地取得」土地徵收市價查估作業(楊梅區仁美段936地號1筆) | [5 empty] | 64800 | [8 empty] | 113.2.23 | 113.11.18 | 64800 | 1212229 | 8417771 | 113/2/23前 | v |  | 113.2.23發文送件 | 113.2.1桃工用字第1130005152號 113.4.24桃工用字第1130016764號 | 派工資料(113.2.23前) 113年地價及標準地價評議委員預為審查專案小組第3次會議113.5.2 | 113.2.23乾坤測字第1130000011號 | 檢送成果
23 | 桃園市「平鎮區龍平路(中正三路至中正五路)」內用地平鎮區忠貞段48-43地號國有土地地上物查估作業 | 112.12.11 | 20000 | [12 empty] | 112.12.29 | 113.6.26 | 20000 | 1232229 | 8397771 | 112/12/31前 | v |  | 112.12.29發文送件 | 112.12.11桃工用字第1120052296號 112.12.19桃工用字第1120053564號 113.1.19桃工用字第1130003477號 | 派工單(112.12.31前)112.12.29 副本-通知出席確認查估內容 副本-通知113.1.26派員標示半拆建物之拆除線 | 112.12.29乾坤測字第1120000107號 | 檢送成果
24 | 「觀音區塔腳路與塔腳一路道路拓寬工程」徵收計畫書製作 | [7 empty] | 140000 | [6 empty] | 113.1.10 113.5.17 | 113.6.26 | 140000 | 1372229 | 8257771 | 113/1/10前 113/5/17前 | v |  | 113.1.10發文送件 113.5.17發文送修正成果 | 112.12.14桃工用字第1120052929號 113.5.15桃工用字第1130020324號 | 派工單(113.1.10前) 徵收計畫書送局(113.5.17前) | 113.1.10乾坤測字第1130000003號 113.5.17乾坤測字第1130000049號 | 檢送成果 檢送修正後成果
25 | 「龜山區大坪頂公九公園」第二期案內龜山區興華段797、798、801、802、803及804地號等6筆土地協議價購市價查估作業 |  |  |  | 64800 | [10 empty] | 113.1.16 | 113.11.18 | 64800 | 1437029 | 8192971 | 113//16前 | v |  | 113.1.15發文送件 | 112.12.15桃工用字第1120053103號 113.12.17桃工用字第1130052700號 | 派工資料(113.1.16前) 意願調查會陳述意見 | 113.1.15乾坤測字第1130000004號 113.12.25乾坤測字第1130000153號 | 檢送成果 意見回覆表
26 | 「八德區茄苳路道路拓寬工程」案內八德區茄明段839、842地號等2筆土地導線測量作業 | [9 empty] | 32000 |  |  |  |  | 113.1.26 | 113.6.26 | 32000 | 1469029 | 8160971 | 113/1/26前 | v |  | 113.1.25發文送件 | 113.1.22桃工用字第1130003527號 113.2.2桃工用字第1130004378號 | 派工資料(113.1.26前) 成果同意核定 | 113.1.25乾坤測字第1130000007號 | 檢送成果
27 | 112年度第2次教育訓練 | [13 empty] | 40000 | 113.1.24 | 113.6.26 | 40000 | 1509029 | 8120971 | 113/1/24前 | v |  | 113.1.22發文送件 | 113.1.18桃工用字第1130003188號 113.1.24桃工用字第1130003778號 | 派工單(113.1.24前教育訓練計畫書) 教育訓練講習課程計畫書核准通過 | 113.1.22乾坤測字第1130000006號 | 檢送教育訓練講習課程計畫書
28 | 「龍潭區龍新路(桃20)霄裡溪至三和國小道路拓寬(一期)」導線及1/1000地形測量作業 | [9 empty] | 68000 |  |  |  |  | 113.3.12 | 113.6.26 | 68000 | 1577029 | 8052971 | 113/3/12前 | v |  | 113.3.11發文送件 | 113.2.22桃工用字第1130007596號 113.3.18桃工用字第1130010187號 | 派工單(113.3.12前) 成果同意核定 | 113.3.11乾坤測字第1130000014號 | 檢送成果
29 | 「龜山區幸福公園」案內龜山區幸福段692-1、693-1、694-2、696-2、697-2、698-4地號等6筆土地協議價購市價查估作業 |  |  |  | 64800 | [10 empty] | 113.3.22 113.5.17 | 113.11.18 | 64800 | 1641829 | 7988171 | 113/3/22前 113/5/17前 | v |  | 113.3.22發文(3/21已送件) 113.5.17發文送修正成果 113.6.26發文送修正成果(第2次修正) 113.7.22發文送修正成果(第3次修正) | 113.3.5桃工用字第1130008913號 113.3.29桃工用字第1130011885號 113.5.7桃工用字第1130018433號 113.5.22桃工用字第1130020955號 113.6.11桃工用字第1130024362號 113.6.28桃工用字第1130027105號 113.7.15桃工用字第1130029564號 113.7.16桃工用字第1130030175號 | 派工資料(113.3.22前) 用地取得協議價購土地市價審查會議113.4.26 113.4.26會議紀錄(113.5.17送修正成果) 市價審查會議(第2次)113.6.5 113.6.5會議紀錄(113.6.26前送修正成果) 市價審查會議(第3次)113.7.10 113.7.10會議紀錄(113.7.22前送修正成果) 113.7.10更正會議紀錄(113.7.22前) | 113.3.22乾坤測字第1130000018號 113.5.17乾坤測字第1130000048號 113.6.26乾坤測字第1130000068號 113.7.22乾坤測字第1130000077號 | 檢送成果(附件113.3.21已送達) 檢送修正後成果 檢送修正後成果(第2次修正) 檢送修正後成果(第3次修正)
30 | 「龍潭區龍新路(桃20)霄裡溪至三和國小道路拓寬(二期)」導線及1/1000地形測量作業 | [9 empty] | 131500 |  |  |  |  | 113.4.19 113.4.30 | 113.6.26 | 131500 | 1773329 | 7856671 | 113.4.19前 113.4.30前 | v |  | 113.4.18發文送件 113.4.30發文送修正成果 | 113.4.3桃工用字第1130013492號 113.4.25桃工用字第1130016201號 113.5.3桃工用字第1130017945號 | 派工資料(113.4.19前) 成果需修正(期限113.4.30前) 成果同意核定 | 113.4.18乾坤測字第1130000028號 113.4.30乾坤測字第1130000038號 | 檢送成果 檢送修正後成果
31 | 桃園市「臺灣鐵路地下化建設計畫車站中路站工程」前之廣場及園道用地範圍內桃園區國際段59-1地號等6筆及皮寮段12-2地號等14筆，共20筆土地協議市價查估作業 |  |  |  | 64800 | [10 empty] | 113.4.17 | 113.6.26 | 64800 | 1838129 | 7791871 | 113.4.17前 | v |  | 113.4.17發文送件 113.5.17發文檢送陳述意見表 | 113.4.1桃工用字第1130012799號 113.4.29府工用字第1130112223號 (桃園市政府來函) 113.5.13桃工用字第1130019845號 113.5.22府工用字第1130139338號 | 派工單(113.4.17前) 本市「臺鐵地下化中路站前之廣場及園道用地」用地取得協議價購或以其他方式取得會議113.5.10 價購疑義-陳述意見 113.5.10會議紀錄 | 113.4.17乾坤測字第1130000027號 113.5.17乾坤測字第1130000050號 | 檢送成果 檢送陳述意見答覆表
32 | 「桃園市都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)G04-3站周邊道路興闢及拓寬工程」用地範圍內八德區大華段350地號等9筆土地協議價購市價查估 |  |  |  | 64800 | [10 empty] | 113.4.22 |  | 64800 | 1902929 | 7727071 | 113.4.22前 | v |  | 113.4.19發文送件 | 113.4.12桃工用字第1130014032號 113.6.5府工用字第1130145832號 (桃園市政府來函) | 派工資料(113.4.22前) 113.5.17會議紀錄 | 113.4.19乾坤測字第1130000033號 | 檢送成果
33 | 桃園市「觀音區玉林路一段(桃科六路至玉林路一段609巷)道路拓寬工程」案內觀音區下埔頂段129地號等56筆土地協議市價查估作業 |  |  | 113.4.22 | 103680 | [10 empty] | 113.5.10 |  | 103680 | 2006609 | 7623391 |  | v |  | 113.5.10發文送件 113.8.29發文送修正成果 | 113.4.22桃工用字第1130016321號 113.6.12桃工用字第1130024558號 113.7.17桃工用字第1130029998號 113.7.29桃工用字第1130031552號 113.8.1桃工用字第1130032443號 113.8.21桃工用字第1130035149號 113.11.27桃工用字第1130049448號 | 派工單(113.5.10) 開會通知113.6.24 用地取得協議價購土地市價審查會議113.7.25 審查會議延至113.8.5 審查會議再次延至113.8.12 會議紀錄(113.8.30前) 請將下埔頂段300-1地號土地納入成果報告書 | 113.4.25乾坤測字第1130000036號 113.5.10乾坤測字第1130000044號 113.08.29乾坤測字第1130000088號 | 函詢事業興辦計畫 檢送成果(電子檔) 檢送修正後成果
34 | 桃園市桃園區「桃園區公十公園新闢工程」案內用地範圍桃園區三聖段615-1地號1筆土地協議價購市價查估作業 |  |  |  | 64800 | [10 empty] | 113.5.14 |  | 64800 | 2071409 | 7558591 | 113.5.14前 | v |  | 113.5.14發文送件 113.6.17發文送修正成果 113.7.22發文送修正成果(第2次修正) 113.8.8發文送修正成果(審查無誤後紙本)(113.8.7已逕送) 113.9.6發文檢送陳述意見答覆表 | 113.4.25桃工用字第1130017051號 113.5.22桃工用字第1130020290號 113.6.12桃工用字第1130024558號 113.6.14桃工用字第1130024965號 113.7.1桃工用字第1130026885號 113.7.5桃工用字第1130028416號 113.7.16桃工用字第1130030196號 113.8.2桃工用字第1130032092號 113.8.14府工用字第1130227947號 (桃園市政府來文) 113.9.4桃工用字第1130037416號 113.9.19府工用字第1130260840號 | 派工資料(113.5.14前) 用地取得協議價購土地市價審查會議113.6.6 開會通知113.6.24 113.6.6會議紀錄(113.6.18前送修正成果) 依說明辦理查估作業 用地取得協議價購土地市價審查會議(第2次)113.7.10 113.7.10會議紀錄(113.7.22前) 審查無誤，請送修正後成果報告書 用地取得協議價購或以其他方式取得會議113.8.28 林美華陳述意見表 113.8.28會議紀錄 | 113.5.14乾坤測字第1130000045號 113.6.17乾坤測字第1130000064號 113.7.22乾坤測字第1130000078號 113.8.8乾坤測繪字第1130000083號 113.9.6乾坤測字第1130000091號 | 檢送成果 檢送修正後成果(電子檔) 檢送修正後成果(電子檔-第2次) 檢送修正後成果(紙本113.8.7) 檢送陳述意見答覆表
35 | 「中壢區龍岡路/4-1-10M計畫道路路口瓶頸打通工程」案內中壢區中興段19及21-1地號等2筆土地協議價購市價及地上物查估作業 | 113.5.2 | 20000 | 113.5.2 | 64800 | [12 empty] | 84800 | 2156209 | 7473791 | 查估次日起20日曆天內 |  |  | 113.5.30發文送件 113.8.29發文送修正成果 114.1.16發文送件(地上物) | 113.5.2桃工用字第1130018180號 113.6.12桃工用字第1130024558號 113.7.17桃工用字第1130029998號 113.7.29桃工用字第1130031552號 113.8.2桃工用字第1130032443號 113.8.21桃工用字第1130035149號 113.12.20桃工用字第1130053521號 113.12.25桃工用字第1130053994號 | 派工資料(自查估次日起20日曆天內) 開會通知113.6.24 用地取得協議價購土地市價審查會議113.7.25 審查會議延至113.8.5 審查會議再次延至113.8.12 會議紀錄(113.8.30前) 通知土地改良物會同查估，113.1.19前送成果 更正檢具成果期限為114.1.19 | 113.5.30乾坤測字第1130000054號 113.08.29乾坤測字第1130000088號 114.1.16乾坤測字第1140000008號 | 檢送成果(土地協議價購-電子檔) 檢送修正後成果 檢送地上物查估成果
36 | 「八德區大楠交流道(國道2號)旁道路新闢工程」導線及1/1000地形測量作業 | [8 empty] | 113.5.9 | 200400 |  |  |  |  | 113.6.7 | 113.11.18 | 200400 | 2356609 | 7273391 | 113.6.7前 | v |  | 113.6.6發文送件 | 113.5.9桃工用字第1130019488號 113.6.20桃工用字第1130024329號 | 派工資料(113.6.7前) 成果同意核定 | 113.6.6乾坤測字第1130000060號 | 檢送成果
37 | 桃園市「桃園區捷運綠線G08站捷運開發區旁廣場用地取得」土地徵收計畫書製作 | [6 empty] | 113.5.14 | 140000 | [6 empty] | 113.6.7 |  | 140000 | 2496609 | 7133391 | 113.6.7 |  |  | 113.6.7發文送件 | 113.5.16桃工用字第1130020302號 | 派工單(113.6.7) | 113.6.7乾坤測字第1130000061號 | 檢送成果
38 | 桃園市「八德區新生路打通至龍江路道路新闢工程」道路中心及路權樁放樣作業 | [9 empty] | 9000 |  |  |  |  | 113.5.31 | 113.6.26 | 9000 | 2505609 | 7124391 | 113.5.31 | v |  | 113.5.29發文送件 | 113.5.27桃工用字第1130022166號 113.6.5桃工用字第1130022963號 | 派工單(113.5.31) 成果同意核定 | 113.5.29乾坤測字第1130000053號 | 檢送成果
39 | 「楊梅區榮平路(幼獅路二段至66快速路五段)」控制測量、導線測量及1/500地形測量作業 | [9 empty] | 396000 |  |  |  |  | 113.7.5 | 113.11.18 | 396000 | 2901609 | 6728391 | 113.7.5 以實測4.2公頃結算 | v |  | 113.7.4發文送件 113.7.18發文送修正成果 113.7.23發文送核定版 | 113.6.6桃工用字第1130024024號 113.7.10桃工用字第1130028855號 113.7.22桃工用字第1130030844號 113.7.30桃工用字第1130031536號 113.12.12桃工用字第1130051615號 114.1.10桃工用字第1140001556號 114.2.6桃工用字第1140004377號 | 派工單(113.7.5) 補正事項說明 成果予以核定(再提送核定版1式3份) 成果同意核定 楊梅區啟明段土地界址釐清一案 會勘通知單-樁位成果點交114.1.16 會勘紀錄及相關資料 | 113.7.4乾坤測字第1130000071號 113.7.18乾坤測字第1130000076號 113.7.23乾坤測字第1130000079號 | 檢送成果 檢送修正後成果、實測面積截圖 檢送成果核定版、光碟
40 | 桃園市「平鎮區金陵路五、六段替代道路新闢工程」用地取得範圍內平鎮區東陵段等36筆土地協議市價查估作業 |  |  | 113.5.20 | 82080 | [10 empty] | 113.6.3 | 113.11.18 | 82080 | 2983689 | 6646311 | 113.6.3(原038改為040) | v |  | 113.6.3發文送件 113.7.5發文(113.7.10送件) | 113.5.20桃工用字第1130021107號 113.6.6桃工用字第1130023560號 113.6.12桃工用字第1130024558號 113.7.1桃工用字第1130027026號 113.9.27府工用字第1130270220號 (桃園市政府來文) 113.10.9桃工用字第1130042182號 113.11.22桃工用字第1130048741號 113.11.26桃工用字第1130049191號 113.11.29府工用字第1130331086號 113.11.29府工用字第11303310861號 114.1.17府工用字第1140009968號 114.1.17府工用字第11400099681號 114.1.17府工用字第11400099682號 | 派工單(113.6.3) 開會通知113.6.25 開會通知113.6.24 113.6.25會議紀錄(113.7.10前送修正成果) 用地取得協議價購或以其他方式取得會議 113.10.8 林金龍等3人陳述意見表 楊世偉陳述意見表 楊連偉陳述意見表 用地取得協議價購或以其他方式取得會議 113.11.29(第2場、第3場) 用地取得協議價購或以其他方式取得會議 114.2.4(第4場、第5場、第6場) | 113.6.3乾坤測字第1130000059號 113.7.5乾坤測字第1130000072號 113.11.26乾坤測字第1130000134號 113.11.26乾坤測字第1130000134號 113.12.6乾坤測字第1130000143號 | 檢送成果(電子檔) 檢送修正後成果(113.7.10送件) 檢送陳述意見答覆表 檢送陳述意見答覆表 回復楊連偉一案(測量)
41 | 桃園市「臺鐵地下化中路站前之廣場及園道用地取得」土地徵收計畫書製作 | [6 empty] | 113.5.30 | 140000 | [6 empty] | 113.6.21 | 113.11.18 | 140000 | 3123689 | 6506311 | 113.6.21 | v |  | 113.6.21發文送件 | 113.5.31桃工用字第1130022694號 | 派工單(113.6.21) | 113.6.21乾坤測字第1130000067號 | 檢送成果
42 | 「平鎮區東豐路與福龍路一段交叉路口拓寬工程」導線及1/1000地形測量作業 | [8 empty] | 113.6.14 | 38500 |  |  |  |  | 113.6.26 | 113.11.18 | 38500 | 3162189 | 6467811 | 113.6.26 | v |  | 113.6.20發文送件 | 113.6.14桃工用字第1130024935號 113.6.28桃工用字第1130026483號 | 派工資料(113.6.26前) 成果同意核定 | 113.6.20乾坤測字第1130000066號 | 檢送成果
43 暫緩 | 「桃園市平鎮東龍科技園區聯外道路拓寬工程」案內龍潭區雙連段26-0、28-0、37-0；龍潭區九龍段214-0、215-0、216-0、220-0、221-0、223-0、231-0、235-0；平鎮區東金段1444-0、1472-0、1475-0等共14筆土地協議價購市價及地上物查估作業 | 113.7.15 | 66000 | 113.7.15 | 64800 | [11 empty] | 派工暫緩 | 0 | 3162189 | 6467811 | 113.8.3 派工暫緩 | v |  |  | 113.7.15桃工用字第1130029790號 113.7.23桃工用字第1130030400號 113.7.30桃工用字第1130032015號 | 派工資料(113.8.3前) 修正派工單內容 派工暫緩
43 | 「中壢區龍興國小預定地(文小十)西南側道路拓寬開闢」案內中壢區華興段322-1、322-3、323-1、324、325、325-6、326-5地號等8筆土地及永興段1、2-1、3-1、139、140、141-1、142-1、142-2、143、146-1、147-7、148地號等12筆土地，共計20筆土地之土地地上物查估作業 (桃園市「中壢區龍勇路（興元路至龍仁路）道路拓寬 工程」地上物查估作業) |  | 173501 | [12 empty] | 113.9.20 |  | 173501 | 3335690 | 6294310 | 113.9.20 |  |  | 113.9.19發文(9.20送電子檔) 113.11.19發文送修正成果 113.12.13發文送修正成果 114.1.3發文送修正成果 | 113.8.6桃工用字第1130033006號 113.9.5桃工用字第1130037025號 113.10.23桃工用字第1130043767號 113.10.30桃工用字第1130044780號 113.12.6桃工用字第1130050494號 113.12.24桃工用字第1130053281號 | 派工單(113.9.20前) 辦理查估(113.9.20前送成果) 副本-通知請地政局確認補償費情事 113.11.20前送更新成果 113.12.16前送修正成果 114.1.6前送修正成果 | 113.9.19乾坤測字第1130000097號 113.11.19乾坤測字第1130000132號 113.12.13乾坤測字第1130000147號 114.1.3乾坤測字第1140000003號 | 檢送成果(電子檔) 檢送修正後成果 檢送修正後成果(第2次) 檢送修正後成果(第3次)
44 | 「中壢區龍興國小預定地(文小十)西南側道路拓寬開闢」案內中壢區華興段322-1、326-5地號等2筆土地及永興段1、2-1、3-1、138、139、140、141-1、142-1、142-2、143、146-1、147-7、149地號等13筆土地，共計15筆土地之土地協議市價查估作業 (桃園市「中壢區龍勇路（興元路至龍仁路）道路拓寬 工程」土地協議市價查估作業) |  |  |  | 64800 | [10 empty] | 113.9.20 |  | 64800 | 3400490 | 6229510 | 113.9.20 |  |  | 113.9.19發文送件(電子檔) 113.11.8發文送修正成果(電子檔) | 113.8.6桃工用字第1130033006號 113.10.14桃工用字第1130042294號 113.10.23桃工用字第1130044202號 113.11.26府工用字第1130334746號 (桃園市政府) 113.12.16府工用字第1130353280號 | 派工單(113.9.20前) 價審會議113.10.18 會議紀錄(113.11.10前送修正成果) 用地取得協議價購或以其他方式取得會議113.12.5 會議紀錄(副本) | 113.9.19乾坤測字第1130000097號 113.11.8乾坤測字第1130000127號 | 檢送成果(電子檔) 檢送修正後成果(電子檔)
45 | 桃園市「平鎮區平東路239巷94弄至華安街」工程內平鎮區東安段445-1、446、447及509-1地號等4筆土地協議市價查估作業 |  |  |  | 64800 | [10 empty] | 113.8.20 |  | 64800 | 3465290 | 6164710 | 113.8.20 | v |  | 113.8.20發文(8.19送件) 113.10.30發文送修正成果(電子檔) | 113.8.9桃工用字第1130033720號 113.9.27桃工用字第1130040333號 113.10.7桃工用字第1130041917號 113.10.16桃工用字第1130042885號 114.4.28桃工用字第1140015885號 | 派工單(113.8.20前) 價審會議113.10.9 價審會議113.10.9(修改時間) 會議紀錄(113.10.30前送修正成果) 民眾陳述意見書，請惠復 | 113.8.20乾坤測字第1130000085號 113.10.30乾坤測字第1130000114號 114.5.5乾坤測字第1140000068號 | 檢送成果(電子檔113.8.19) 檢送修正後成果(電子檔) 協議價購陳述意見回覆
46 | 桃園市「中壢區龍昌路(龍東路445巷至龍昌路223巷)」道路拓寬案內中壢區東寮段321-7地號土地之土地改良物查估作業 | 113.8.20 | 20000 | [12 empty] | 113.9.30 |  | 20000 | 3485290 | 6144710 | 查估次日起20日曆天內(辦理查估日113.9.10) |  |  | 113.9.30發文送件 | 113.8.20桃工用字第1130034943號 113.8.29桃工用字第1130036464號 | 派工單(查估次日起20日曆天內) 113.9.10辦理查估(113.9.30) | 113.9.30乾坤測字第1130000100號 | 檢送成果(電子檔)
47 | 桃園市「桃園區同德十二街道路開闢工程」土地協議市價查估作業 |  |  |  | 64800 | [10 empty] | 113.9.13 |  | 64800 | 3550090 | 6079910 | 113.9.13 | v |  | 113.9.12發文送件 113.10.30發文送修正成果(電子檔) | 113.8.27桃工用字第1130035990號 113.9.27桃工用字第1130040333號 113.10.7桃工用字第1130041917號 113.10.16桃工用字第1130042885號 114.3.10桃工用字第1140008146號 | 派工單(113.9.13前) 價審會議113.10.9 價審會議113.10.9(修改時間) 會議紀錄(113.10.30前送修正成果) 因市場價格變動，要求另行提送報告 | 113.9.12乾坤測字第1130000094號 113.10.30乾坤測字第1130000115號 114.3.11乾坤測字第1140000032號 | 檢送成果(電子檔) 檢送修正後成果(電子檔) 3/10已提送
48 | 「八德區和強路(和平路至延平路)拓寬工程」案內八德區中華段1318地號等44筆土地協議價購市價查估作業 |  |  | 113.8.28 | 90720 | [10 empty] | 113.9.30 |  | 90720 | 3640810 | 5989190 | 113.9.30前 |  |  | 113.9.30發文送件(電子檔) 113.11.8發文送修正成果(電子檔) | 113.8.28桃工用字第1130036115號 113.10.7桃工用字第1130040992號 113.10.24桃工用字第1130043833號 114.3.10桃工用字第1130008198號 | 派工資料(113.9.30前) 價審會議113.10.18 會議紀錄(113.11.8前送修正成果) 因市場價格變動，要求另提送成果 | 113.9.30乾坤測字第1130000101號 113.11.8乾坤測字第1130000128號 | 檢送成果(電子檔) 檢送修正後成果(電子檔)
49 | 桃園市「平鎮區金陵路五、六段替代道路新闢工程」徵收市價查估作業 |  |  |  |  | 113.9.2 | 82080 | [8 empty] | 113.9.30 |  | 82080 | 3722890 | 5907110 | 113.9.30 | v |  | 113.9.30發文送件 | 113.9.4桃工用字第1130036578號 113.11.18桃工用字第1130047218號 | 派工單(113.9.30) 「113年地價及標準地價評議委員會預為審查專案小組第7次會議」113.11.21 | 113.9.30乾坤測字第1130000102號 | 檢送成果(電子檔)
50 | 桃園市「平鎮區金陵路五、六段替代道路新闢工程」地上物查估作業 | 113.9.2 | 20000 | [12 empty] | 113.9.23 |  | 20000 | 3742890 | 5887110 | 113.9.23 |  |  | 113.9.23發文送件 | 113.9.4桃工用字第1130036580號 113.9.16桃工用字第1130038841號 114.11.4桃工用字第1140043973號 114.12.10桃工用字第1140050285號 115.2.25桃工用字第1150006712號 | 派工單(113.9.23) 副本-通知辦理查估 楊斌偉申請書(再查估檢視東陵段653地號) 副本-復楊斌偉(重新查估及部分內容更正) 楊惠雯-請求東陵段651地號複估 | 113.9.23乾坤測字第1130000098號 | 檢送成果
51 | 桃園市「新屋區中華南路一段(福九路至高鐵南路七段)道路拓寬工程」地上物查估作業 | 113.9.9 | 376838 | [14 empty] | 376838 | 4119728 | 5510272 | 辦理查估作業起25日曆天內 |  |  | 113.11.8發文送件(紙本+電子檔) 113.12.6發文送修正後成果(紙本+電子檔) 113.12.27發文送修正後成果(紙本+電子檔) | 113.9.9桃工用字第1130038092號 113.10.16桃工用字第1130043216號 113.12.4桃工用字第1130050255號 113.12.20桃工用字第1130051764號 114.3.27桃工用字第1140011090號 114.4.8桃工用字第1140011709號 114.4.10桃工用字第1140013075號 114.5.19桃工用字第1140018727號 114.5.26桃工用字第1140020294號 114.6.3桃工用字第1140021661號 114.7.17桃工用字第1140028629號 114.11.19桃工用字第1140046933號 114.12.10桃工用字第1140049920號 115.1.9桃工用字第1150001442號 115.1.9桃工用字第11500014421號 115.1.16桃工用字第1150002624號 | 派工單(辦理查估作業起25日曆天內) 副本-通知辦理查估 113.12.6前送修正成果 113.12.27前送修正成果(第2次) 呂美櫻陳述書 羅錦清陳情書(114.4.18查估檢視) 楊梅區田心段5地號(114.4.18查估檢視) 副本-114.5.26新屋區中華段787地號會勘 114.6.13新屋區中華南路一段376號會勘 更改會勘時間為114.6.13上午10時 6.13會勘紀錄 114.12.3新屋區長祥段170-2、170-3土地鑑界 114.12.3土地鑑界會勘紀錄 115.1.28新屋區中華段、長祥段土地鑑界 115.1.28新屋區埔頂段、楊梅區田心段土地鑑界 副本-通知辦理查估 | 113.11.8乾坤測字第1130000130號 113.12.6乾坤測字第1130000141號 113.12.27乾坤測字第1130000155號 | 檢送成果(紙本+電子檔) 檢送修正後成果(紙本+電子檔) 檢送修正後成果(紙本+電子)(第2次)
52 | 桃園市「新屋區中華南路一段(福九路至高鐵南路七段)道路拓寬工程」徵收及協議市價查估作業 |  |  | 113.9.9 | 140400 | 113.9.9 | 140400 | [8 empty] | 113.9.25 |  | 280800 | 4400528 | 5229472 | 113.9.25 |  |  | 113.9.25發文送件 113.11.8發文送修正成果(協議市價-電子檔) | 113.9.9桃工用字第1130038090號 113.10.14桃工用字第1130042552號 113.11.6桃工用字第1130046058號 113.11.13桃工用字第1130046788號 113.11.18桃工用字第1130047218號 114.1.3桃工用字第1130055351號 114.1.13桃工用字第1140001737號 114.2.25府工用字第1140044554、11400445541~11400445548號 114.4.24府工用字第1140105677號 114.12.4桃工用字第1140048899號 | 派工單(113.9.25) 價審會議113.10.25 會議紀錄(113.11.8前修正成果) 副本-請地政局、楊梅地政協助審查修正後成果 「113年地價及標準地價評議委員會預為審查專案小組第7次會議」113.11.21 價評會114年第1次會議114.1.10 副本-請地政局、楊梅地政協助審查修正後成果 協議價購或以其他方式取得會議114.3.13(第1~5場)114.3.14(第6~9場) 副本-若同意讓售或對徵收有意見114.5.16前提出 114.12.18前送修正報告 | 113.9.25乾坤測字第1130000099號 113.11.8乾坤測字第1130000129號 114.12.15乾坤測字第1140000201號 | 檢送成果 檢送修正後成果(協議市價-電子檔) 檢送修正後成果(協議市價-電子檔)
53 | 桃園市「八德區金城街至山下街新闢道路工程」測量作業 | [8 empty] | 113.9.16 | 154400 |  |  |  |  | 113.10.16 |  | 154400 | 4554928 | 5075072 | 113.10.16 | v |  | 113.10.15發文送件 113.10.30發文送修正成果 113.12.6發文送核定版成果+光碟 | 113.9.16桃工用字第1130039107號 113.10.24桃工用字第1130043305號 113.12.4桃工用字第1130050141號 | 派工單(113.10.16) 修正意見(113.10.31前送修正成果) 送核定版成果1式4份及光碟 | 113.10.15乾坤測字第1130000108號 113.10.30乾坤測字第1130000117號 113.12.6乾坤測字第1130000142號 | 檢送成果 檢送修正後成果 檢送成果核定版、光碟
54 | 桃園市「蘆竹區兒一及周邊綠地工程」案內用地蘆竹區公埔段760、761及764地號等3筆農林作物查估作業 |  | 20000 | [12 empty] | 113.10.25 |  | 20000 | 4574928 | 5055072 | 113.10.25前 |  |  | 113.10.25發文送件(電子檔) | 113.10.1桃工用字第1130041297號 113.10.14桃工用字第1130042854號 | 派工資料(113.10.25前) 副本-通知配合出席確認查估內容 | 113.10.25乾坤測字第1130000111號 | 檢送成果(電子檔)
55 | 桃園市桃園區「國強一街至文中路道路開闢工程」土地協議市價查估作業 |  |  |  | 64800 | [10 empty] | 113.10.30 |  | 64800 | 4639728 | 4990272 | 113.10.30前 | v |  | 113.10.30發文送件(電子檔) 113.12.16發文送修正後成果(電子檔) | 113.10.1桃工用字第1130040961號 113.12.5桃工用字第1130050366號 114.3.10桃工用字第1140008146號 | 派工單(113.10.30前) 113.12.16前送修正成果 因市場價格變動，要求另行提送報告 | 113.10.30乾坤測字第1130000116號 113.12.16乾坤測字第1130000149號 114.3.11乾坤測字第1140000032號 | 檢送成果(電子檔) 檢送修正後成果(電子檔) 3/10已提送
56 | 「中壢區龍岡路/4-1-10M計畫道路路口瓶頸打通工程」案徵收市價查估作業 (轉由竣吉處理) |  |  |  |  | 113.10.17 | 64800 | [8 empty] | 113.11.30 |  | 64800 | 4704528 | 4925472 | 113.11.30前 |  |  | 113.11.29發文送件 | 113.10.16桃工用字第1130043345號 113.12.25桃工用字第1130054043號 114.3.13桃工用字第1140008370號 114. 桃工用字第1140009089號 114.4.22桃工用字第11400141901號 114.5.5桃工用字第11400162141號 114.6.25桃工用字第1140025295號 114.7.24桃工用字第1140029159號 | 派工資料(113.11.30前) 副本-請地政局協助 副本-請地政局協助提報(轉由竣吉處理) 公文尚未發出 114年預為審查專案小組第4次會議114.4.23 114.4.23會議紀錄，依會議決議辦理修正 114年預為審查專案小組第7次會議114.7.10 114.7.10會議紀錄，依會議決議辦理修正 | 113.11.29乾坤測字第1130000136號 114.1.2乾坤測字第1140000002號 114.3.17乾坤測字第1140000038號 | 檢送成果 補說明派工單已於113.12.31用印回擲 檢送成果(紙本+電子檔)(依新價格重提送)
57 | 「中壢區龍勇路(興元路至龍仁路)道路拓寬工程」案徵收市價查估作業 (轉由竣吉處理) |  |  |  |  | 113.10.17 | 64800 | [8 empty] | 113.10.31 |  | 64800 | 4769328 | 4860672 | 113.10.31前 |  |  | 113.10.30發文送件(電子檔) | 113.10.16桃工用字第1130043338號 114.3.17桃工用字第1140008386號 | 派工資料(113.10.31前) 副本-請地政局協助提報(轉由竣吉處理) | 113.10.30乾坤測字第1130000118號 | 檢送成果(電子檔)
58 | 「八德區和強路(和平路至延平路)拓寬工程」案內桃園市八德區中華段1318地號等44筆地上物查估作業及土地徵收市價查估作業 | 113.10.23 | 38000 |  |  | 113.10.23 | 90720 | [8 empty] | 113.11.5 113.12.7 |  | 128720 | 4898048 | 4731952 | 查估次日起25日曆天內 |  |  | 113.11.5發文送件(徵收-電子檔) 113.12.6發文送件(地上物-紙本+電子檔) 114.1.3發文送修正成果(地上物-紙本+電子檔) | 113.10.23桃工用字第1130044285號 113.10.30桃工用字第1130045216號 113.12.17桃工用字第1130052335號 113.12.19桃工用字第1130053207號 114.1.16桃工用字第1140002033號 114.6.11桃工用字第1140022926號 114.6.18桃工用字第1140024090號 114.7.1桃工用字第1140026093號 114.7.2桃工用字第1140025966號 114.9.11桃工用字第1140037216號 114.9.15桃工用字第1140037466號 114.9.15桃工用字第1140037635號 114.9.16府工用字第1140265633號 | 派工資料(徵收113.11.5前) 查估日113.11.12(地上物113.12.7前) 修正查估調查表 修正查估調查表 修正查估調查表 再次查估檢視本市八德區中華段1328-2地號地價及地上物 邱創池等10人陳述意見 鄭○纂陳述意見 邱○沂等2人陳述意見 鍾○琪及邱○江等共5人陳述意見 邱○池及邱○富、邱○沂等共3人陳述意見 鄭○城及謝○霞等共2人陳述意見 協議價購或以其他方式取得會議114.9.26 | 113.11.5乾坤測字第1130000121號 113.12.6乾坤測字第1130000140號 114.1.3乾坤測字第1140000004號 114.1.3乾坤測字第1140000004號 114.8.25乾坤測字第1140000140號 114.8.25乾坤測字第1140000140號 114.8.25乾坤測字第1140000140號 114.12.10乾坤測字第1140000197號 114.12.2乾坤測字第1140000188號 114.11.28乾坤測字第1140000189號 | 檢送成果(電子檔) 檢送地上物成果(紙本+電子檔) 檢送地上物修正後成果(紙本+電子檔) (12.17及12.19兩文一併回覆) 檢送陳述意見回覆表(6.18、7.1、7.2三文合併回復) 檢送陳述意見回覆表 檢送陳述意見回覆表 檢送陳述意見回覆表
59 | 「桃園區國強一街至文中路道路開闢工程」地上物查估作業及土地徵收市價查估作業 | 113.10.30 | 131392 |  |  | 113.10.30 | 64800 | [10 empty] | 196192 | 5094240 | 4535760 | 地上物-查估次日起25日曆天內 微收-113.12.5 |  |  | 113.12.5發文送件(徵收-電子檔) 114.1.23發文送件(地上物查估-電子檔) 114.2.13發文送修正後成果(地上物查估) | 113.11.4桃工用字第1130045380號 113.12.12桃工用字第1130052064號 114.1.8桃工用字第1140000691號 114.2.4桃工用字第1140003504號 114.7.23桃工用字第1140029413號 114.8.13桃工用字第1140032632號 114.9.23桃工用字第1140038523號 114.10.8桃工用字第1140040680號 115.2.4桃工用字第1150005087號 115.2.25桃工用字第1150007107號 | 派工單(徵-113.12.5前、地-查估次日起25日曆天內) 副本-通知會同查估 114年價評會預為審查第1次會議114.1.16 退回修正(114.2.14前送修正報告) 永豐國際汽車有限公司陳述意見 永豐國際汽車有限公司陳述意見 永豐國際汽車有限公司陳述意見 會勘114.10.22(地上物確認) 辦理複估，115.2.12前送成果 副本-地上物確認事宜(115.3.11前) | 113.12.5乾坤測字第1130000138號 114.1.23乾坤測字第1140000010號 114.2.13乾坤測字第1140000016號 114.7.24乾坤測字第1140000122號 114.9.2乾坤測字第1140000144號 115.2.12乾坤測字第1140000011號 | 檢送成果(徵收-電子檔) 檢送成果(地上物查估-電子檔) 檢送修正後成果(地上物查估) 檢送回復內容 檢送回復內容 檢送複估成果
60 | 「桃園區同德十二街道路開闢工程」地上物查估作業及土地徵收市價查估作業 | 113.10.30 | 29050 |  |  | 113.10.30 | 64800 | [10 empty] | 93850 | 5188090 | 4441910 | 地上物-查估次日起25日曆天內 微收-113.12.5 |  |  | 113.12.5發文送件(徵收-電子檔) 114.2.13發文送件(地上物查估) 114.9.9發文送修正後成果電子檔 | 113.11.4桃工用字第1130045382號 114.1.6桃工用字第1140000325號 114.1.8桃工用字第1140000690號 114.8.25桃工用字第1140033478號 114.10.2桃工用字第1140039177號 | 派工單(徵-113.12.5前、地-查估次日起25日曆天內) 副本-通知依排定時間會同查估 114年價評會預為審查第1次會議114.1.16 114.9.10前函復 查估清冊114.10.13前 | 113.12.5乾坤測字第1130000139號 114.2.13乾坤測字第1140000015號 114.9.9乾坤測字第1140000151號 114.10.13乾坤測字第1140000164號 | 檢送成果(徵收-電子檔) 檢送成果(地上物查估) 檢送修正後成果(地上物查估-電子檔) 檢送地上物成果(符合…自治條例及…查估基準)
61 | 桃園市「臺鐵地下化中路站前之廣場及園道用地」徵收市價查估作業 |  |  |  |  | 113.10.30 | 64800 | [8 empty] | 113.11.12 |  | 64800 | 5252890 | 4377110 | 113.11.12 | v |  | 113.11.8發文送件(已提前交電子檔) | 113.11.4桃工用字第1130045495號 | 派工單(113.11.12) | 113.11.8乾坤測字第1130000125號 | 檢送成果(已提前交電子檔)
62 | 桃園市「桃園區捷運綠線G08站捷運開發廣場用地取得」徵收市價查估作業 |  |  |  |  | 113.10.30 | 64800 | [8 empty] | 113.11.12 |  | 64800 | 5317690 | 4312310 | 113.11.12 | v |  | 113.11.8發文送件(已提前交電子檔) | 113.11.4桃工用字第1130045497號 114.11.28桃工用字第1140045497號 | 派工單(113.11.12) 楊金發不服徵收補償市價，提請地評會復議 | 113.11.8乾坤測字第1130000126號 | 檢送成果(已提前交電子檔)
63 | 桃園市「楊梅都市計畫(幼獅路一段東側產業遊樂區)旁公園用地取得」徵收市價查估作業 | [5 empty] | 64800 | [8 empty] | 113.11.22 |  | 64800 | 5382490 | 4247510 | 113.11.22 | v |  | 113.11.22發文送件 | 113.11.21桃工用字第1130048690號 113.12.3桃工用字第1130049558號 113.12.6桃工用字第1130050849號 | 派工單(113.11.22) 「113年地價及標準地價評議委員會預為審查專案小組第8次會議」113.12.12 更改會議時間113.12.19 | 113.11.22乾坤測字第1130000133號 | 檢送成果
64 | 「龍潭區龍新路(桃20)霄裡溪至三和國小道路拓寬(一期)」道路中心及路權樁放樣 | [9 empty] | 30000 |  |  |  |  | 113.12.28 |  | 30000 | 5412490 | 4217510 | 113.12.28前 | v |  | 113.12.12發文送件 | 113.11.28桃工用字第1130049798號 113.12.24桃工用字第1130052302號 114.1.3桃工用字第1140000282號 114.1.10桃工用字第1140001476號 114.1.17桃工用字第1140002754號 | 派工單(113.12.28) 會勘通知單114.1.2 會勘紀錄 會勘通知單114.1.15 會勘紀錄 | 113.12.12乾坤測字第1130000146號 | 檢送成果
65 | 桃園市「桃園區經國路208巷打通至南通路21巷」案內用地範圍桃園區同安段791地號1筆土地協議價購市價查估作業 |  |  | 113.12.2 | 64800 | [10 empty] | 113.12.16 |  | 64800 | 5477290 | 4152710 | 113.12.16前 |  |  | 113.12.16發文送件(電子檔) 114.1.22發文送修正後成果 | 113.12.2桃工用字第1130050289號 113.12.27桃工用字第1130054032號 114.1.22桃工用字第1140002528號 114.2.5桃工用字第1140003982號 114.2.19桃工用字第1140006009號 114.8.20府工用字第1140235898號 114.10.7府工用字第1140289497號 114.11.14府工用字第1140331294號114.12.18桃工用字第1140051579號 114.12.18桃工用字第1140050999號 | 派工資料(113.12.16前) 價審會議114.1.8 會議紀錄(114.1.22前送修正報告) 價審會議(第2次)114.2.20 取消價審會議(第2次)114.2.20 協議價購或以其他方式取得會議114.9.3 副本-若同意讓售或對徵收有意見114.10.15前提出 土地所有權人楊○興陳報書1份 土地所有權人楊○興陳報狀1份(與50999文號同內容) 土地所有權人楊○興陳報狀1份(重複發文)以此文號回文 | 113.12.16乾坤測字第1130000148號 114.1.22乾坤測字第1140000009號 114.11.25乾坤測字第1140000185號 115.1.2乾坤測字第1150000001號 | 檢送成果(電子檔) 檢送修正後成果 檢送陳述意見回覆表 檢送陳述意見回覆表(楊振興)
66 | 桃園市「桃園區興二街」案內用地範圍桃園區會稽段386地號1筆土地協議價購市價查估作業 |  |  |  | 64800 | [10 empty] | 113.12.23 |  | 64800 | 5542090 | 4087910 | 113.12.23前 |  |  | 113.12.23發文送件(電子檔) 114.2.26發文送修正後成果(電子檔) | 113.12.9桃工用字第1130051327號 114.1.14桃工用字第1140001416號 114.1.15桃工用字第1140002212號 114.2.20桃工用字第1140006350號 114.4.8桃工用字第1140012435號 114.4.23桃工用字第1140014984號 | 派工資料(113.12.23前) 價審會議114.2.18 更正價審會議出席者 會議紀錄(114.2.26前送修正報告) 114.4.16前送修正報告 114.4.30前送修正報告 | 113.12.23乾坤測字第1130000152號 114.2.26乾坤測字第1140000024號 114.4.8乾坤測字第1140000056號 114.4.23乾坤測字第1140000064號 | 檢送成果(電子檔) 檢送修正後成果(電子檔) 檢送修正後成果(電子檔-第2次) 檢送修正後成果(電子檔-第3次)
67 | 桃園市楊梅區「新農街378巷13弄道路打通」案內用地範圍楊梅區大金山下段大金山下小段68-1地號1筆土地協議價購市價查估作業 |  |  |  | 64800 | [10 empty] | 113.12.30 |  | 64800 | 5606890 | 4023110 | 113.12.30前 |  |  | 113.12.30發文送件(電子檔) 114.2.26發文送修正後成果(電子檔) | 113.12.12桃工用字第1130051557號 114.3.13桃工用字第1140008216號 114.3.26桃工用字第1140010631號 114.7.28府工用字第1140209684號 114.8.14府工用字第1140234112號 | 派工資料(113.12.30前) 價審會議114.3.19 會議紀錄(114.3.28前送修正報告) 協議價購或以其他方式取得會議114.8.5 副本-若同意讓售或對徵收有意見114.8.30前提出 | 113.12.30乾坤測字第1130000156號 114.3.28乾坤測字第1140000044號 | 檢送成果(電子檔) 檢送修正後成果(電子檔)
[18 empty] | 0 | 5606890 | 4023110
| 後續擴充 | [16 empty] | 0 | 5606890 | 4023110
68 | 「桃園市平鎮東龍科技園區聯外道路拓寬工程」案內龍潭區雙連段26-0、28-0、37-0；龍潭區九龍段214-0、215-0、216-0、220-0、221-0、223-0、231-0、235-0；平鎮區東金段1444-0、1472-0、1475-0等共計14筆土地協議價購市價查估作業、建築物改良物補償費及遷移費查估及工廠與商號設備搬遷與營業損失查估 | 113.12.30 | 83300 | 113.12.30 | 64800 | [12 empty] | 148100 | 5754990 | 3875010 |  |  |  | 114.2.13發文送件(地上物) 114.2.14發文送件(協議市價-電子檔) 114.6.30發文送修正後成果(協議市價-電子檔) | 113.12.31桃工用字第1130055277號 114.1.9桃工用字第1140001287號 114.3.31桃工用字第1140010631號 114.5.7桃工用字第1140017220號 114.5.26桃工用字第1140020412號 | 派工資料 副本-通知配合出席確認查估內容 價審會議114.4.17 俟本案114.12.31核定開發許可後，再行續辦協議價購相關作業 114.4.17會議紀錄(114.6.30前) | 114.2.13乾坤測字第1140000014號 114.2.14乾坤測字第1140000018號 114.6.30乾坤測字第1140000103號 | 檢送成果(地上物查估) 檢送成果(協議市價-電子檔) 檢送修正後成果(電子檔)
69 | 「桃園區民光東路至三元街周邊綠地及道路」地上物查估作業 | 113.12.30 | 24617 | [14 empty] | 24617 | 5779607 | 3850393 | 查估次日起25日曆天內 |  |  | 114.2.6發文送件 | 113.12.31桃工用字第1130055282號 114.3.11桃工用字第1130008474號 | 派工單(查估次日起25日曆天內) 114.3.24辦理查估 | 114.2.6乾坤測字第1140000011號 | 檢送成果
70 | 114年度第1次教育訓練 | [12 empty] | 113.12.30 | 40000 | 114.1.6 |  | 40000 | 5819607 | 3810393 | 114.1.6前 | v |  | 114.1.3發文送件 | 114.1.2桃工用字第1140000026號 114.1.8桃工用字第1140000610號 | 第1次教育訓練計畫書(114.1.6前) 核准通過(114.1.10上課) | 114.1.3乾坤測字第1130000005號 | 檢送第1次教育訓練講習課程計畫書
71 | 「楊梅區高上路二段拓寬(路口改善)」控制測量、1/1000地形測量及導線測量作業 | [9 empty] | 202000 |  |  |  |  | 114.2.8 |  | 202000 | 6021607 | 3608393 | 發文日起30日曆天內 | v |  | 114.2.7發文送件 114.2.17發文送核定版成果+光碟 | 114.1.10桃工用字第1140001560號 114.2.11桃工用字第1140004776號 114.2.20桃工用字第1140006071號 | 派工單(114.2.8前) 成果予以核定，再送核定版1式3份 成果核定版同意核定 | 114.2.7乾坤測字第1140000012號 114.2.17乾坤測字第1140000022號 | 檢送成果 檢送成果核定版、光碟
以下查估作業由竣吉接續承作
72 | 「龜山區長慶一街(長慶一街至長庚路)道路開闢」案內桃園市龜山區樂捷段312-1、315-1地號及垹波段1031、1036地號等4筆土地協議價購市價查估作業 |  |  | 114.2.5 | 64800 | [10 empty] | 114.2.17 |  | 64800 | 6086407 | 3543593 | 114.2.17前 |  |  | 114.2.17發文送件(紙本+電子檔) | 114.2.4桃工用字第1140003926號 114.2.18桃工用字第1140005869號 114.3.5桃工用字第1140007538號 | 派工資料(114.2.17前) 價審查會議(114.3.3) 會議紀錄(114.3.28前) | 114.2.7乾坤測字第1140000013號 114.2.17乾坤測字第1140000019號 114.3.28乾坤測字第1140000072號 | 檢送用印後派工單正本 檢送成果(紙本+電子檔) 檢送修正後成果(電子檔)
73 | 「楊梅體育園區內通路(裕成南路至瑞溪路)道路工程」控制測量、1/500地形測量及導線測量作業 | [9 empty] | 200000 |  |  |  |  | 114.3.4 |  | 200000 | 6286407 | 3343593 | 114.3.4前 | v |  | 114.3.4發文送件(電子檔) 114.3.26成果核定版(電子檔) | 114.2.4桃工用字第1140003824號 114.3.20桃工用字第1140009847號 114.4.1桃工用字第1140011175號 | 派工資料(114.3.4前) 114.3.26前送成果核定版 成果(核定版)原則同意核定 | 114.3.4乾坤測字第1140000027號 114.3.26乾坤測字第1140000041號 | 檢送成果(電子檔) 檢送成果核定版(電子檔) | 114.3.6補送紙本1式3份 114.3.26核定版紙本寄出
74 | 桃園市「大溪區大漢溪左岸新闢道路工程(15米)」工程內大溪區瑞興段622-1、615、778、775、776、772、771及1404地號等8筆土地協議市價查估作業 |  |  | 114.2.6 | 64800 | [10 empty] | 114.2.17 |  | 64800 | 6351207 | 3278793 | 114.2.17前 |  |  | 114.2.17發文送件(紙本+電子檔) | 114.2.6桃工用字第1140004369號 114.2.17桃工用字第1140005660號 114.2.19桃工用字第1140005870號 114.3.5桃工用字第1140007778號 114.6.11桃工用字第1140022761號 114.9.16府工字第1140249218號 114.10.9府工字第1140292919號 | 派工單(114.2.17前) 修正價購地號(去掉616) 價審會議114.3.3 會議紀錄(114.3.28前) 檢還報告書，請提送核章版 協議價購或以其他方式取得會議114.9.25 會議紀錄(無本無附件) | 114.2.17乾坤測字第1140000020號 114.3.28乾坤測字第1140000048號 114.6.17乾坤測字第1140000094號 | 檢送成果(紙本+電子檔) 檢送修正後成果(電子檔) 檢送核章版成果 | 114.6.16核章版紙本寄出
75 | 桃園市「平鎮區平東路239巷94弄至華安街」道路工程內平鎮區東安段509-1地號土地徵收市價查估作業 |  |  |  |  | 114.2.6 | 64800 | [8 empty] | 114.2.17 |  | 64800 | 6416007 | 3213993 | 114.2.17前 | v |  | 114.2.17發文送件(紙本+電子檔) | 114.2.6桃工用字第1140004378號 114.3.10桃工用字第11400081751號 114.4.15桃工用字第11400126651號 114.4.28桃工用字第1140015622號 114.5.22桃工用字第1140019197號 114.6.5桃工用字第1140021771號 | 派工單(114.2.17前) 「114年地價及標準地價評議委員會預為審查專案小組第3次會議」113.3.26 依會議決議辦理修正 「114年地價及標準地價評議委員會預為審查專案小組第5次會議」114.5.9 會議紀錄(修正後送地政局) 用地取得土地徵收補償查估會議114.6.13 | 114.2.17乾坤測字第1140000021號 114.4.22乾坤測字第1140000063號 | 檢送成果(紙本+電子檔) 檢送修正後成果(紙本+電子檔)
76 | 桃園市「新屋區中華南路一段(福九路至高鐵南路七段)道路拓寬工程」測量作業(控制測量、1/500地形測量、1/100橫斷面測量、測量報告及地形圖製作) | [9 empty] | 223690 |  |  |  |  | 114.3.7 |  | 223690 | 6639697 | 2990303 | 114.3.7前 | v |  | 114.3.7發文送件(電子檔) | 114.2.6桃工用字第1140003944號 114.3.24桃工用字第1140010630號 114.7.4桃工用字第1140026322號 114.7.18桃工用字第1140027927號 | 派工單(114.3.7前) 審查意見(114.3.31前) 114.7.11前提送成果(定稿版) 成果(定稿版)同意核定 | 114.3.7乾坤測字第1140000029號 114.3.28乾坤測字第1140000046號 114.7.10乾坤測字第1140000113號 | 檢送成果(電子檔) 檢送修正後成果 檢送成果定稿版(親送) | 114.3.12補送紙本1式3份
77 | 「龍潭區龍新路三和段(桃20)直坑尾橋至新竹縣交界道路拓寬」導線測量及1/1000地形測量 | [8 empty] | 114.2.11 | 250500 |  |  |  |  | 114.3.10 |  | 250500 | 6890197 | 2739803 | 114.3.10前 | v |  | 114.3.10發文送件(電子檔) | 114.2.11桃工用字第1140005057號 114.3.20桃工用字第1140010283號 | 派工單(114.3.10前) 成果同意核定 | 114.3.10乾坤測字第1140000030號 | 檢送成果(電子檔) | 114.3.12補送紙本
78 | 「泰豐工商綜合區聯外道路案」控制測量、1/500地形測量及導線測量作業 | [9 empty] | 216000 |  |  |  |  | 114.3.14 |  | 216000 | 7106197 | 2523803 | 114.3.14前 | v |  | 114.3.14發文送件(電子檔) | 114.2.14桃工用字第1140005538號 114.3.24桃工用字第1140010575號 114.4.1桃工用字第1140011721號 | 派工單(114.3.14前) 審查意見(114.3.31前) 成果(核定版)原則同意核定 | 114.3.14乾坤測字第1140000035號 114.3.28乾坤測字第1140000045號 | 檢送成果(電子檔) 檢送成果核定版、光碟 | 114.3.17補送紙本1式3份
79 | 桃園市「楊梅區新農街378巷13弄道路打通」案內用地範圍楊梅區大金山下段大金山下小段68-1地號1筆土地徵收市價查估作業 |  |  |  |  | 114.2.17 | 64800 | [8 empty] | 114.3.5 |  | 64800 | 7170997 | 2459003 | 114.3.5前 | v |  | 114.3.3發文送件(紙本+電子檔) | 114.2.18桃工用字第1140006020號 114.3.10桃工用字第11400081751號 114.4.15桃工用字第11400126651號 114.4.22桃工用字第11400141901號 114.5.5桃工用字第11400162141號 114.5.9桃工用字第1140017453號 | 派工單(114.3.5前) 114年預為審查專案小組第3次會議113.3.26 依會議決議辦理修正 114年預為審查專案小組第4次會議114.4.23 114.4.23會議紀錄，依會議決議辦理修正 114年地價評議委員會第3次會議114.5.16 | 114.3.3乾坤測字第1140000025號 114.4.15乾坤測字第1140000059號 | 檢送成果(紙本+電子檔) 檢送修正後成果(紙本+電子檔)
80 | 「中壢區龍勇路(興元路至龍仁路)道路拓寬開闢」導線測量、1/500地形測量、橫斷面1/100測量作業 | [9 empty] | 132000 |  |  |  |  | 114.3.19 |  | 132000 | 7302997 | 2327003 | 114.3.19前 | v |  | 114.3.19發文送件(電子檔) | 114.2.19桃工用字第1140005970號 114.3.27桃工用字第1140010983號 114.4.9桃工用字第1140012518號 | 派工單(114.3.19前) 114.4.7前送成果核定版 成果原則同意核定 | 114.3.19乾坤測字第1140000039號 114.4.7乾坤測字第1140000054號 | 檢送成果(電子檔) 檢送成果核定版(電子檔) | 114.4.7補送紙本1式3份+光碟
81 | 桃園市「八德區豐田路至捷運綠線G02站道路開闢工程」用地範圍土地協議價購市價查估作業 |  |  |  | 64800 | [10 empty] | 114.3.12 |  | 64800 | 7367797 | 2262203 | 114.3.12前 |  |  | 114.3.10發文送件 | 114.2.25桃工用字第1140006476號 114.3.26桃工用字第1140009911號 114.4.28桃工用字第1140015883號 114.5.15桃工用字第1140018365號 | 派工資料(114.3.12前) 價審會議114.4.17 會議紀錄(114.5.5前) 報告再行修正(114.5.26前) | 114.3.10乾坤測字第1140000031號 114.5.5乾坤測字第1140000067號 114.5.22乾坤測字第1140000077號 | 檢送成果(紙本+電子檔) 檢送修正後成果(電子檔) 檢送修正後成果(電子檔)(第2次)
82 | 「台31北延(南崁路二段至南工路一段)道路拓寬工程」控制測量、1/500地形測量、道路中心及路權樁放樣及導線測量作業 | [9 empty] | 204000 |  |  |  |  | 114.3.26 |  | 204000 | 7571797 | 2058203 | 114.3.26前 | v |  | 114.3.26發文送件(電子檔) | 114.2.27桃工用字第1140006770號 114.4.1桃工用字第1140011795號 | 派工單(114.3.26前) 成果原則同意核定 | 114.3.26乾坤測字第1140000042號 | 檢送成果(電子檔) | 114.3.28補送紙本1式3份+光碟
83 | 桃園區「國強一街至文中路道路開闢工程」市價查估作業 (由大有處理) |  |  |  | 64800 | [10 empty] | 114.3.14 |  | 64800 | 7636597 | 1993403 | 114.3.14前 |  |  | 114.3.12發文送件 | 114.3.12桃工用字第1140008715號114.3.14桃工用字第1140009093號 114.3.27桃工用字第1140010732號 114.5.21府工用字第1140138998號 114.6.25府工用字第1140178073號 | 派工單(114.3.14前)(由大有處理) 價審會議114.3.21 會議紀錄(114.3.31前) 開會通知單114.5.29 副本-若同意讓售或對徵收有意見114.7.4前提出 | 114.3.12乾坤測字第1140000033號 114.3.31乾坤測字第1140000049號 | 檢送成果 檢送修正後成果(電子檔)
84 | 「桃園區同德十二街道路開闢工程」案 (由大有處理) |  |  |  | 64800 | [10 empty] | 114.3.17 |  | 64800 | 7701397 | 1928603 | 114.3.17前 |  |  | 114.3.12發文送件 | 114.3.12桃工用字第1140008716號 114.3.14桃工用字第1140009093號 114.3.27桃工用字第1140010732號 114.6.10府工用字第1140154199號 114.7.2桃工用字第1140026220號 114.7.30府工用字第1140213081號 | 派工單(114.3.17前)(由大有處理) 價審會議114.3.21 會議紀錄(114.3.31前) 協議價購或以其他方式取得會議114.6.26 牙璽琹等2人陳述意見 副本-若同意讓售或對徵收有意見114.8.11前提出 | 114.3.12乾坤測字第1140000034號 114.3.31乾坤測字第1140000049號 114.7.10乾坤測字第1140000114號 | 檢送成果 檢送修正後成果(電子檔) 檢送陳述意見回覆表
85 | 「龍潭區龍新路道路拓寬(直坑尾橋至三和段1240巷)」市價查估作業及地上物查估 |  | 27400 |  | 64800 | [12 empty] | 92200 | 7793597 | 1836403 | 查估次日起25日曆天內(查估日114.9.5) |  |  | 114.3.24發文送件 114.6.2發文送修正後成果(電子檔) | 114.3.13桃工用字第1140008943號 114.3.18桃工用字第1140009745號 114.5.7桃工用字第1140017286號 114.5.23桃工用字第1140020094號 114.8.5府工用字第1140222335號 114.8.27桃工用字第1140034813號 114.10.7桃工用字第1140039852號 114.10.29桃工用字第1140043826號 114.10.31桃工用字第1140043077號 114.12.17桃工用字第1140050487號 | 派工單(市價查估114.3.24前) 補土地協議市價查估期限113.3.24前 價審會議114.5.21 會議紀錄(114.6.3前) 開會通知單114.8.20 查估日114.9.5(土地改良物114.9.30前) 114.10.22前送修正報告 114.10.27「研商查估補償等疑義」會議紀錄 114.11.30前送報告 114.12.24前送修正報告 | 114.3.24乾坤測字第1140000040號 114.6.2乾坤測字第1140000087號 114.9.30乾坤測字第1140000158號 114.10.22乾坤測字第1140000168號 114.11.28乾坤測字第1140000191號 114.12.19乾坤測字第1140000207號 | 檢送成果(紙本+電子檔) 檢送修正後成果(電子檔) 檢送地上物查估成果(電子檔) 檢送地上物查估修正成果(電子檔) 檢送地上物查估修正成果 檢送地上物查估修正成果 | 先發文後補成果 114.12.1補成果
86 | [17 empty] | 0 | 7793597 | 1836403
87 | 「八德區和強路(和平路至延平路)拓寬工程」協議價購市價查估作業 (由大有處理) |  |  |  | 90720 | [10 empty] | 114.3.24 |  | 90720 | 7884317 | 1745683 | 114.3.24 |  |  | 114.3.17發文送件(電子檔) 114.4.2發文送修正後成果(電子檔) | 114.3.12桃工用字第1140008804號 114.3.21桃工用字第1140009841號 114.4.1桃工用字第1140011039號 114.5.29府工用字第1140146400號 114.6.11桃工用字第1140022926號 114.6.18桃工用字第1140024090號 114.7.1桃工用字第1140026093號 114.7.2桃工用字第1140025966號 114.8.21府工用字第1140242464號 114.9.11桃工用字第1140037216號 114.9.15桃工用字第1140037466號 114.9.15桃工用字第1140037635號 114.9.16府工用字第1140265633號 114.10.16桃工用字第1140042055號 114.10.22府工用字第1140306352號 | 派工資料(114.3.24前)(由大有處理) 價審會議114.3.25 會議紀錄114.4.7前 協議價購或以其他方式取得會議114.6.12 再次查估檢視本市八德區中華段1328-2地號地價及地上物 邱創池等10人陳述意見 鄭○纂陳述意見 邱○沂等2人陳述意見 副本-若同意讓售或對徵收有意見114.9.12前提出 鍾○琪及邱○江等共5人陳述意見 邱○池及邱○富、邱○沂等共3人陳述意見 鄭○城及謝○霞等共2人陳述意見 協議價購或以其他方式取得會議114.9.26 鍾○琪陳述意見 副本-若同意讓售或對徵收有意見114.11.7前提出 | 114.3.17乾坤測字第1140000036號 114.3.17乾坤測字第1140000037號 114.4.2乾坤測字第1140000053號 114.8.25乾坤測字第1140000140號 114.8.25乾坤測字第1140000140號 114.8.25乾坤測字第1140000140號 114.12.10乾坤測字第1140000197號 114.12.2乾坤測字第1140000188號 114.11.28乾坤測字第1140000189號 114.11.25乾坤測字第1140000184號 | 檢送成果(電子檔) 檢送用印後派工單正本 檢送修正後成果(電子檔) 檢送陳述意見回覆表(6.18、7.1、7.2三文合併回復) 檢送陳述意見回覆表 檢送陳述意見回覆表 檢送陳述意見回覆表 檢送陳述意見回覆表
88 | 桃園市「虎頭山三聖宮前串連台1線新闢道路工程」徵收市價查估作業 |  |  |  |  | 114.3.21 | 88560 | [8 empty] | 114.4.2 |  | 88560 | 7972877 | 1657123 | 114.4.2前 | v |  | 114.4.1發文送件(紙本+電子檔) | 114.3.21桃工用字第1140010519號 114.4.15桃工用字第1140013857號 114.4.28桃工用字第1140015622號 114.5.22桃工用字第1140019197號 114.6.5桃工用字第1140021771號 | 派工單(114.4.2前) 請地政局協助提報所估市價 114年預為審查專案小組第5次會議113.5.9 會議紀錄(修正後送地政局) 用地取得土地徵收補償查估會議114.6.13 | 114.4.1乾坤測字第1140000050號 | 檢送成果(紙本+電子檔)
89 | 「大溪區大鶯路60巷道路拓寬工程」控制測量、1/500地形測量及測量報告及地形圖製作作業 | [9 empty] | 125000 |  |  |  |  | 114.4.16 |  | 125000 | 8097877 | 1532123 | 114.4.16前 | v |  | 114.4.16發文送件(電子檔) | 114.3.21桃工用字第1140009741號 114.4.18桃工用字第1140014078號 | 派工單(114.4.16前) 成果原則同意核定 | 114.4.16乾坤測字第1140000062號 | 檢送成果(電子檔) | 114.4.16補送紙本1式3份+光碟
90 | 桃園市桃園區「國強一街至文中路道路開闢工程」控制測量、1/500地形測量及導線測量作業 | [8 empty] | 114.3.21 | 186000 |  |  |  |  | 114.4.7 |  | 186000 | 8283877 | 1346123 | 114.4.7前 | v |  | 114.4.2發文送件 | 114.3.21桃工用字第1140010469號 114.5.29桃工用字第1140021017號 | 派工單(114.4.7前) 成果同意核定 | 114.4.1乾坤測字第1140000051號 | 檢送成果
91 | 桃園市蘆竹區南山段362地號土地地上物查估作業 | 114.3 | 45850 | [12 empty] | 114.3.27 |  | 45850 | 8329727 | 1300273 | 114.3.27前 |  |  | 114.3.27發文送件 114.10.17發文送件(電子檔) | 114.3.20桃工用字第1140010406號 114.10.7桃工用字第1140040428號 114.10.29桃工用字第1140043826號 | 派工單(114.3.27前) 複估成果114.10.17前 114.10.27「研商查估補償等疑義」會議紀錄 | 114.3.27乾坤測字第1140000043號 114.10.17乾坤測字第1140000167號 | 檢送成果(紙本+電子檔) 檢送成果(電子檔)
92 | [17 empty] | 0 | 8329727 | 1300273
93 | 桃園市桃園區「經國路208巷打通至南通路21巷」徵收市價查估作業 | [5 empty] | 64800 | [8 empty] | 114.5.6 |  | 64800 | 8394527 | 1235473 | 114.5.6前 |  |  | 114.5.5發文送件 | 114.4.24桃工用字第1140015565號 114.6.12桃工用字第1140023080號 114.6.25桃工用字第1140025295號 114.7.24桃工用字第1140029159號 114.12.26桃工用字第1140305660號 115.1.15桃工用字第1150002095號 | 派工資料(114.5.6前) 副本-請地政局協助提報所估市價 114年預為審查專案小組第7次會議114.7.10 114.7.10會議紀錄，依會議決議辦理修正 115.1.5召開地評會115年第1次會議 115.1.5地評會115年第1次會議紀錄 | 114.5.5乾坤測字第1140000069號 | 檢送成果(紙本+電子檔)
94 | 「泰豐工商綜合區聯外道路案」橫斷面1/500測量作業 | [9 empty] | 42000 |  |  |  |  | 114.5.27 |  | 42000 | 8436527 | 1193473 | 114.5.27前 |  |  | 114.5.26發文送件(電子檔) | 114.4.28桃工用字第1140015778號 | 派工資料(114.5.27前) | 114.5.26乾坤測字第1140000078號 | 檢送成果(電子檔) | 114.5.26補送紙本1份
95 | 桃園市桃園區「國強一街至文中路道路開闢工程」水準測量作業 | [8 empty] | 114.6.6 | 96000 |  |  |  |  | 114.6.23 |  | 96000 | 8532527 | 1097473 | 114.6.23前 |  |  | 114.6.20發文送件 | 114.6.6桃工用字第1140022361號 114.7.4桃工用字第1140026790號 | 派工資料(114.6.23前) 成果同意核定 | 114.6.20乾坤測字第1140000099號 | 檢送成果
96 | 「大園區田溪路(華興路二段至聖德北路)道路拓寬工程」測量作業(水準測量、1/500地形測量、1/100橫斷面測量、測量報告及地形圖製作) | [8 empty] | 114.6.6 | 333000 |  |  |  |  | 114.7.6 |  | 333000 | 8865527 | 764473 | 114.7.6前(5、6日為週末，應為7/4前) |  |  | 114.7.4發文送件(電子檔) | 114.6.6桃工用字第1140021668號 | 派工資料(114.7.6前) | 114.7.4乾坤測字第1140000110號 | 檢送成果(電子檔) | 114.7.8補送紙本1式3份+光碟
97 | [17 empty] | 0 | 8865527 | 764473
98 | 桃園市「虎頭山三聖宮前串連台1線新闢道路工程」協議價購市價查估作業 |  |  | 114.6.17 | 88560 | [10 empty] | 114.7.2 |  | 88560 | 8954087 | 675913 | 114.7.2前 |  |  | 114.7.1發文送件(6.30已傳電子檔) | 114.6.17桃工用字第1140024082號 114.7.8桃工用字第1140026302號 114.7.28桃工用字第1140030400號 114.9.2府工用字第1140248422號 114.10.8桃工用字第1140040441號 114.10.8桃工用字第1140040814號 114.10.8桃工用字第1140040442號 114.10.29桃工用字第1140043517號 114.10.29桃工用字第1140043519號 114.11.5府工用字第1140297919號 114.11.18府工用字第1140046644號 114.12.16府工用字第1140050766號 | 派工單(114.7.2前) 開會通知單114.7.24 會議紀錄(114.8.6前送修正報告) 協議價購或以其他方式取得會議114.9.24 吳○花陳述意見書 陳○正等8名陳述意見書 蔡○興陳述意見書 簡○梅等5人申明異議書 汪○美等4人申明異議書 114.9.24會議紀錄 是否「建」地目之土地清冊1份 副本-請建管處協助確認 | 114.7.1乾坤測字第1140000106號 114.8.5乾坤測字第1140000132號 114.10.15乾坤測字第1140000166號(復10.8文號40441、40442、40814) 114.12.12乾坤測字第1140000199號(復10.29文號43517、43519及11.18文號46644) | 檢送成果(電子檔) 檢送修正後成果(電子檔) 檢送陳述意見回復1份 協議市價查估成果報告書(CJ1140617004)更正前後對照表一份
99 | 桃園市「平鎮區金陵路五、六段替代道路新闢工程」內用地範圍平鎮區東陵路301、305、307、309、311、665、927、973、1285、1292地號等10筆土地徵收市價查估作業 (由昇揚處理) |  |  |  |  | 114.6.19 | 64800 | [8 empty] | 114.7.4 |  | 64800 | 9018887 | 611113 | 114.7.4前 |  |  | 114.7.4發文送件(電子檔) | 114.6.19桃工用字第1140024464號 114.9.15桃工用字第1140037472號 114.10.2桃工用字第1140039580號 114.10.15桃工用字第1140040964號 114.10.17府工用字第1140296328號 114.10.17府工用字第11402963281號 114.10.17府工用字第11402963282號 114.10.23府工用字第1140305660號 114.11.13府工用字第1140326861號 114.12.26桃工用字第1140305660號 115.1.15桃工用字第1150002095號 | 派工資料(114.7.4前) 114年預為審查專案小組第10次會議114.9.19 依會議決議修正 114年地價評議委員會第6次會議114.10.30 協議價購或以其他方式取得會議(第7~10場)114.11.4 協議價購或以其他方式取得會議(第11~14場)114.11.5 協議價購或以其他方式取得會議(第15~18場)114.11.6 協議價購或以其他方式取得會議(第15~18場)114.11.6 副本-若同意讓售或對徵收有意見114.12.8前提出 115.1.5召開地評會115年第1次會議 115.1.5地評會115年第1次會議紀錄 | 114.7.4乾坤測字第1140000112號 | 檢送成果(電子檔)
100 | 桃園市「平鎮區平東路239巷94弄至華安街」道路工程內平鎮區東安段509-1地號土地協議價購市價查估作業 |  |  | 114.6.25 | 64800 | [10 empty] | 114.6.27 |  | 64800 | 9083687 | 546313 | 114.6.27前 |  |  | 114.6.27發文送件(6.26已傳電子檔) | 114.6.25桃工用字第1140025457號 114.7.10府工用字第1140191056號 114.7.29府工用字第1140212041號 | 派工單(114.6.27前) 協議價購或以其他方式取得會議114.7.18 副本-若同意讓售或對徵收有意見114.8.8前提出 | 114.6.27乾坤測字第1140000101號 | 檢送成果(電子檔)
101 | 桃園市「平鎮區金陵路五、六段替代道路新闢工程」內用地範圍平鎮區東陵段301、305、307、309、311、665、927、973、1285、1292地號等10筆土地協議市價查估作業 (由昇揚處理) |  |  | 114.6.27 | 64800 | [10 empty] | 114.7.25 |  | 64800 | 9148487 | 481513 | 114.7.25前 |  |  | 114.7.25發文送件(電子檔) 114.8.22發文送修正後成果(電子檔) | 114.6.27桃工用字第1140025628號 114.7.30桃工用字第1140030250號 114.8.19桃工用字第1140033396號 | 派工資料(114.7.25前) 價審會議114.8.12 會議紀錄(114.9.1前送修正成果) | 114.7.25乾坤測字第1140000123號 114.8.22乾坤測字第1140000139號 | 檢送成果(電子檔) 檢送修正後成果(電子檔)
102 | 桃園市「中壢區龍勇路(興元路至龍仁路)道路拓寬工程」案土地協議市價及徵收市價查估作業 (由全國處理) |  |  | 114.7.10 | 64800 | 114.7.10 | 64800 | [8 empty] | 114.8.8 |  | 129600 | 9278087 | 351913 | 114.8.8前 |  |  | 114.8.1發文送件(徵收-電子檔) | 114.7.10桃工用字第1140027885號 114.7.24桃工用字第1140029990號 114.8.22桃工用字第1140034084號 114.9.23桃工用字第1140038049號 114.10.15桃工用字第1140040964號 | 派工單(114.8.8前) 副本-請地政局協助提報所估市價 114年預為審查專案小組第9次會議114.9.5 預審會議紀錄，依會議決議辦理修正 114年地價評議委員會第6次會議114.10.30 | 114.8.1乾坤測字第1140000127號 114.8.8乾坤測字第1140000134號 114.8.8乾坤測字第1140000135號 | 檢送成果(徵收-電子檔) 檢送成果(協議-電子檔) 檢送用印後派工單
103 | 桃園市「平鎮區新興路179巷至義興街」道路新闢工程土地徵收市價查估作業 (由昇揚處理) |  |  |  |  | 114.7.25 | 64800 | [8 empty] | 114.8.5 |  | 64800 | 9342887 | 287113 | 114.8.5前 |  |  | 114.8.5發文 | 114.7.25桃工用字第1140030085號 114.9.15桃工用字第1140037472號 114.10.1桃工字第1140039220號 114.10.2桃工用字第1140039580號 114.10.21桃工用字第1140042672號 | 派工單(114.8.5前) 114年預為審查專案小組第10次會議114.9.19 114年地評預審第11次會議114.10.9 依預審第10次會議決議修正 依預審第11次會議決議辦理 | 114.8.5乾坤測字第1140000131號 | 檢送成果 | 無附報告，後續與工務局協商
104 | 桃園市「中壢區大華路(內定一街至大華路350巷」道路拓寬工程土地徵收市價查估作業 (由全國處理) |  |  |  |  | 114.7.25 | 64800 | [8 empty] | 114.8.5 |  | 64800 | 9407687 | 222313 | 114.8.5前 |  |  | 114.8.4發文送件(電子檔) | 114.7.25桃工用字第1140030087號 114.8.22桃工用字第1140034084號 114.9.23桃工用字第1140038049號 114.10.15桃工用字第1140040964號 | 派工單(114.8.5前) 114年預為審查專案小組第9次會議114.9.5 預審會議紀錄，依會議決議辦理修正 114年地價評議委員會第6次會議114.10.30 | 114.8.4乾坤測字第1140000129號 | 檢送成果(電子檔)
105 | 桃園市「中壢區成功路94巷至122巷」道路拓寬工程土地徵收市價查估作業 (由全國處理) |  |  |  |  | 114.7.25 | 64800 | [8 empty] | 114.8.5 |  | 64800 | 9472487 | 157513 | 114.8.5前 |  |  | 114.8.4發文送件(電子檔) | 114.7.25桃工用字第1140030087號 114.8.22桃工用字第1140034084號 114.9.23桃工用字第1140038049號 114.10.15桃工用字第1140040964號 | 派工單(114.8.5前) 114年預為審查專案小組第9次會議114.9.5 預審會議紀錄，依會議決議辦理修正 114年地價評議委員會第6次會議114.10.30 | 114.8.4乾坤測字第1140000129號 | 檢送成果(電子檔) | 114.8.5慶忠寄修改過報告給承辦
106 | 桃園市「桃園區興二街(興一街至大有路)」一案用地取得土地徵收市價查估作業 (由昇揚處理) |  |  |  |  | 114.8.5 | 64800 | [8 empty] | 114.9.23 |  | 64800 | 9537287 | 92713 | 114.9.23前 |  |  | 114.10.2發文送件(電子檔) | 114.9.24桃工用字第1140037974號 114.10.1桃工用字第1140039755號 | 派工資料(114.10.2前) 副本-請地政局協助提報所估市價 | 114.10.2乾坤測字第1140000160號 | 檢送成果(電子檔)
107
108
註： | 第1批次結案
第2批次結案
第3批次結案
第4批次結案
第5批次結案
派0工單04