## 轄管工程清單
項次 | 審議年度 | 案件類型 | 行政區 | 工程名稱 | 工程起點 | 工程迄點 | 道路長度(公尺) | 現況路寬(公尺) | 計畫路寬(公尺) | 公有土地(筆) | 私有土地(筆) | RC數量(棟) | 鐵皮屋數量(棟) | 工程費(元) | 用地費(元) | 補償費(元) | 總經費(元) | 審議結果 | 都市計畫 | 完工日期 | 提案人 | 備註
1 | 113 | 瓶頸 | 桃園 | 桃園區大德三街(與大有路802巷底)通往至善街 | 大德三街與大有路802巷底 | 至善街 | 100 | 0 | 8 | 2 | 0 |  |  | 13000000 |  |  | 13000000 | 核定執行 (113.1.29) | (李光達議員) |  | 南崁地區都市計畫 | 李光達
2 | 113 | 瓶頸 | 桃園 | 桃園區南山街120號貫通至前站道路 | 南山街120號前 | 鐵路用地前 | 52 | 0 | 7 | 2 | 1 |  |  | 3720000 | 2100000 |  | 5820000 | 核定執行 (113.1.29) | v桃園市都市計畫容移代金補助用地費。 (林政賢議員、黃家齊議員) |  | 桃園市都市計畫 | 林政賢、黃家齊
3 | 113 | 瓶頸 | 桃園 | 桃園區新埔三街43巷(同德一街至新埔三街)(一期) | 同德一街 | 新埔三街43巷 | 65 | 0 | 8 | 2 | 2 |  |  |  | 5100000 |  | 5100000 | 核定執行 (113.1.29) | v南崁地區都市計畫容移代金補助用地費。 先行辦理一期用地取得，後由建商配合開闢；二期屬社區型道路，且用地費過高，待社區開發時，鼓勵建商採容積移轉方式配合開闢。 (李曉鐘副議長) |  | 南崁地區都市計畫 | 李曉鐘
4 | 113 | 瓶頸 | 桃園 | 桃園區新埔三街43巷(同德一街至新埔三街)(二期) | 同德一街 | 新埔三街43巷 | 115 | 0 | 8 | 3+1 | 2 |  |  | 9200000 | 119000000 |  | 128200000 | 先行辦理一期 (113.1.29) | v南崁地區都市計畫容移代金補助用地費。 先行辦理一期用地取得，後由建商配合開闢；二期屬社區型道路，且用地費過高，待社區開發時，鼓勵建商採容積移轉方式配合開闢。 (李曉鐘副議長) |  | 南崁地區都市計畫 | 李曉鐘
5 | 113 | 瓶頸 | 蘆竹 | 蘆竹區山腳里黃帝街與武聖街連通道路 | 武聖街 | 黃帝街田埂 | 130 | 0.6 | 5 | 2 | 5 |  |  | 12000000 |  |  | 12000000 | 暫緩辦理 (113.1.29) | 視本府財源再持續滾動式檢討，暫緩辦理。 (錢龍議員) |  | 林口特定區計畫(桃園市部分) | 錢龍
6 | 113 | 瓶頸 | 中壢 | 中壢區龍昌路拓寬(龍東路445巷至龍昌路223巷)方案一 | 龍東路445巷 | 龍昌路223巷口 | 145 | 9~13 | 15 | 0 | 1 |  | 1 | 1260000 | 35000000 | 3000000 | 39260000 | 保留執行 (113.1.29) | 先行協調地主南亞技術學院多退縮學校用地後，再研議以人本交通整體規劃車流及通學廊道。 (謝美英議員) |  | 中壢(龍岡地區)都市計畫 | 謝美英
7 | 113 | 瓶頸 | 中壢 | 中壢區龍昌路拓寬(龍東路445巷至龍昌路223巷)方案二 | 龍東路445巷 | 龍昌路223巷口 | 145 | 9~13 | 15 | 0 | 1 |  | 1 | 3000000 | 25000000 | 3000000 | 31000000 | 保留執行 (113.1.29) | 先行協調地主南亞技術學院多退縮學校用地後，再研議以人本交通整體規劃車流及通學廊道。 (謝美英議員) |  | 中壢(龍岡地區)都市計畫 | 謝美英
8 | 113 | 瓶頸 | 中壢 | 中壢區成功路94巷至122巷間道路拓寬 | 成功路94巷 | 成功路122巷 | 70 | 5~7 | 8 | 1 | 8 |  | 1 | 4450000 | 18630000 | 1020000 | 24100000 | 核定執行 (113.1.29) | (吳嘉和議員、葉明月議員) |  | 中壢平鎮都市計畫 | 吳嘉和、葉明月
9 | 113 | 瓶頸 | 平鎮 | 平鎮區復旦路三段136巷道路截彎取直 | 賦梅北路 | 復旦路三段136巷 | 30 | 0 | 7 | 3 | 0 |  |  | 2500000 | 2000000 |  | 4500000 | 保留執行 (113.1.29) | 請交通局、工務局、都市發展局先評估周邊交通路網及都市計畫改善，再行研議辦理。 (陳韋曄議員) |  | 高速公路中壢及內壢交流道附近特定區計畫 | 陳韋曄
10 | 113 | 瓶頸 | 平鎮 | 平鎮區賦梅路一期(改善方案)(復旦路二段至賦梅路48巷) | 賦梅路48巷 | 復旦路二段 | 200 | 7 | 12 | 3 | 0 |  | 1 | 5000000 |  | 1000000 | 6000000 | 核定執行 (113.1.29) | (王佩毓議員) |  | 中壢平鎮都市計畫 | 王佩毓
11 | 113 | 瓶頸 | 龍潭 | 龍潭區民生路700巷 | 民生路700巷 | 民生路 | 147 | 4 | 6 | 2 | 4 | 電桿3 |  | 10000000 | 13000000 | 5000000 | 28000000 | 保留執行 (113.1.29) | 先行辦理定線，以避車彎方式規劃會車，再研議辦理。 (徐玉樹議員) |  | 都外 | 徐玉樹
12 | 113 | 一般 | 八德 | 八德區豐田路延伸至捷運綠線G02站道路 | 豐田路 | 捷運綠線G02站 | 60 | 0 | 15 | 0 | 2 |  | 1 | 9000000 | 15000000 | 1600000 | 25600000 | 暫緩辦理 (113.1.29) | 請交通局先辦理交通流量評估，如有需要再滾動式檢討提報。 (許家睿議員、捷工局) |  | 都外 | 許家睿、捷工局
13 | 113 | 一般 | 中壢 | 中壢區同慶路(仁德街至仁慈路) | 仁德街 | 仁慈路 | 275 | 10 | 20 | 4+1 | 15 |  | 1 | 55000000 | 300000000 | 5000000 | 360000000 | 暫緩辦理 (113.1.29) | 視本府財源再持續滾動式檢討，暫緩辦理。 (葉明月、梁為超、徐景文、吳嘉和、彭俊豪等5位議員、魯明哲立法委員) |  | 中壢(龍岡地區)都市計畫 | 葉明月、梁為超、徐景文、吳嘉和、彭俊豪、魯明哲
14 | 113 | 一般 | 平鎮 | 平鎮區新興路179巷9弄至義興街 | 新興路179巷9弄 | 義興街 | 65 | 0 | 8 | 1 | 3 |  |  | 5000000 | 48000000 |  | 53000000 | 有條件執行 (113.1.29) | 以瓶頸打通1.4倍辦理協議價購。 (舒翠玲議員、王佩毓議員) |  | 中壢平鎮都市計畫 | 舒翠玲、王佩毓
15 | 113 | 一般 | 楊梅 | 楊梅區中山北路159巷至瑞梅街92巷 | 中山北路159巷 | 瑞梅街92巷 | 190 | 5~6 | 8 | 3 | 0 |  |  | 13000000 | 49000000 |  | 62000000 | 暫緩辦理 (113.1.29) | 以交通方式改善周邊道路順暢，如有需要再滾動式檢討提報。 (楊梅區公所) |  | 楊梅都市計畫 | 楊梅區公所
16 | 113 | 一般 | 龍潭 | 龍潭區楊銅路二段562巷 | 楊銅路二段 | 楊銅路二段562巷底 | 226.77 | 3.7 | 5.5 | 2 | 3 | 電桿15 |  | 10000000 | 8000000 |  | 18000000 | 暫緩辦理 (113.1.29) | 視本府財源再持續滾動式檢討，暫緩辦理。 (鄭淑方議員) |  | 都外 | 鄭淑方
17 | 113 | 一般 | 龍潭 | 龍潭區龍新路(桃20)霄裡溪至三和國小道路拓寬(一期) | 三和國小龍新路三和段1420巷(直坑尾橋) | 1240巷(三和里辦公處) | 500 | 4~6 | 8 | 7 | 12 | 磚造屋3 |  | 50000000 | 22000000 | 6000000 | 78000000 | 核定執行 (113.1.29) | 配合通學廊道設置，先行辦理學校前道路拓寬。 (徐玉樹議員、劉熒隆議員、三和里里長) |  | 都外 | 徐玉樹、劉熒隆、三和里里長
18 | 113 | 一般 | 龍潭 | 龍潭區龍新路(桃20)霄裡溪至三和國小道路拓寬(二期) | 龍新路三和段1240巷(三和里辦公處) | 龍新路三和段(竹龍路) | 1500 | 4~6 | 8 | 10 | 11 |  |  | 120000000 | 111000000 |  | 231000000 | 先行辦理一期 (113.1.29) | 配合通學廊道設置，先行辦理學校前道路拓寬。 (徐玉樹議員、劉熒隆議員、三和里里長) |  | 都外 | 徐玉樹、劉熒隆、三和里里長
19 | 113 | 一般 | 龍潭 | 龍潭區龍平路自由街口延伸至東龍街 | 龍平路(中興路九龍段340巷75號旁) | 自由街 | 325(東)、525(西) 共850 | 0、2~4 | 12 | 11+2 | 32 |  |  | 98700000 | 124690000 | 50000000 | 273390000 | 暫緩辦理 (113.1.29) | 以交通方式改善主幹道中興路(省道)周邊道路順暢，如有需要再滾動式檢討提報。 (呂玉玲立委、徐玉樹議員) |  | 都外 | 呂玉玲、徐玉樹
20 | 113 | 一般 | 觀音 | 觀音區桃42線月桃路三期(廣大路延伸至福山路)道路新闢工程 | 廣大路(月桃路二期) | 福山路與草漯市地重劃區第5單元 | 686 | 0 | 20 | 0 | 40 |  | 1 | 140000000 | 200000000 | 10000000 | 350000000 | 核定執行 (113.1.29) | 中央補助工程費9100萬元 (新工處) |  | 觀音(草漯地區)都市計畫 | 新工處
21 | 113 | 一般 | 桃園 | 桃園區兒28周邊道路東側(龍泉五街至大慶街) | 龍泉五街 | 大慶街東側 | 100 | 0 | 8 | 1 | 1 |  |  | 8000000 | 1000000 |  | 9000000 | 核定執行 (113.1.29) | v縱貫公路桃園內壢間都市計畫容移代金補助用地費。 (黃婉如議員) |  | 縱貫公路桃園內壢間都市計畫 | 黃婉如
22 | 113 | 水圳 | 中壢 | 中壢區中園路右轉桃圳路交通改善(方案二) | 中園路(憶聲電子) | 桃圳路 | 80 | 4.5 |  | 2 | 1 |  |  | 9000000 |  |  | 9000000 | 核定執行 (113.1.29) | 以方案二公有地新闢右轉專用道併入桃圳路辦理，請交通局邀集道路管養單位協調推動。 (魯明哲立委、葉明月議員、 交通局) |  | 高速公路中壢及內壢交流道附近特定區計畫 | 魯明哲、葉明月、 交通局
23 | 113 | 公園 | 龜山 | 龜山區 幸福公園 | 幸福路 | 幸福一街 | 約2660m2 |  |  | 1 | 5 |  |  | 26600000 | 20000000 | 22000000 | 68600000 | 核定執行 (113.1.29) | (牛煦庭議員、孫韻璇議員) |  | 龜山都市計畫 | 牛煦庭、孫韻璇
24 | 113 | 瓶頸 | 桃園 | 桃園區大德三街(快樂公園往至善街) | 大德三街與大有路802巷路口 | 至善街 | 158 | 0 | 8 | 7 | 1 |  |  | 12640000 | 100000 | 0 | 12740000 | 核定執行 (113.7.4) | v南崁地區都市計畫容移代金補助用地費。 (李副議長曉鐘、李光達議員) |  | 南崁地區都市計畫 | 李曉鐘、李光達
25 | 113 | 瓶頸 | 桃園 | 桃園區龍泉三街至大慶街(兒28周邊道路西側) | 龍泉三街 | 大慶街 | 110 | 0 | 8 | 6 | 4 |  |  | 8800000 | 1910000 | 0 | 10710000 | 核定執行 (113.7.4) | v縱貫公路桃園內壢間都市計畫容移代金補助用地費。 (黃婉如議員) |  | 縱貫公路桃園內壢間都市計畫 | 黃婉如
26 | 113 | 瓶頸 | 桃園 | 桃園區同德二街189巷人行道 | 慈文國中 | 同德二街 | 75 | 0 | 4 | 4 | 1 |  |  | 3000000 | 1000000 | 12000000 | 16000000 | 核定執行 (113.7.4) | v南崁地區都市計畫容移代金補助用地費。 (桃園區公所) |  | 南崁地區都市計畫 | 桃園區公所
27 | 113 | 瓶頸 | 桃園 | 桃園區南豐一街瓶頸打通 | 瓶頸點1:南豐一街26、28、30至31號。 | 瓶頸點2:南豐街至南豐一街。 | 25、20 | 0 | 8 | 3 | 6 | 磚造屋2 | 2 | 3600000 | 17710000 | 30000000 | 51310000 | 保留執行 (113.7.4) | 瓶頸點1、2同時打通效益較大，請持續與地主溝通取得意願，再行提報。 (陳美梅議員) |  | 桃園市都市計畫 | 陳美梅
28 | 113 | 瓶頸 | 桃園 | 桃園區經國路208巷打通至南通路21巷 | 經國路208巷 | 南通路21巷 | 50 | 0 | 10 | 0 | 1 |  |  | 10000000 | 42000000 | 3000000 | 55000000 | 核定執行 (113.7.4) | 同意辦理用地取得，另案請交通局及都市發展局評估此路段串連南崁溪右岸及左岸，整體規劃完整路網。 v南崁地區都市計畫容移代金補助用地費。(凌濤議員) |  | 南崁地區都市計畫 | 凌濤
29 | 113 | 瓶頸 | 楊梅 | 楊梅區民生街兩側(375巷至505巷) | 民生街375巷 | 民生街505巷 | 220 | 8 | 12 | 0 | 3 |  |  | 10000000 | 17000000 | 5000000 | 32000000 | 暫緩辦理 (113.7.4) | 視本府財源再持續滾動式檢討，暫緩辦理。 (周玉琴議員) |  | 都外 | 周玉琴
30 | 113 | 瓶頸 | 八德 | 八德區茄苳路(荷花池)瓶頸打通 | 茄苳路196巷 | 茄苳路無名道路 | 115 | 3~3.5 | 8 | 0 | 1 | 池塘 |  | 22680000 | 7720000 | 5000000 | 35400000 | 保留執行 (113.7.4) | 先行辦理定線及都市計畫變更後，再行研議辦理。 (段樹文議員) |  | 縱貫公路桃園內壢間都市計畫農業區 | 段樹文
31 | 113 | 瓶頸 | 中壢 | 中壢區龍昌路拓寬(龍東路445巷至龍昌路223巷) | 龍東路445巷 | 龍昌路223巷口 | 145 | 9~13 | 15 | 0 | 1 |  | 1 | 1260000 | 35000000 | 5000000 | 41260000 | 核定執行 (113.7.4) | 地主南亞技術學院願意依照主席上次裁示退縮圍牆。 (謝美英議員) |  | 中壢(龍岡地區)都市計畫 | 謝美英
32 | 113 | 瓶頸 | 龜山 | 龜山區長慶一街(長慶一街至長庚路) | 長慶一街 | 長庚路 | 50 | 0 | 10 | 3 | 4 |  |  | 15000000 | 140000000 | 5000000 | 160000000 | 有條件執行 (113.7.4) | v林口特定區都市計畫容移代金補助用地費。 先行協調地主長庚醫療財團法人，以無償使用或容積移轉方式辦理。(陳雅倫議員) |  | 林口特定區都市計畫 | 陳雅倫
33 | 113 | 瓶頸 | 龜山 | 龜山區樂善一路延伸至文學路 | 文學路 | 樂善一路 | 200 | 0 | 18~20 | 11 | 13 |  |  | 200000000 | 140000000 | 10000000 | 350000000 | 保留執行 (113.7.4) | 先行辦理定線及都市計畫變更後，再行研議辦理。(陳雅倫議員、李宗豪議員) |  | 林口特定區都市計畫 | 陳雅倫、李宗豪
34 | 113 | 瓶頸 | 龍潭 | 龍潭區梅龍路(馮屋大埤) | 梅龍路70巷 | 梅龍路 | 30 | 截彎取直 | 9 | 2 | 3 |  |  | 27000000 | 8000000 | 5000000 | 40000000 | 保留執行 (113.7.4) | 龍潭區公所依當地民意需求，規劃以橋面兩側設置人行步道，並串連梅花莊社區，改善行人通行安全，再研議辦理。(徐玉樹議員) |  | 都外 | 徐玉樹
35 | 113 | 水圳 | 蘆竹 | 蘆竹區中興路667巷溝渠加蓋 | 中興路251號前 | 中興路(桃49-1) | 500 | 4 | 6 | 3 | 6 |  |  | 20000000 | 0 | 0 | 20000000 | 核定執行 (113.7.26) | 由區公所取得農業部農田水利署同意後施工。 (牛煦庭立委) |  | 都外 | 牛煦庭
36 | 113 | 水圳 | 蘆竹 | 蘆竹區新興街344巷溝渠加蓋 | 新興街與344巷口 | 龍林路 | 200 | 2.5~3.5 | 9 | 0 | 0 |  |  | 11540000 | 0 | 0 | 11540000 | 核定執行 (113.7.26) | 由區公所取得農業部農田水利署同意後施工。 (邱議長奕勝) |  | 都外 | 邱奕勝
37 | 113 | 一般 | 中壢 | 中壢區龍興國小預定地(文小十)西南側道路拓寬 | 龍仁、龍勇路口 | 龍興國小 預定地西南側計畫道路 | 245 | 0、6 | 15 | 5 | 14 |  |  | 51400000 | 600000000 | 0 | 651400000 | 核定執行 (113.7.26) | 配合中壢運動公園區徵聯外西南側道路，用地經費由工務局支應2億元、其餘以地政局平均地權基金支應辦理。(魯明哲立委、吳嘉和、張曉昀、葉明月、黃崇真、魏筠、謝美英、王仙蓮等議員) |  | 中壢(龍岡地區)都市計畫 | 魯明哲、吳嘉和、張曉昀、葉明月、黃崇真、魏筠、謝美英、王仙蓮
38 | 113 | 一般 | 桃園 | 桃園區國強一街至文中路 | 國強一街 | 文中路 | 300 | 0~4 | 12 | 7 | 17(公私1) |  | 1 | 90000000 | 600000000 | 2000000 | 692000000 | 核定執行 (113.7.26) | v縱貫公路桃園內壢間都市計畫容移代金補助用地費。 (黃婉如議員) |  | 縱貫公路桃園內壢間都市計畫 | 黃婉如
39 | 113 | 一般 | 桃園 | 桃園區同德十二街 | 中埔一街 | 中埔七街 | 265 | 0 | 10 | 9 | 3 |  | 1 | 15000000 | 70000000 | 25000000 | 110000000 | 核定執行 (113.7.26) | v南崁地區都市計畫容移代金補助用地費。 (詹江村議員) |  | 南崁地區都市計畫 | 詹江村
40 | 113 | 一般 | 平鎮 | 平鎮區陸光路(都內段)道路拓寬 | 民族路雙連一段 | 陸光路14巷 | 550 | 6.5~9 | 10 | 13 | 6 | 6 | 4 | 28000000 | 21000000 | 10000000 | 59000000 | 保留執行 (113.7.26) | 用地範圍部分位於自辦市地重劃範圍，請都市發展局確認用地取得方式及開闢期程，另交通局評估路口開闢需求，後續再行提報。(舒翠玲議員、劉仁照議員) |  | 高速公路中壢及內壢交流道都市計畫 | 舒翠玲、劉仁照
41 | 113 | 一般 | 中壢 | 中壢區龍岡路/4-1-10M計畫道路路口A | 龍岡路二段(中油龍岡站旁) | 區徵4-1-10M計畫道路路口 | 50 | 15 | 30 | 5 | 7(公私3) |  |  | 10000000 | 48000000 | 2000000 | 60000000 | 核定執行 (113.7.26) | 依都市計畫路寬30公尺開闢。 (新工處) |  | 中壢平鎮都市計畫 | 新工處
42 | 113 | 一般 | 平鎮 | 平鎮區平東路239巷94弄至華安街 | 平東路239巷94弄 | 華安街 | 150 | 0 | 10 | 1 | 5 |  |  | 15000000 | 55000000 | 5000000 | 75000000 | 核定執行 (113.7.26) | (黃敬平議員、 舒翠玲議員等) |  | 中壢(龍岡地區)都市計畫 | 黃敬平、 舒翠玲
43 | 113 | 一般 | 桃園 | 桃園區兒九周邊道路泰昌五街 | 泰昌五街 | 宏昌二街 | 40 | 6、0 | 8 | 3 | 2(公私1) |  |  | 3200000 | 18000000 | 2000000 | 23200000 | 保留執行 (113.7.26) | 配合桃園區兒九兒童遊樂場開闢，再行研議。 (顏秀錦里長、萬美玲立委) |  | 縱貫公路桃園內壢間都市計畫 | 顏秀錦、萬美玲
44 | 113 | 公園 | 桃園 | 桃園區兒九兒童遊樂場 | 宏昌二街 | 泰昌五街 | 2016.20㎡ |  |  | 2 | 3(公私2) |  |  | 25000000 | 250000000 | 5000000 | 280000000 | 保留執行 (113.7.26) | 彙整社會局及民政局設施服務需求意見後，再行研議。 (顏秀錦里長、萬美玲立委) |  | 縱貫公路桃園內壢間都市計畫 | 顏秀錦、萬美玲
45 | 113 | 公園 | 桃園 | 桃園區民光東路至三元街周邊綠地及道路 | 民光東路 | 三元街 | 1015 | 0 | 10、5、5、10 | 34 | 10(公私2) |  |  | 90000000 | 100000000 | 10000000 | 200000000 | 核定執行 (113.7.26) | v南崁地區都市計畫容移代金補助用地費。(工務局) (有償撥用本預算支應之預估用地經費約3000萬元、適用容移代金使用之預估用地經費約8000萬元。) |  | 南崁地區都市計畫 | 工務局
46 | 113 | 公園 | 桃園 | 桃園區兒九兒童遊樂場 | 宏昌二街 | 泰昌五街 | 2016.20㎡ |  |  | 2 | 3(公私2) |  |  | 25000000 | 250000000 | 5000000 | 280000000 | 有條件執行 (113.8.19) | 請地政局彙整市地重劃解編之周邊鄰近公園及兒童遊樂場、都發局盤點周邊鄰近公園及兒童遊樂場，以及民政局評估相關單位設置社福設施需求，後續再提報審議。(顏秀錦里長、萬美玲立委) |  | 縱貫公路桃園內壢間都市計畫 | 顏秀錦、萬美玲
47 | 113 | 一般 | 桃園 | 桃園區兒九周邊道路泰昌五街 | 泰昌五街 | 宏昌二街 | 40 | 6、0 | 8 | 3 | 2(公私1) |  |  | 3200000 | 18000000 | 2000000 | 23200000 | 有條件執行 (113.8.19) | 併同兒九開闢提報審議。(顏秀錦里長、萬美玲立委) |  | 縱貫公路桃園內壢間都市計畫 | 顏秀錦、萬美玲
48 | 113 | 一般 | 桃園 | 桃園區國信街(至國強一街168巷) | 國信街 | 國強一街168巷 | 50 | 0 | 8 | 2 | 1 |  |  | 5000000 | 60000000 | 5000000 | 70000000 | 核定執行 (113.8.19) | 已納入縱貫公路桃園內壢間都市計畫區重劃範圍，俟都市計畫發布實施後，以公辦市地重劃方式辦理。 |  | 縱貫公路 桃園內壢間
49 | 113 | 一般 | 桃園 | 桃園區興二街(興二街14巷至興二街) | 興二街14巷 | 興二街 | 50 | 部分未開闢 | 8 | 2 | 1 | 花台、台階 |  | 4000000 | 4000000 | 500000 | 8500000 | 核定執行 (113.8.19) | (黃家齊議員) |  | 南崁地區 | 黃家齊
50 | 113 | 一般 | 觀音 | 觀音區桃42線月桃路-廣大路延伸至成功南路 | 廣大路 | 成功南路 | 1258 | 0 | 20 | 22% | 78% | 1 |  | 448000000 | 207000000 | 0 | 655000000 | 有條件執行 (113.8.19) | 先行辦理桃42線月桃路三期(廣大路延伸至福山路三段)，為維持區域道路服務水準，請交通局持續長期監控交通流量需求，立即提報審議。(吳進昌議員) |  |  | 吳進昌
51 | 113 | 一般 | 龍潭 | 龍潭區北龍路25巷 | 中豐路 | 北龍路25巷15弄 | 20 | 4 | 6 | 1 | 1 | 寵物店 |  | 1500000 | 4000000 | 2500000 | 8000000 | 核定執行 (113.8.19) | (徐玉樹議員) |  |  | 徐玉樹
52 | 113 | 一般 | 蘆竹 | 蘆竹區上興路(大興路至龍安街二段) | 大興路 | 龍安街二段 | 406 | 0 | 15 | 9 | 17 |  | 1 | 90000000 | 210000000 | 30000000 | 330000000 | 保留執行 (113.8.19) | 俟大竹重劃區開闢，再行研議。 (劉勝全議員) |  | 蘆竹 (大竹地區) | 劉勝全
53 | 113 | 一般 | 平鎮 | 平鎮區中豐路南勢二段460巷 | 中豐路南勢二段 | 新光路五段 | 900 | 7~15 | 20 | 7 | 71 | 3 | 8 | 100000000 | 670000000 | 30000000 | 800000000 | 有條件執行 (113.8.19) | 先行打通新光五路銜接既有道路；另因既有道路寬度不一，現勘評估瓶頸路段，再行研議都市計畫道路全段開闢。(劉仁照議員) |  | 平鎮 (山子頂地區) | 劉仁照
54 | 113 | 一般 | 平鎮 | 平鎮區復旦路二段186巷打通至長安路 | 長安路182號 | 復旦路二段186巷 | 1155 | 5~8 | 10 | 14 | 48 | 15 | 2、7(其他建物) | 700000000 | 180000000 | 2000000 | 882000000 | 保留執行 (113.8.19) | 先行辦理都市計畫變更，倘爭取中央經費補助後，再行研議。 (舒翠玲議員) |  | 高速公路中壢 及內壢交流道 | 舒翠玲
55 | 113 | 一般 | 大園 | 大園區國際路一段(台15線)至民族街河堤護岸道路 | 國際路一段(台15縣) | 後館一路237巷 | 662 | 0 | 7.5 | 未登錄土地 |  |  |  | 250000000 | 86000000 | 0 | 336000000 | 暫緩辦理 (113.8.19) | 俟國2甲由台15線延伸至台61線新建工程辦理期程，如有需要再滾動式檢討提報。 (交通局、徐其萬議員) |  |  | 交通局、徐其萬
56 | 113 | 一般 | 大園 | 大園區田溪路(華興路二段至中山南路二段)(原一期+都內) | 華興路二段 | 中山南路二段 | 640(都外) 250(都計航空城) | 5 | 12 | 3 | 41 | 1 | 6 | 80000000 | 100000000 | 20000000 | 200000000 | 保留執行 (113.8.19) | 配合航空城計畫辦理都市計畫變更，及都市計畫變更完畢後再行研議提報。 (徐其萬議員) |  |  | 徐其萬
57 | 113 | 公園 | 桃園 | 桃園區兒九兒童遊樂場 | 宏昌二街 | 泰昌五街 | 2016.20㎡ |  |  | 2 | 3(私1、公私2) |  |  | 25000000 | 250000000 | 5000000 | 280000000 | 有條件執行 (113.10.22) | V縱貫公路桃園內壢間都市計畫 提報空間調度需求會議確認後核定辦理。(萬美玲立委) |  |  | 萬美玲
58 | 113 | 一般 | 桃園 | 桃園區兒九周邊道路泰昌五街 | 泰昌五街 | 宏昌二街 | 40 | 6、未開闢 | 8 | 3 | 2(私1、公私2) |  |  | 3200000 | 18000000 | 2000000 | 23200000 | 有條件執行 (113.10.22) | V縱貫公路桃園內壢間都市計畫 配合桃園區兒九兒童遊樂場核定後辦理。(萬美玲立委) |  |  | 萬美玲
59 | 113 | 一般 | 桃園 | 桃園區龍泉三街至大慶街(兒28周邊道路西側) | 龍泉三街 | 大慶街 | 150 | 未開闢 | 8 | 4 | 5(私1、公私4) |  |  | 12000000 | 12000000 |  | 24000000 | 核定執行 (113.10.22) | 前已協議價購取得用地部分，先行辦理工程施工，並同步進行用地取得。(黃婉如議員) |  |  | 黃婉如
60 | 113 | 一般 | 桃園 | 桃園區經國路208巷打通至南通路21巷 | 經國路208巷 | 南通路21巷 | 280 | 未開闢 | 10 | 11 | 1 |  |  | 10000000 | 55000000 | 3000000 | 68000000 | 有條件執行 (113.10.22) | 請工務局先行確認開闢道路之周邊都市計畫及鄰近土地狀況，另交通局規劃鄰近巷道之交通管制配套後，再提報執行。(凌濤議員) |  |  | 凌濤
61 | 113 | 一般 | 楊梅 | 楊梅區高上路二段(台31線至梅高路二段)(方案一) | 台31線 | 梅高路二段 | 1200 | 8~10 | 12 | 50% | 50% |  |  | 150000000 | 200000000 | 0 | 350000000 | 先行辦理方案二 (113.10.22) | 核定執行方案二路口改善。(周玉琴議員) |  |  | 周玉琴
62 | 113 | 一般 | 楊梅 | 楊梅區高上路二段(台31線至梅高路二段)(方案二路口改善) | 高上路 | 梅高路口 | 120 | 8~10 | 12 | 7 | 2 |  | 1 | 20000000 | 20000000 | 10000000 | 50000000 | 核定執行 (113.10.22) | (周玉琴議員) |  |  | 周玉琴
63 | 113 | 一般 | 龍潭 | 龍潭區龍平路自由街口延伸至東龍街(8公尺路寬方案) | 龍平路自由街口 | 東龍街 | 850 | 未開闢、2~4 | 8 | 11 | 34(私32、公私2) | 0 | 5 | 100000000 | 100000000 | 50000000 | 250000000 | 保留執行 (113.10.22) | 1.先行辦理道路定線作業(路寬8公尺及12公尺皆同路線)。 2.先請里長調查12公尺路寬地主意願全數同意後，再行規劃開闢道路。 (呂玉玲立委、劉熒隆議員、徐玉樹議員) |  |  | 呂玉玲、劉熒隆、徐玉樹
64 | 113 | 一般 | 龍潭 | 龍潭區龍平路自由街口延伸至東龍街(12公尺路寬方案) | 龍平路(中興路九龍段340巷75號旁) | 自由街 | 850 | 未開闢、2~4 | 12 | 11 | 34(私32、公私2) | 5 | 8 | 150000000 | 150000000 | 100000000 | 400000000 | 保留執行 (113.10.22) | 1.先行辦理道路定線作業(路寬8公尺及12公尺皆同路線)。 2.先請里長調查12公尺路寬地主意願全數同意後，再行規劃開闢道路。 (呂玉玲立委、劉熒隆議員、徐玉樹議員) |  |  | 呂玉玲、劉熒隆、徐玉樹
65 | 113 | 一般 | 楊梅 | 楊梅區新農街378巷13弄道路 | 新農街382巷 | 中山北路一段390巷 | 60 | 未開闢 | 8 | 2 | 1 |  |  | 5000000 | 31000000 | 0 | 36000000 | 核定執行 (113.10.22) | (李家興議員、工務局) |  |  | 李家興、工務局
66 | 113 | 一般 | 八德 | 八德區豐田路至捷運綠線G02站道路 | 豐田路 | 捷運綠線G02站 | 60 | 未開闢 | 15 | 0 | 2 |  | 1 | 9000000 | 15000000 | 1600000 | 25600000 | 核定執行 (113.10.22) | (許家睿議員) |  |  | 許家睿
67 | 113 | 一般 | 龍潭 | 龍潭區梅龍路(馮屋大埤) | 梅龍路139號轉角空地 | 梅龍路53號前 | 230 | 路寬約10公尺、 無人行步道 | 人行步道各2公尺 | 7 | 9(私8、公私1) |  |  | 20000000 | 10000000 | 0 | 30000000 | 核定執行 (113.10.22) | 為改善行人通行安全，以設置人行步道方式辦理。 (徐玉樹議員) |  |  | 徐玉樹
68 | 113 | 一般 | 大園 | 大園區田溪路(華興路二段至聖德北路)(二期) | 華興路二段 | 聖德北路 | 770 | 5 | 12 | 5 | 58 (面積:9,437.1㎡) | 1 |  | 199090000 | 113000000 | 2910000 | 315000000 | 核定執行 (113.10.22) | 航空城對外聯絡道路之溪海花卉園區。(徐其萬議員) |  |  | 徐其萬
69 | 113 | 一般 | 平鎮 | 平鎮區陸光路(都內段)道路拓寬(重劃範圍外) | 民族路雙連一段 | 陸光路10巷(重劃範圍外) | 70 | 6.5~8 | 10 | 6 | 3(私2、公私1) | 2 | 3 | 10000000 | 21000000 | 10000000 | 41000000 | 有條件執行 (113.10.22) | 為道路交通順暢，以都市計畫道路用地(重劃範圍內外)全段開闢為宜，請區公所協助取得市地重劃範圍內陸光路地主先行使用同意後，再併本案路口一併辦理徵收。(舒翠玲議員、劉仁照議員) |  |  | 舒翠玲、劉仁照
70 | 113 | 一般 | 大園 | 大園區永園路二段永園橋(車行橋方案) | 中壢區永園路一段、永昌路 | 大園區永園路二段 | 300 | 未開闢 | 12 | 100% |  |  |  | 234000000 | 0 | 0 | 234000000 | 保留執行 (113.10.22) | 俟航空城計畫開闢期程，再行研議。 (徐其萬議員、彭俊豪議員、黃崇真議員) |  |  | 徐其萬、彭俊豪、黃崇真
71 | 113 | 一般 | 大園 | 大園區永園路二段永園橋(人行橋方案) | 中壢區永園路一段、永昌路 | 大園區永園路二段 | 190 | 未開闢 | 12 | 100% |  |  |  | 74000000 | 0 | 0 | 74000000 | 保留執行 (113.10.22) | 俟航空城計畫開闢期程，再行研議。 (徐其萬議員、彭俊豪議員、黃崇真議員) |  |  | 徐其萬、彭俊豪、黃崇真
72 | 113 | 一般 | 平鎮 | 平鎮區南豐路161巷至兒十一北側道路 | 南豐路與116巷路口 | 兒十一北側(93巷10弄) | 160 | 0、5 | 8、12 | 2 | 23(私22、公私1) | 2 | 4 | 10000000 | 120000000 | 16000000 | 146000000 | 暫緩辦理 (113.10.22) | 視本府財源再持續滾動式檢討，暫緩辦理。 (舒翠玲議員、劉仁照議員) |  |  | 舒翠玲、劉仁照
73 | 113 | 一般 | 桃園 | 桃園區成功二橋新建工程(公十公園新闢工程) | 成功路三段新闢橋梁向南延伸 | 成功陸橋 | 面積 31.5平方公尺 |  |  |  | 1 |  |  | 257000000 | 2976750 |  | 259976750 | 工務局專報核定 (113.11.18) | 1.請本府新建工程處持續推動；另為推動順利，請本府都市發展局將「桃園區成功二橋新建工程」範圍納入都市計畫通盤檢討。 2.請本府農業局藉此機會改善虎頭山假日花市環境，並美化花市攤位。(規設科專報) |  |  | 規設科專報
74 | 113 | 一般 | 中壢 | 中壢區大華路(內定一街至大華路350巷)拓寬工程(非都) | 內定一街 | 大華路350巷口 | 170 | 4 | 8 |  |  |  |  | 20355319 | 28619715 |  | 48975034 | 工務局專報核定 (113.11.18) | 線型核定，請接續提報本府專案會議。(規設科專報) (112年8月10日開瓶道路專案報告會議紀錄為『保留執行案，須先行辦理定線』) |  |  | 規設科專報
75 | 113 | 一般 | 楊梅 | 楊梅區楊新路(高鐵南路七段高鐵橋下至老飯店橋)道路拓寬工程(非都) | 高鐵南路七段(高鐵橋下) | 和平路口(老飯店橋旁) | 800 | 10 | 15 |  |  |  |  | 77791455 | 102770020 |  | 180561475 | 工務局專報核定 (113.11.18) | 線型核定，請接續提報本府專案會議。(規設科專報) (112年8月10日開瓶道路專案報告會議紀錄為『保留執行案，先辦理定線並申請中央補助，倘爭取中央經費補助後再行研議辦理』) |  |  | 規設科專報
76 | 113 | 一般 | 平鎮 | 平鎮區復旦路四段227巷打通至高幼路226巷(都內) | 復旦路四段 | 高幼路226巷 | 200+46+497=743 | 5~8 | 10 |  |  |  |  | 69000000 | 110000000 |  | 179000000 | 工務局專報核定 (113.11.18) | 線型核定，請接續辦理後續都市計畫變更。(規設科專報) |  |  | 規設科專報
77 | 113 | 一般 | 蘆竹 | 蘆竹區南福街255巷(奉化路253號至國道1號橋下涵洞口)(都內) | 南福街255巷涵洞口 | 奉化路 | 180 | 4~5 | 6 |  |  |  |  | 11000000 | 68000000 |  | 79000000 | 工務局專報核定 (113.11.18) | 線型核定，請接續辦理後續都市計畫變更。(規設科專報) (112年8月10日開瓶道路專案報告會議紀錄為『先行辦理定線及都市計畫變更後，再行研議辦理』) |  |  | 規設科專報
78 | 113 | 一般 | 桃園 | 桃園區經國路208巷打通至南通路21巷 | 經國路208巷 | 南通路21巷 | 280 | 未開闢 | 10 | 11 | 1 |  |  | 10000000 | 55000000 | 3000000 | 68000000 | 工務局專報核定 (113.11.18) | 本案核定以一般道路徵收方式辦理執行。(規設科專報) |  |  | 規設科專報
79 | 113 | 一般 專簽 | 楊梅 | 楊梅區中山南路(台1線)至甡甡路道路新闢工程(第三期)(垂直段) | 中山南路 | 甡甡路與國道1號涵洞口止 | 900 | 未開闢 | 8 | 7 | 54 | 1(磚造) | 0 | 157400000 | 85090000 | 1090000 | 243580000 | 工務局專簽核定 (111.11.15) | 已獲交通部公路總局「省道改善計畫(108-113年)」補助經費，俟都變完成後續辦用地取得、工程設計及施工事宜。(都發局113年7月19日公告實施都市計畫變更)(規設科)(納入114年開瓶專報研議) |  |  | 規設科
80 | 114 | 一般 | 大溪 | 大漢溪兩岸道路串連並延伸至台3線-大漢溪左岸新闢道路 | 大鶯路1020巷 | 中庄調整池(水防道路) | 2300 | 未開闢/8改15 | 15 |  |  |  |  | 420000000 | 100000000 |  | 520000000 | 工務局專報核定 (114.1.6) | 原核定8米，因應紓解聯絡道車流，同意改為15米，並請工務局啟動用地取得等相關作業。(規設科專報) |  |  | 規設科專報
81 | 114 | 一般 | 大溪 | 大漢溪兩岸道路串連並延伸至台3線-大漢溪跨橋及右岸道路 | 大漢溪左岸跨橋及右岸 | 台3線 | 1115 | 特殊景觀橋梁 (預力箱型梁橋) | 15 |  |  |  |  | 4731000000 | 113000000 |  | 4844000000 | 工務局專報核定 (114.1.6) | 1.請工務局啟動定線、用地及工程等相關作業。(規設科專報) 2.跨橋同意採用「特殊景觀橋梁」進行規劃。 3.右岸道路串聯台3線道路後，車流改由台3線前往大溪老街或台7線，請交通局評估周邊是否設置停車場之可行性。 4.左右岸涉及環評作業建議併案申請。 |  |  | 規設科專報
82 | 114 | 一般 | 蘆竹 | 台31北延替代方案(內溪路) | 南崁路二段 | 南工路一段 | 250 | 未開闢 | 4+4 (原5.2+5.2) | 高鐵用地 |  |  |  | 20000000 | 0 |  | 20000000 | 工務局專報核定 (114.1.6) | 1.請交通局協助配合調整南工路車道配置改為雙向4車道。(規設科專報) 2.先打通台31至南工路(採雙向2車道規劃)，南崁路二段至南工路一段(高鐵橋下空間)。 3.內溪路及內溪橋依照都市計畫道路進行開闢。 |  |  | 規設科專報
83 | 114 | 一般 | 蘆竹 | 蘆竹區內溪路(內溪路40巷至油管路一段) | 西溪路231巷 | 油管路 | 1200 | 8/未開闢 | 12 | [7 empty] | 0 | 工務局專報核定 (114.1.6) | 請工務局依照都市計畫道路12米辦理徵收開闢。(規設科專報) |  |  | 規設科專報
84 | 114 | 一般 | 楊梅 | 楊梅區龍園社區(梅高路120巷39弄土地爭議) | 梅高路120巷 | 梅高路120巷3弄 | 面積 280平方公尺 | 已開闢 (訴訟敗訴) | 8 |  |  |  |  | 4000000 | 2310000 |  | 6310000 | 工務局專報核定 (114.1.6) | 請先與地主溝通取得用地，再行辦理變更編定。(規設科專報) |  |  | 規設科專報
85 | 114 | 一般 | 觀音 | 月桃路三期(廣大路延伸至成功南路) | 二期 | 重劃區南側 | 1476 | 未開闢 | [5 empty] | 520000000 | 600000000 |  | 1120000000 | X工務局專報核定 (114.1.6) | 前已核定三期廣大路延伸至福山路暫緩執行，先行辦理廣大路延伸至成功南路用地取得。(規設科專報) (會議紀錄刪除) |  |  | 規設科專報
86 | 114 | 一般 | 觀音 | 觀音區桃42線月桃路-廣大路延伸至成功南路 | 廣大路 | 成功南路 | 1476 | 未開闢 | 都內30、都外20 | 22% | 78% |  | 1 | 520000000 | 207000000 | 0 | 727000000 | 核定執行 (114.4.7) | 爭取中央經費補助。 (吳進昌議員) |  |  | 吳進昌
87 | 114 | 一般 | 龜山 | 龜山區長慶一街(長慶一街至長庚路) | 長慶一街 | 長庚路 | 50 | 未開闢 | 10 | 3 | 4 |  |  | 15000000 | 50000000 | 0 | 65000000 | 核定執行 (114.4.7) | v林口特定區都市計畫容移代金補助用地費。 (陳雅倫議員) |  |  | 陳雅倫
88 | 114 | 一般 | 平鎮 | 平鎮區新興路至義興街(一期) | 新興路179巷9弄 | 義興街 | 65 | 未開闢 | 8 | 2 (1公+1公私共有) | 2 |  |  | 5000000 | 50000000 | 0 | 55000000 | 核定執行 (114.4.7) | 先行辦理一期學校前道路拓寬。 (舒翠玲議員、王佩毓議員) |  |  | 舒翠玲、王佩毓
89 | 114 | 一般 | 平鎮 | 平鎮區新興路至義興街(二期) | 新興路179巷9弄 |  | 85 | 部分未開闢 | 8 | 1 | 10 |  |  | 7000000 | 100000000 |  | 107000000 | 先辦理一期 (114.4.7) | (舒翠玲議員、王佩毓議員) |  |  | 舒翠玲、王佩毓
90 | 114 | 一般 | 龍潭 | 龍潭區龍新路道路拓寬(桃20)二期(三和段1240巷至製茶工廠) | 龍新路三和段1240巷 | 製茶工廠 | 1500 | 4~6 | 8 | 30% | 70% |  |  | 120000000 | 95000000 | 0 | 215000000 | 核定執行 (114.4.7) | 先行辦理二期道路開闢，並爭取新竹科學園區管理局經費補助；三期俟一、二期開闢情形再行研議。
91 | 114 | 一般 | 龍潭 | 龍潭區龍新路道路拓寬(桃20)三期(新竹縣至直坑尾橋) | 新竹縣關西鎮及龍新路三水段交界處 | 三和段直坑尾橋 | 1500 | 4~6、10 | 8 | 20% | 80% |  |  | 120000000 | 100000000 | 0 | 220000000 | 先辦理二期 (114.4.7) | 三期俟一、二期開闢情形再行研議。
92 | 114 | 一般 | 中壢 | 中壢區南園二路延伸中豐北路 | 南園二路 | 中豐北路 | 217 | 未開闢 | 18 | 5 | 6 |  |  | 31410000 | 595520000 | 20000 | 626950000 | 核定執行 (114.4.7) | v高速公路中壢及內壢交流道附近特定區計畫容移代金補助用地費。 (工務局) |  |  | 工務局
93 | 114 | 瓶頸 | 中壢 | 中壢區成章二街436巷道路 | 成章二街436巷 | 忠孝路336巷 | 45 | 部分未開闢 | 8 | 1 | 1 | 1(圍牆) |  | 3500000 | 4000000 | 500000 | 8000000 | 核定執行 (114.4.7) | 請公所先行辦理公有土地佔用物拆除作業，並同步進行私有用地取得。 (中壢區公所) |  |  | 中壢區公所
94 | 114 | 瓶頸 | 平鎮 | 平鎮區高幼路至復旦路四段131巷口改善 | 高幼路 | 復旦路四段 | 10 | 未開闢 | 8 | 2 | 0 |  |  | 3000000 | 0 | 2000000 | 5000000 | 核定執行 (114.4.7) | (陳韋曄議員) |  |  | 陳韋曄
95 | 114 | 一般 | 楊梅 | 楊梅區秀才路178巷拓寬暨延伸至中山南路 | 秀才路與秀才路178巷路口 | 中山南路 | 1100 | 0、3~5 | 6 | 36 | 7 | 1(磚造) |  | 69790000 | 27020000 | 190000 | 97000000 | 暫緩執行 (114.4.7) | 視本府財源再持續滾動式檢討，暫緩辦理。 (交通局、工務局) |  |  | 交通局、工務局
96 | 114 | 一般 | 楊梅 | 楊梅區中山南路(台1線)至牲牲路道路新闢工程(牲牲路第三期) | 牲牲路618巷與國道1號涵洞口 | 中山南路847號東側巷道 | 900 | 未開闢 | 8 | 7 | 54 | 1(磚造) |  | 157400000 | 85090000 | 1090000 | 243580000 | 核定執行 (114.4.7) | 爭取中央經費補助。 (交通局、工務局) |  |  | 交通局、工務局
97 | 114 | 一般 | 中壢 | 中壢區大華路(內定一街至大華路350巷)(都外) | 內定一街 | 大華路350巷 | 170 | 4 | 8 | 2 | 9 | 2(棚架) | 3 | 21000000 | 28000000 | 3000000 | 52000000 | 核定執行 (114.4.7) | (邱奕勝議長、葉明月議員) |  |  | 邱奕勝、葉明月
98 | 114 | 瓶頸 | 楊梅 | 楊梅區龍園社區新闢道路(梅高路120巷39弄至梅高路梅岡巷) | 梅高路120巷39弄 | 梅高路梅岡巷 | 150 | 不足1公尺人行通道(泥土路) | 3 | 5 | 0 |  |  | 5000000 | 1500000 | 500000 | 7000000 | 有條件執行 (114.4.7) | 先以原方案協調地主辦理協議價購，倘無法取得用地，改以新方案公有土地辦理道路開闢。 (涂權吉立委、李家興議員、周玉琴議員) |  |  | 涂權吉、李家興、周玉琴
99 | 114 | 一般 | 平鎮 | 平鎮區南豐路161巷路口拓寬(方案一) | 南豐路與116巷路口 | 116巷16號前 | 60 | 5 | 8 | 2 (公私共有) | 13 |  | 4 | 5000000 | 63000000 | 8000000 | 76000000 | 暫緩執行 (114.4.7) | 視本府財源再持續滾動式檢討，暫緩辦理。 (舒翠玲議員、劉仁照議員) |  |  | 舒翠玲、劉仁照
100 | 114 | 瓶頸 | 平鎮 | 平鎮區南豐路161巷路口拓寬(方案二) | 南豐路與116巷路口 | 116巷16號前 | 60 | 5 | 8 | 2 (公私共有) | 13 |  | 4 | 5000000 | 42000000 | 8000000 | 55000000 | 暫緩執行 (114.4.7) | 視本府財源再持續滾動式檢討，暫緩辦理。 (舒翠玲議員、劉仁照議員) |  |  | 舒翠玲、劉仁照
101 | 114 | 一般 | 平鎮 | 平鎮區廣泰路201巷26號至廣泰路 | 廣泰路201巷26號 | 廣泰路 | 60 | 未開闢 | 8 | 1 | 1 |  |  | 3000000 | 13000000 | 0 | 16000000 | 有條件執行 (114.4.7) | 依本府財源執行情形，以執行案排序專簽本府核定後辦理。 (陳韋曄議員) |  |  | 陳韋曄
102 | 114 | 一般 | 中壢 | 中壢區成功路94巷至122巷間道路拓寬 | 成功路94巷 | 成功路122巷 | 70 | 5~7 | 8 | 1 | 8 |  | 1 | 6000000 | 40000000 | 1000000 | 47000000 | 核定執行 (114.4.7) | (吳嘉和議員、葉明月議員) |  |  | 吳嘉和、葉明月
103 | 114 | 一般 | 楊梅 | 楊梅體育園區內通路(裕成路至瑞溪路)道路工程(方案一) | 裕成路 | 瑞溪路一段 | 270 | 未開闢 | 8 | 8 | 0 |  |  | 68000000 | 0 | 0 | 68000000 | 核定執行 (114.4.7) | 以方案一公有土地辦理道路開闢。 (工務局) |  |  | 工務局
104 | 114 | 一般 | 楊梅 | 楊梅體育園區內通路(裕成路至瑞溪路)道路工程(方案二) | 裕成路 | 瑞溪路一段 | 200 | 未開闢 | 8 | 3 | 2 |  |  | 50000000 | 2000000 | 0 | 52000000 | 辦理方案一 (114.4.7) | (工務局) |  |  | 工務局
105 | 114 | 一般 | 龜山 | 龜山區振興路替代道路新闢工程 | 振興路 | 萬壽路二段 | 593 | 未開闢 | 10 | 11 | 36 |  |  | 180000000 | 416000000 | 0 | 596000000 | 核定執行 (114.4.7) | 以短期路口交通改善方案辦理；另長期方案先行辦理道路定線作業，俟短期方案改善情形再行研議。(牛煦庭議員、孫韻璇議員) |  |  | 牛煦庭、孫韻璇
106 | 114 | 一般 | 桃園 | 桃園區龍壽街銜接莊敬路二段道路新闢工程(第一期) | 文新街 | 永安路 | 1850 | 未開闢 | 8 |  |  |  |  | 230000000 | 410000000 | 0 | 640000000 | 保留執行 (114.4.7) | 先行辦理道路定線作業，再行研議。 (縱貫公路桃園內壢間容移代金補助用地費)(工務局) |  |  | 工務局
107 | 114 | 一般 | 桃園 | 桃園區龍壽街銜接莊敬路二段道路新闢工程(第二期) | 龍壽街至文新街 | 永安路至莊敬路二段 | 750+1200 | 未開闢 | 8 |  |  |  |  | 240000000 | 510000000 | 0 | 750000000 | 保留執行 (114.4.7) | 先行辦理道路定線作業，再行研議。 (縱貫公路桃園內壢間容移代金補助用地費)(工務局) |  |  | 工務局
108 | 114 | 一般 | 大園 | 大園區永園橋新闢工程-新規劃方案 | 中壢區永園路一段、永昌路 | 大園區永園路二段 | 車行300 人行190 | 未開闢 | 12 | 100% | 0% |  |  | 234000000 | 0 | 0 | 234000000 | 核定執行 (114.4.7) | 以新規劃方案辦理，規劃自永昌路口銜接至桃園國際機場園區及附近地區特定區計畫之公有公共設施用地辦理橋梁新闢工程。(工務局) |  |  | 工務局
109 | 114 | 瓶頸 | 桃園 | 桃園區寶山街18巷人行步道改善 | 寶山街 | 民有東路 | 140 | 部分未開闢 | 4 | 4 (1公私共有) |  |  |  | 6000000 | 2000000 | 0 | 8000000 | 核定執行 (114.4.7) | 請公所先行辦理既有人行步道改善工程，並同步進行私有用地取得。 (牛煦庭立委) |  |  | 牛煦庭
110 | 114 | 瓶頸 | 中壢 | 中壢區龍門街94號至龍岡路三段 | 龍岡路三段 | 龍門街94號前 | 219 | 9~13 | 15 | 6 (1公私共有) | 1 |  | 1 | 30000000 | 29000000 | 1000000 | 60000000 | 保留執行 (114.4.7) | 先行確認開闢道路瓶頸路段之用地範圍、都市計畫範圍及經費等，再提報研議。 (魯明哲立委) |  |  | 魯明哲
111 | 114 | 瓶頸 | 楊梅 | 楊梅區校前路298巷至秀才路207巷涵洞拓寬 | 校前路298巷 | 秀才路207巷 | 20 | 3~4 | 8 | 3 | 0 |  |  | 2000000 | 400000 | 600000 | 3000000 | 核定執行 (114.4.7) | (工務局) |  |  | 工務局
112 | 114 | 一般 | 龍潭 | 龍潭區龍平路(自由街至東龍街) | 龍平路自由街口 | 東龍街 | 911 | 未開闢、2~4 | 12 | 12 (2公私共有) | 25 |  | 5 | 110000000 | 134000000 | 3000000 | 247000000 | 有條件執行 (114.4.9) | 倘道路線型12公尺路寬地主皆全數同意，方可辦理用地取得作業。(呂玉玲立委、劉熒隆議員、徐玉樹議員) |  |  | 呂玉玲、劉熒隆、徐玉樹
113 | 114 | 一般 | 平鎮 | 平鎮區陸光路(都內段)道路拓寬(重劃範圍外) | 民族路雙連一段 | 陸光路10巷(重劃範圍外) | 70 | 6.5~8 | 10 | 7 (1公私共有) | 2 | 2 | 3 | 10000000 | 21000000 | 10000000 | 41000000 | 核定執行 (114.4.9) | v高速公路中壢及內壢交流道附近特定區計畫容移代金補助用地費。 (舒翠玲議員、劉仁照議員) |  |  | 舒翠玲、劉仁照
114 | 114 | 溝渠 | 龍潭 | 龍潭區文化路與文化路1011巷道路開闢工程 | 文化路 | 文化路1011巷口 | 115 | 未開闢 | 6 | 8 | 0 |  |  | 7500000 | 0 | 0 | 7500000 | 核定執行 (114.4.9) | (魯明哲立委、謝美英議員) |  |  | 魯明哲、謝美英
115 | 114 | 溝渠 | 龍潭 | 龍潭區民生路700巷(700巷口至四季豆社區段) | 民生路700巷口 | 四季豆社區 | 100 | 5 | 8 | 4 | 0 |  |  | 12150000 | 0 | 0 | 12150000 | 核定執行 (114.4.9) | (張肇良議員) |  |  | 張肇良
116 | 114 | 瓶頸 | 中壢 | 中壢區龍門街94號至龍岡路三段(延續第1次會議) | 龍岡路三段 | 龍門街94號前 | 219 | 9~13 | 15 | 6 (1公私共有) | 1 |  | 1 | 30000000 | 29000000 | 1000000 | 60000000 | 有條件執行 (114.4.9) | 先前「本市軍方管有閒置或低度使用營區釋出活化使用」第29次研商會議，軍方同意於工程階段一併拓寬開闢龍門街15米計畫道路；倘軍方同意施作道路，再續辦用地取得作業。(魯明哲立委) |  |  | 魯明哲
117 | 114 | 瓶頸 | 平鎮 | 平鎮區中豐路一段125巷至關爺西路38巷(方案一) | 中豐路一段125巷 | 關爺西路38巷 | 316 | 部分未開闢 | 6 | 4 | 5 |  |  | 6500000 | 8500000 | 0 | 15000000 | 先辦理方案二 (114.4.9) | (王佩毓議員) |  |  | 王佩毓
118 | 114 | 瓶頸 | 平鎮 | 平鎮區中豐路一段125巷至關爺西路38巷(方案二) | 中豐路一段125巷 | 關爺西路38巷 | 316 | 部分未開闢 | 6 | 4 | 0 |  |  | 4000000 | 0 | 0 | 4000000 | 核定執行 (114.4.9) | 以方案二公有土地辦理道路開闢。 (王佩毓議員) |  |  | 王佩毓
119 | 114 | 瓶頸 | 龍潭 | 龍潭區竹龍路與聖亭路道路拓寬 | 竹龍路與聖亭路口 |  | 25 | 5.2 | 7 | 5 | 0 |  | 2支台電桿、1支紅綠燈號誌桿、擋土牆 | 800000 | 100000 | 400000 | 1300000 | 核定執行 (114.4.9) | (徐玉樹議員) |  |  | 徐玉樹
120 | 114 | 瓶頸 | 龍潭 | 龍潭區神龍路53巷延伸至神農路道路新闢工程 | 神龍路53巷 | 神農路 | 140 | 未開闢 | 8 | 4 (2公私共有) | 2 |  |  | 12000000 | 65000000 | 1000000 | 78000000 | 有條件執行案 (114.4.9) | 先行以瓶頸方式辦理用地取得，倘無法取得用地，配合交通局開闢學校地下停車場期程辦理徵收作業。(交通局) |  |  | 交通局
121 | 114 | 一般 | 蘆竹 | 蘆竹區內溪橋新闢工程 | 西溪路231巷 | 東溪路 | 350 | 西溪路231巷15 東溪路7 |  | 15 (3公私共有) | 1 |  |  | 280000000 | 80000000 | 0 | 360000000 | 另案研議 (114.4.9) | 請下次會議邀蘆竹區公所說明後再決定。 (工務局) |  |  | 工務局
122 | 114 | 瓶頸 | 桃園 | 桃園區春日路與向善街口道路 | 春日路 | 向善街口 | 50 | 3~4 | 8 | 1 | 0 |  | 棚架、鐵皮圍牆 | 20000000 | 0 | 500000 | 20500000 | 核定執行 (114.10.7) | (黃婉如議員) |  |  | 黃婉如
123 | 114 | 瓶頸 | 桃園 | 桃園區鹽庫西街至春日路 | 鹽庫西街 | 春日路 | 110 | 未開闢 | 15 | 5 | 2 |  |  | 15000000 | 16000000 |  | 31000000 | 核定執行 (114.10.7) | 因開闢效益大，以市價辦理用地取得。 (李光達議員) |  |  | 李光達
124 | 114 | 瓶頸 | 平鎮 | 平鎮區工業十一路 | 工業十一路 | 自由街 | 25 | 3.5 | 18 | 4 | 1 | 0 | 鐵皮5處、圍牆1處 | 5000000 | 16000000 | 15000000 | 36000000 | 保留執行 (114.10.7) | 請經濟發展局提報桃園市工業區業務聯繫會報討論。 (呂玉玲立委、陳韋曄議員、 黃敬平議員) |  |  | 呂玉玲、陳韋曄、 黃敬平
125 | 114 | 瓶頸 | 龍潭 | 龍潭區楊銅路二段1036巷 | 楊銅路二段1036巷口 | 20號前 | 105 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1磚造 |  | 9000000 | 0 | 3000000 | 12000000 | 核定執行 (114.10.7) | (徐玉樹議員)
126 | 114 | 瓶頸 | 龍潭 | 龍潭區梅龍三街116巷至246弄 | 梅龍三街116巷 | 246弄 | 200 | 3~4 | 6 | 2 | 3 |  |  | 16000000 | 4000000 | 500000 | 20500000 | 保留執行 (114.10.7) | 倘地主皆全數同意再提報。 (周玉琴議員)
127 | 114 | 瓶頸 | 中壢 | 中壢區華勛街309巷35弄通往華安二路 | 華勛街309巷35弄55號前 | 華安二路370號前 | 51 | 未開闢 | 15 | 1 | 1 |  | 圍牆、鐵皮圍籬、雨遮 | 10000000 | 13000000 | 5000000 | 28000000 | 有條件執行 (114.10.7) | 先請公所協調華安二路至華安三路地主及住戶移除花盆障礙物淨空，並同意劃設禁止停車紅線後，再行辦理用地取得。 (邱若華立委、邱奕勝議長、彭俊豪議員)
128 | 114 | 瓶頸 | 中壢 | 中壢區龍勇路至龍智路55巷 | 龍勇路34~18號 | 龍智路55巷往龍清路 | 35、150 | 6、未開闢 | 15、4、8 | 0 | 2 |  |  | 18000000 | 68000000 | 500000 | 86500000 | 核定執行 (114.10.7) | (龍德里長)
129 | 114 | 瓶頸 | 桃園 | 桃園區龍泉五街(龍壽街至龍祥街) | 龍壽街 | 龍祥街 | 270 | 4~12 | 12 | 17 | 17、7公私共有 |  | 2 | 30000000 | 200000000 | 20000000 | 250000000 | 保留執行 (114.10.7) | 先釐清評估未開闢瓶頸路段，並取得地主意願，再行研議提報。 (黃家齊議員)
130 | 114 | 一般 | 楊梅 | 楊梅區桃71校前路(楊梅照門道路) | 校前路1081號 | 新竹縣 | 650 | 5~6 | 10 | 3% | 97% | 1磚造 |  | 78000000 | 71000000 | 1000000 | 150000000 | 暫緩辦理 (114.10.7) | (國民黨黃敏恭主委)
131 | 114 | 一般 | 龍潭 | 龍潭區龍平路(自由街至東龍街)拓寬工程 | 龍平路自由街口 | 東龍街 | 911 | 未開闢、2~4 | 12 | 12 | 26、2公私共有 |  | 3鐵皮屋、3鐵棚 | 160000000 | 230000000 | 25000000 | 415000000 | 有條件執行 (114.10.7) | 1.持續調查道路線型12公尺路寬地主意願至今年底，倘全數同意方辦理用地取得。 2.倘無法取得地主全數同意，再行提案專報確認。 (呂玉玲立委、劉熒隆議員、徐玉樹議員)
132 | 114 | 一般 | 大溪 | 大溪區石園路463巷往大漢溪產業道路 | 石園路463巷 | 大嵙崁清淤道路 | 1060 | 4~5 | 8 | 4 |  |  |  | 72000000 | 2000000 |  | 74000000 | 暫緩辦理 (114.10.7) | (徐景文議員)
133 | 114 | 一般 | 龜山 | 龜山區長慶一街(長慶一街至長庚路) | 長慶一街 | 長庚路 | 50 | 未開闢 | 10 | 3 | 3 |  |  | 15000000 | 150000000 |  | 165000000 | 有條件執行 (114.10.7) | 已開闢既有道路部分不購買，協調長庚以協議價購購買需開闢的土地。 (陳雅倫議員)
134 | 115 | 一般 | 八德 | 桃園市八德區霄裡公園及周邊道路興闢工程
135 | 115 | 瓶頸 | 中壢 | 中壢區龍岡路4-1-10M計畫道路路口瓶頸打通工程